## List1
Jednotlivé části předmětu smlouvy - čl. 2, odst. 2 | Stručný popis | maximální nabídková cena Kč bez DPH | maximální nabídková cena Kč vč DPH | hrazeno z | nabídková cena za fázi celkem cena Kč bez DPH | Podíl z ceny za danou část plnění předmětu smlouvy | termíny předávání jednotlivých částí | finanční objem - fakturace Kč bez DPH | DPH | finanční objem - fakturace Kč vč. DPH
a. návrh stavby (NS) – dopracování soutěžního návrhu | dopracování soutěžního návrhu | 2352000 | 2845920 | FRM | 2352000 | 100% | 2017-07-31 | 2352000 | 493920 | 2845920
b. 1. dokumentace k územnímu řízení (DÚR) | vč. inženýrské činnosti (IČ) | 5272100 | 6379241 | FRM | 5272100 | 70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) | 2018-04-30 | 3650470 | 766598.7 | 4417069
[6 empty] | 30% - získání územního rozhodnutí | 2018-08-31 | 1541630 | 323742.3 | 1865372
b.2. dokumentace k územnímu řízení (DUR) - přípojka optického kabelu | vč. inženýrské činnosti (IČ) |  |  | FRM |  | 50%-zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) | 2018-06-30 | 40000 | 8400 | 48400
[6 empty] | 50% - získání územního rozhodnutí |  | 40000 | 8400 | 48400
c. dokumentace pro stavební povolení (DSP) | vč. inženýrské činnosti (IČ) | 7381000 | 8931010 | SD | 7381000 | 70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) | 2018-11-30 | 5166700 | 1085007 | 6251707
[6 empty] | 30% - po získání stavebního povolení |  | 2214300 | 465003 | 2679303
d. dokumentace pro provedení stavby (DPS) | vč.dokumentace interiérů a informačního systému budovy | 8435700 | 10207197 | SD | 8435700 | 100% | 2020-09-30 | 8435700 | 1771497 | 10207197
e. dokumentace pro výběr zhotovitele (DVD) | vč. položkového soupisu prací s výkazem výměr –( oceněného a neoceněného) a harmonogramu realizace stavby | 2108800 | 2551648 | SD | 2108800 | 100% | 2020-12-15 | 2108800 | 442848 | 2551648
PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA CELKEM |  | 25549600 | 30915016 |  | 25549600 |  |  | 25549600 | 5365416 | 30915016
AUTORSKÝ DOZOR (AD) | vč. spolupráce při výběru dodavatele stavby a spolupráce po dokončení | 1757400 | 2126454 |  | 1350400 | čtvrtletní dílčí daňové doklady ve výši maximálně poměrné části ceny odpovídající počtu čtvrtletí celkové doby provádění stavby - upřesněno bude dle harmonogramu stavby | upřesněno bude dle harmonogramu stavby; předpokládané zahájení r.2020 | 1350400 | 283584 | 1633984
CELKEM včetně dodatků SoD |  | 27307000 | 33041470 |  | 29418720 |  |  | 29418720 | 6177931.2 | 35596651.2
Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD
Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje
finanční objem - fakturace v roce celkem | [7 empty] | Kč bez DPH | DPH | Kč vč. DPH
2016
2017 |  | 2352000 | 2845920 | FRM | 2352000 |  |  | 2352000 | 493920 | 2845920
2018 |  | 5192100 | 6379241 | FRM | 5192100 |  |  | 5192100 | 1090341 | 6282441
2018 |  | 5166700 | 8931010 | SD | 5166700 |  |  | 5166700 | 1085007 | 6251707
2019 |  | 2214300 | 12758845 | SD | 2214300 |  |  | 2214300 | 465003 | 2679303
2019 |  | 80000 |  | FRM | 80000 |  |  | 80000 | 16800 | 96800
2020 |  | 12265500 |  | FRM | 12265500 |  |  | 12265500 | 2575755 | 14841255
|  | 27270600 |  |  | 27270600 |  |  | 27270600 | 5726826 | 32997426
nově doplněno o :
Změna zakládání stavby | viz TZL 1 |  |  | FRM | 65000 |  | 2020-02-28 | 65000 | 13650 | 78650
Aktualizace využití prostor a změna stavby před dokončnením | viz TLZ 2 |  |  | FRM | 290000 |  | 2020-02-28 | 290000 | 60900 | 350900
Nástavba - 1. fáze | viz TZL 3 |  |  | FRM | 807600 |  | 2020-02-28 | 807600 | 169596 | 977196
Nástavba - 2. fáze |  |  |  |  | 390880 | 70% - zprac. dokumentace a podání žádosti (včetně získání stanovisek dotčených orgánů) | 2020-04-15 | 390880 | 82084.8 | 472964.8
[5 empty] | 167520 | 30% - po získání SP | 2020-05-29 | 167520 | 35179.2 | 202699.2
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 4 |  |  | FRM | 63700 |  | 2023-12-31 | 63700 | 13377 | 77077
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 5 |  |  | FRM | 5200 |  | 2024-01-10 | 5200 | 1092 | 6292
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 6 |  |  | FRM | 11700 |  | 2024-04-30 | 11700 | 2457 | 14157
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 7 |  |  | FRM | 36400 |  | 2024-06-30 | 36400 | 7644 | 44044
Navýšení ceny za autorský dozor |  |  |  | FRM | 405120 |  | 2026-10-31 | 405120 | 85075.2 | 490195.2
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 8 |  |  | FRM | 117000 |  | 2024-06-30 | 117000 | 24570 | 141570
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 9 |  |  | FRM | 49400 |  | 2024-06-30 | 49400 | 10374 | 59774
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 10 |  |  | FRM | 50700 |  | 2024-09-30 | 50700 | 10647 | 61347
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 11 |  |  | FRM | 3900 |  | 2024-09-30 | 3900 | 819 | 4719
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 12 |  |  | FRM | 39000 |  | 2025-05-30 | 39000 | 8190 | 47190
Doplnění projektové dokumentace | viz. TZL 13 |  |  | FRM | 15600 |  | 2025-07-31 | 15600 | 3276 | 18876