Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 13 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 2. 6. 2025 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2017/0175 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 21.4.2017 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | EDS 133D21E000030 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UK – FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49 – přípravné a projektové práce |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Opletalova ulice č.p. 47 a č.p. 49, Praha 1 |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Doplnění projektové dokumentace - úprava fasádních detailů |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změnový list vznikl v důsledku okolností, které si vyžádaly změny a doplnění projektové dokumentace nad rámec autorského dozoru: - Úprava fasádních detailů - revize detailů dle profilů použitého fasádního systému aplikovaného dodavatelem fasády Z důvodů návazností dodavatelem vybraného a reálně dodaného fasádního systému s rovnými hranami na ocelový nosný systém konstrukce se zakulacenými hranami bylo nutné zadat architektonickou úpravu detailů, konkrétně se jedná o úpravu konstrukce nosníků šikmé střechy za výtahem, úpravu návaznosti šikmé střechy na výtah, úpravu pozic fasádních sloupků F11 a zakončení slim lištami, úpravu návaznosti šikmé střechy za výtahem na podhled navazující chodby. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| - Projektant zpracuje a vydá související projektovou dokumentaci jako IS „Informaci stavbě“ Cena je vypočtena následovně dle stavebních standardů: - úprava fasádních detailů – 12 hod Celkem 12 hod hodinová sazba 1 300 Kč/hod Celkem 15 600,- Kč Uvedené ceny jsou bez DPH. |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Souhlasí |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Architektonicko-stavební část |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | NR |  |
| Orientační cenový dopad: (bez DPH) |  |  |  | Odpočet: |  |  |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 15 600,- Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 15 600,- Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: | Ing. Barbara Poslušná |  | 2. 6. 2025 |  |  |  |  |
| Za projektanta: | Ing. Arch. Václav Škarda |  |  |  |  |  |  |