# Popis výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP

- Výkon činnosti TDS:

- TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce

- TDS v průběhu realizace Stavby

- Poskytování dalších služeb TDS – inženýrská činnost

- TDS v průběhu realizace Dodávek interiérů a instalace, poskytování některých služeb TDS-inženýrská činnost (po dokončení Stavby)

- dodatečné služby TDS nad rámec činností uvedených v písm. (B) a (C)

- Výkon činnosti koordinátora BOZP:

- ve fázi přípravy Stavby

- ve fázi realizace Stavby

- VÝKON ČINNOSTI TDS:

# TDS při zpracování Projektové dokumentace Příkazce

- důkladné seznámení se s Projektovou dokumentací Příkazce pro realizaci Stavby, resp. Díla, a se všemi souvisejícími dokumenty, podmínkami stavebních a dalších navazujících Povolení, relevantními Právními předpisy a normami,

- seznámení se s obsahem Smlouvy o dílo včetně jejích příloh,

- dohled v průběhu zpracování Projektové dokumentace Příkazce, minimálně v rozsahu dle § 1 odst. 1 písm. f) a přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahující veškerou dokumentaci a informace nezbytné či vhodné pro výběr Zhotovitele stavby a následně řádné provedení Stavby ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo,

- kontrola úplnosti Projektové dokumentace Příkazce, technického řešení, dodržení zadání Příkazce, podmínek územního a stavebního řízení a veškerých obecně platných Právních předpisů včetně technických norem,

- dohled v průběhu zpracování další části Projektové dokumentace Příkazce pro výběr Zhotovitele Stavby,

- kontrola zapracování podmínek a závazných stanovisek dotčených správních orgánů do Projektové dokumentace Příkazce, účast na jednáních o změnách této Projektové dokumentace,

- péče o systematické doplňování DPS,

- odborné posuzování zpracovávané Projektové dokumentace Příkazce a její soulad se správními rozhodnutími, technickými normami, obecnými zvyklostmi a standardy, vydání odborného stanoviska k jejímu obsahu v průběhu jejího provádění a vydávání doporučení a stanovisek vhodných pro řádné provedení Projektové dokumentace Příkazce,

- evidence a archivace Projektové dokumentace Příkazce, tj. jednoho kompletního vyhotovení této Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osoba její předání Příkazci,

- dohled nad zajištěním všech potřebných podkladů a průběhu legislativních procesů pro změny Stavby před jejím dokončením,

- průběžné seznamování Příkazce s předstihem o všech změnách či doplnění DPS, pokud taková potřeba změn a doplnění nastane,

- za účelem zajištění výše uvedených plnění organizuje Příkazník pravidelná jednání s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce a dalšími stranami, z jednání provádí zápisy, o závěrech informuje Příkazce, v případě kolizí navrhuje řešení,

- aktivní spolupráce s autorským dozorem při dodržování souladu DPS s projektovou dokumentací pro stavební povolení, územní rozhodnutí, certifikát atd.,

- spolupráce s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce při sestavování rozpočtu DPS,

- kontrola a písemné vyjádření s odůvodněním ke kvalitě a správnosti Projektové dokumentace Příkazce a soupisu prací jako podkladu pro výběr Zhotovitele a provedení Stavby,

- poskytování konzultací při přípravě technické části zadávacích podmínek pro výběr Zhotovitele a specifikaci požadavků na Zhotovitele Stavby (Díla),

- součinnost při vysvětlení zadávací dokumentace a poskytování informací zadavatelem (Příkazcem) ve smyslu § 98 a § 99 ZZVZ ve vztahu k technické části dotazů dodavatelů, a to vždy tak, aby příslušná reakce byla k dispozici Příkazce nejméně jeden den před koncem zákonné lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace ze strany Příkazce, nedohodnou-li se Strany jinak,

- poskytování součinnost při komunikaci Příkazce se zástupci poskytovatele dotace.

# T DS v průběhu realizace Stavby

- staveniště

  - seznámení se s místem staveniště, přístupy, okolním terénem, především s okolní zástavbou sousedících bytových domů/společenství vlastníků bytových jednotek, kteří budou stavební činností dotčeni,

  - příprava a zajištění formální úkony při předání staveniště Zhotoviteli před zahájením stavební činnosti, včetně vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště s podstatnými náležitostmi podle Smlouvy o dílo a Právními předpisy,

  - kontrola činností nutných při zahájení Stavby, zejména Příkazník

    - přebírá vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení Stavby, směrové a výškové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření Stavby v průběhu jejího provádění, zajistí je proti poškození stavebním provozem,

    - zajistí kontrolu pevných a výškových bodů, nutných pro vytyčení Stavby,

    - prověří vliv Stavby na okolí a jeho životní prostředí (např. technologické postupy, kde lze předpokládat minimálně dosažení, resp. překročení stanovených imisních limitů,

    - zajistí ve spolupráci se Zhotovitelem osazení podružných měřidel odebraných medií a energií při využití areálových rozvodů, kontroluje evidenci odečtů u dodavatele stavby (odečet před zahájením odběru, odečet k poslednímu dni běžného kalendářního měsíce a odečet při demontáži měřidla),

    - projedná zajištění odběrů energií a medií pro stavbu a způsob měření.

- pasportizace

  - kontrola splnění povinnosti Zhotovitele Stavby spočívající v pasportizaci sousedících obytných domů před zahájením stavení činnosti dle ujednání ve Smlouvě o dílo (plášť budovy a společné prostory v budově),

- realizace Stavby

  - věcná kontrola dodávek materiálu a prací

    - kontrola souladu Stavby s Projektovou dokumentací Příkazce a Zhotovitele, technickými normami, Právními předpisy,

    - kontrola souladu s veřejným zájmem, tj. s podmínkami správních rozhodnutí a stanovisek, správců sítí tech. infrastruktury, organizací a zajištění všech povolení z nich plynoucích,

    - kontrola souladu Stavby s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, ve znění pod. předpisů, a dohodnutými normami a s přijatými smluvními závazky,

    - kontrola souladu věcné a cenové správnosti a úplnost oceňovaných podkladů a faktur předkládaných Zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenou Smlouvou o dílo,

    - provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek Zhotovitelem,

    - uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace Stavby,

    - důsledná kontrola rozsahu a výkazu prací a materiálu, které nebyly oproti Smlouvě o dílo realizovány (tzv. méněpráce),

    - důsledná kontrola návrhů a oceňovaných podkladů na provedení prací a materiálů nad rámec Smlouvy o dílo (tzv. vícepráce) a jejich předkládání Příkazci k odsouhlasení (změnové řízení, zjišťovací protokoly o skutečném provedení prací),

    - spolupráce při přípravě změnových listů, vedení evidence a archivace odsouhlasených změnových listů, pro účely zpracování dodatků ke Smlouvě o dílo; zajišťování změnových řízení, posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci s Příkazcem, schvalování změnových listů zpracovaných Zhotovitelem po vyjádření Příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu Příkazci, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí Příkazce k předloženým (navrhovaným) změnám,

    - vydání negativního vyjádření pro Příkazníka v případě zjištění závad a porušení smluvních závazků, nebo hrozbě porušení smluvních závazků, včetně odůvodnění a požadavku na sjednání nápravy, případně spolu s návrhem na řešení.

- vlastní činnost na Stavbě

    - součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru,

    - kontrola pracovních postupů Zhotovitele z hlediska výsledné kvality provedených částí Stavby – kontrola kvality prací,

    - denní dohled odpovídající postupu stavební činnosti a potřebám Stavby v souladu zejména s Projektovou dokumentací Příkazce ve stupni DPS, platnými Právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo; denní přítomnost na staveništi minimálně od 8.00 hod. do 14.00 hod., jinak dle potřeby postupu Stavby,

    - pravidelná kontrola vedení stavebních deníků, zajištění nápravy zjištěných závad,

    - pravidelná	kontrola	řádného	vedení	montážních	deníků	Zhotovitele (jsou-li požadovány) a jeho podzhotovitelů,

    - informování Příkazce o okolnostech majících vliv na způsob provádění Stavby,

    - vedení elektronické knihy technického dozoru, která bude obsahovat chronologické záznamy – zápisy do e-knihy TDS znamenají datum, doba přítomnosti TDS na staveništi, jméno člena týmu TDS, seznam provedených zkoušek, měření, zkoušek,

    - důležitá korespondence, emaily, odkazy na relevantní záznamy ve stavebním deníku; e-kniha TDS nenahrazuje stavební deníky,

    - kontrola dodržování předepsané manipulace s materiály, konstrukčními částmi zařízení a konstrukcí včetně jejich řádného uskladnění,

    - účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce),

    - pravidelné předkládání měsíční zprávy o stavu rozestavěnosti Stavby s vyčíslením dosud provedených prací a průběžné předkládání podkladů pro monitorovací zprávy,

    - 1x za 3 měsíce příprava podkladů pro Situační zprávy (průběh stavby, fakturace),

    - koordinace prací a dodávek přímých dodavatelů – jak Zhotovitele, tak dodavatelů v rámci Dodávek interiérů, koordinace stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazující činnostem,

    - jednání a koordinace s dotčenými orgány a účastníky Stavby v průběhu Stavby,

    - návrhy hospodárných opatření k odstraňování či omezení hrozících škod, bezodkladné předání informací příkazci o okolnostech zjištěných při provádění TDS, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce,

    - kontrola pořádku a čistoty na staveništi,

    - dílčí přejímání dokončených celků Stavby včetně předepsaných zkoušek, důsledná kontrola Zhotovitele, kontrola odstraňování vad, nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení částí Stavby, kontrola a odsouhlasení protokolů pořizovaných v průběhu realizace Stavby,

    - kontrola Zhotovitele při zajištění odvozu a uložení vybouraných hmot, stavební suti na skládku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozd. předpisů,

    - kontrola přejímaných částí Stavby, která budou při dalším provádění Stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými,

    - informování Příkazce, pokud materiály nebo pracovní postupy Zhotovitele odporují smluvním podmínkám, Právním předpisů, technickým doporučeným normám, obvyklým řemeslným postupům,

    - kontrola kvality dokončených prací a shody se smluvními dokumenty a Právními předpisy; sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných Zhotovitelem a jejich výsledků,

    - informování o jakékoli změně v provádění Stavby oproti schválené Projektové dokumentaci Příkazce (DPS), smluvním podmínkám ve Smlouvě o dílo nebo změně, v jejímž důsledku by mohlo dojít ke změně ceny, rozpočtu Stavby, kvalitě projektu,

    - dohled v průběhu zpracování Projektové dokumentace Zhotovitele ve stadiu dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) minimálně v rozsahu dle  §  1  odst.  1  písm.  g)  a  přílohy  č.  14,  Vyhlášky  č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a ve lhůtách a za podmínek stanovených Smlouvou o dílo se Zhotovitelem,

    - kontrola správnosti a úplností zpracované DSPS a Průvodní dokumentace k účelu převzetí dokončené Stavby.

- kontrola časového průběhu realizace Stavby

    - podkladem pro kontrolu je Harmonogram prací zhotovený Zhotovitelem a odsouhlasený Příkazcem,

    - kontrola postupu prací v souladu s Harmonogramem prací včetně Milníků, upozornění Příkazce na ohrožení či nedodržení termínů, možných problémech s plněním projektu,

    - schvalování návrhů týkajících se realizace Stavby ze strany autorského dozoru, Zhotovitele, Příkazce,

    - včasné zpracování návrhu opatření k nápravě, příprava podkladů pro uplatnění sankcí.

- finanční kontrola

  - kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a správnosti fakturačních podkladů, soulad vystavených faktur s podmínkami ve Smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě Příkazníkovi, kontrola rozúčtování investic, oprav faktur nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem Zhotoviteli a vyrozumění příkazce o vrácení faktury.

- zajištění podmínek pro průběh prací na Stavbě

  - spolupráce při technickém řešení všech sporů vzniklých v průběhu Stavby, v případě jakéhokoli problému neprodleně informuje Příkazce a navrhuje řešení,

  - konzultace a spolupráce s odborníky ohledně relevantní části projektu (dle situace a potřeby),

  - spolupráce s autorským dozorem při kontrole řádného průběhu Stavby,

  - spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole dodržování plánu kontrolních prohlídek,

  - kontrola způsobu zajištění staveniště/Stavby ze strany Zhotovitele do výběru nového zhotovitele Stavby, poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení Smlouvy o dílo uzavřené mezi Příkazcem a Zhotovitelem stavby; totéž bude platit i v případě zastavení (přerušení) stavebních činností z rozhodnutí Příkazce ve vztahu ke Zhotoviteli nebo ze strany Zhotovitele,

  - organizuje, svolává a řídí pravidelná kontrolní jednání

- týdenní kontrolní dny – pravidelně 1x týdně ve stejný den v týdnu a stejnou dobu, první kontrolní den svolá nejpozději na následující týden po Dni zahájení plnění, pořízení a rozeslání zápisu z kontrolního dne Stavby všem účastníkům jednání do 24 hodin, zpravidla elektronicky (e-mailem), příjemce zápisu může uplatnit u Příkazce nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, zajištění odsouhlasení zápisu všemi účastníky nejpozději do následujícího kontrolního jednání,

- měsíční koordinační dny – pravidelně 1 x v kalendářním měsíci,

- činnosti při ukončení Stavby, organizační zajištění přejímacího řízení Stavby

  - dohled nad splněním podmínek přejímacího řízení Stavby v souladu s podmínkami ve Smlouvě o dílo,

  - odborný dohled nad komplexním vyzkoušením Stavby ve smyslu Právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek a doložení atestů výrobků použitých při zhotovování Díla, včetně prohlášení o shodě,

  - zajištění organizace závěrečného předání a převzetí dokončené Stavby – příprava podkladů pro úspěšné předání a převzetí Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, resp. výhrad ke zhotovené Stavbě, včetně návrhů přiměřených lhůt a termínů k jejich odstranění, spolupráce se Zhotovitelem při přejímacím řízení,

  - kontrola odstraňování vytčených vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení, účast na přejímajícím řízení, shromáždění všech potřebných dokladů,

  - součinnost se Zhotovitelem Stavby a dodavatelem interiérů při zajištění všech nezbytných zkoušek podle Právních předpisů, nebo zkoušek dohodnutých mezi Příkazcem a Zhotovitelem, kontrola jejich výsledků, které prokazují dosažení předepsané kvality prací, výrobků, dodávek a předepsaných technických parametrů Stavby (atesty, protokoly, certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy apod.), v případě nekvalitního provádění prací a negativních výsledků zkoušek uplatnit bezprostředně po zjištění závadného stavu (situace) nápravná opatření,

  - koordinace s dotčenými orgány v průběhu Stavby,

  - účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce),

  - evidence a archivace veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů Stavby pro účely kolaudační řízení,

  - projednávání případných změn a dodatků DPS s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce,

  - získání Povolení,

  - součinnost Zhotoviteli při zajištění kolaudačního řízení a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí v souladu se stavebním zákonem,

  - součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí (případně povolení na předčasné užívání Stavby nebo její části, je-li to Smlouvou o dílo umožněno), včetně zajištění všech potřebných dokladů, průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavby, součinnost při převzetí Stavby bez vad a nedodělků od Zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí Stavby,

  - kontrola Projektové dokumentace Zhotovitele (zejm. DSPS), protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; DSPS opatří Příkazník svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.), přímá kontrola na zaměření skutečného provedení Stavby,

  - předání kompletní dokumentace Stavby k archivaci Příkazci po vydání kolaudačního souhlasu,

  - zpracování písemné Závěrečné zprávy o hodnocení Stavby, která obsahuje seznam veškerých předávaných dokumentů, hodnocení Stavby a další informace.

- P oskytování dalších služeb TDS – inženýrská činnost

  - seznámení se s požadavky Příkazce na časový průběh při zhotovení Díla, zejména s Harmonogramem prací,

# případná součinnost s dodavatelem Projektové dokumentace Zhotovitele při zajištění inženýrských činností dle Smlouvy o dílo. Některé služby TDS po dokončení Stavby, zejm. v průběhu realizace Dodávek interiérů a instalace

  - obstarání čísla popisného, pokud bude potřeba,

  - dohled nad vyklizením staveniště a předání Příkazci,

  - dohled nad konečným vyúčtováním odběru energií a medií,

  - dohled nad vložením odpovídající DSPS katastrálnímu úřadu, stavebnímu úřadu,

  - další služby – inženýrská činnost, neuvedené výše, ale související s řádným splněním veřejné zakázky,

  - koordinace dodávek přímých dodavatelů mobiliáře a IT techniky a instalací,

  - zpřístupnění prostor těmto dodavatelům, dohled nad řádným dodáním, přejímka dodávek, převzetí dokumentace k dodávkám (např. dodací listy, manuály, záruční listy, prohlášení o shodě apod.), potvrzení předávacích protokolů, potvrzení instalačních protokolů,

  - dohled nad likvidací odpadů,

  - dohled nad stěhováním mobiliáře, IT techniky a instalace, aby nedocházelo k poškození Stavby,

  - okamžité informování Příkazce, zajištění podkladů a důkazů o poškození Stavby v důsledku realizace Dodávek interiérů a instalací (např. fotodokumentace, reklamační záznamy),

  - poskytnutí součinnostní Příkazci za účelem úspěšného uplatnění reklamací anebo odpovědnosti za škodu vůči dodavatelům interiérů, mobiliáře a IT technicky v souvislosti s Dodávkami interiérů,

  - zpracování a zajištění evidence každého kusu movitého majetku po objektech, patrech a místnostech a příprava podkladů pro zařazení majetku a jeho první inventarizaci.

# Dodatečné služby TDS nad rámec činností uvedených v písm. (B) a (C)

  - dodatečné služby poskytované v nezbytně nutném rozsahu v odůvodněných případech, pokud je to nezbytné k naplnění účelu Smlouvy, zejm. pak v případě dlouhodobého přerušení výstavby, neúměrných průtahů kolaudačního řízení, neúměrných průtahů v předávacím řízení, při odstraňování vad a nedodělků Díla Zhotovitelem, průtahů v řízení o změně Zhotovitele, při odstoupení Zhotovitele od Smlouvy o dílo.

- VÝKON ČINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

# Koordinátor BOZP pro fáze příprava Stavby, realizace Stavby

- spolupráce  při  zpracování  Projektové  dokumentace Příkazce,  součinnost s dodavatelem Projektové dokumentace Příkazce,

- prohlídka staveniště, označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání Stavby do užívání,

- seznámit se s Plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "Plán BOZP") zajištěným a poskytnutým Příkazníkovi Příkazcem, případně upozornit Příkazce na vady a nedostatky Plánu BOZP spolu s předložením návrhu na nápravu,

- zzpracovat a doručit (vše dle Platných předpisů)

  - přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke Stavbě,

  - přehled rizik z pohledu BOZP, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout,

  - příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli Stavby; dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede aktualizace oznámení bez zbytečného odkladu,

  - Příkazci údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,

- n avrhnout Příkazci:

  - nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,

- poskytnout Příkazci:

  - odbornou podporu při jednáních se Zhotovitelem Stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP,

- koordinovat spolupráci:

  - Zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- s ledovat s ohledem na BOZP:

  - dodržování Plánu BOZP na staveništi zhotovitele m Stavby a jeho poddodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků,

  - plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému Příkazcem,

- kontrolovat:

  - realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,

  - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob,

  - dodržování schválených pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti,

  - oznamuje Příkazci případy, kdy Zhotovitel neprodleně nepřijal přiměřená opatření ke sjednání náprav,

  - neprodleně informuje Zhotovitele při zjištění bezpečnostních a zdravotních rizik, která vznikla na staveništi během postupu prací,

  - neprodleně informuje Zhotovitele na nedostatky v uplatňování BOZP nebo na nedodržení Plánu BOZP,

  - vyžaduje zjednání nápravy při porušování BOZP a Plánu BOZP, navrhuje přiměřená opatření Zhotoviteli pro zajištění BOZP na Stavbě,

  - kontrola dodržování pravidel BOZP,

- spolupracovat:

  - se Zhotovitelem Stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

  - se zástupci Zhotovitele Stavby pro oblast BOZP,

  - poskytovat další odbornou pomoc v problematice BOZP na vyžádání Příkazce,

- účastnit se:

  - kontrolních prohlídek Stavby, k nimž byl koordinátor přizván příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona,

  - kontrolních dnů BOZP a porad vedení Stavby,

- vést dokumentaci:

  - se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes upozornění Příkazníka,

  - ve formě písemných výstupů ze své činnosti, které předloží Příkazník 1 x měsíčně Příkazci a dále po ukončení Stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu, ve formě závěrečného zhodnocení,

  - o zjištěných závadách včetně doložení průkazné fotodokumentace.