## Časový HMG_verze 6 bodů
Akce: | UK - SBZ - Revitalizace objektů Karolina - Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části (VERZE 6 BODŮ)
Předpokládaný časový průběh akce dle požadavků UK
Fáze: | Objekty: | 2018 | [5 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1a | Stockhaus (rektorát) + recepce Celetná 20 (mázhaus) | 2020 11: 1.-5.NP
1b | Rektorát (hl. schodiště) | bar: 2021 1 to 2021 2
2a | Buquoyský dům (Jih, Západ, Východ) | 2021 6: 1.-3.NP; 2022 6: 4.-5.NP
2b | Buquoyský dům (Sever) | 2021 6: 1.-3.NP; 2022 6: 4.-6.NP
2c | Stockhaus (Celetná 16) | 2021 6: 1.-3.NP; 2022 6: 4.-5.NP
3a | Nová Astorie (Ovocný trh 9) | 2021 7: 1.-3.NP; 2022 7: 4.-5.NP
3b | Betlém (Celetná 24) | bar: 2022 7 to 2022 8
[18 empty] | ZAHÁJENÍ 2.11.2020 | [23 empty] | UKONČENÍ 30.11.2022
Poznámka:
- maximálně možný přípustný termín dokončení celé akce je k 30.11.2022
- tento časový harmonogram slouží pouze k informaci o možných reálných termínech stavby, s ohledem na provozní potřeby univerzitního areálu Karolinum