A. Průvodní zpráva

dle přílohy 5 změny 62/2013 Sb. vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

projektová dokumentace pro provedení stavby

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: UK-PF Kotelna

b) místo stavby: (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1

c) předmět projektové dokumentace: je modernizace stávajícího topného systému. Jedná se především o výměnu stávajících plynových kotlů, strojního zařízení kotelny a strojního zařízení strojovny ÚT za nové kotle a zařízení kotelny a strojovny a drobné úpravy na stávající topné soustavě včetně chemického vyčištění stávajících radiátorů. Na celém systému bude provedeno nové měření a regulace, které bude spojovat a řídit jak nové prvky systému, tak stávající. Předpokládá se použití programovatelného řídícího systému pro řízení zařízení technologie budov renomovaného výrobce, umožňující začleňování jednotlivých zařízení do systému a s možností jeho dalšího rozšiřování.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník:       Univerzita Karlova, Právnická fakulta

Zastoupený: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan

se sídlem: Nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

Majitel: 	Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):

Ing. Jiří Žoček, firma: Ing. Jiří Žoček – Projekty TZB, sídlo -nám. Dr. Holého 1052/11, 180 00 Praha 8, IČ: 14908930.

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

Ing. Jiří Žoček je autorizovaným inženýrem v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, vedeným pod číslem 0007703.

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace:

Stavební část:  Ing. Jaroslav Borovička, Ing. Jan Macek

Elektroinstalace a MaR: Jiří Satranský

Požárně bezpečnostní řešení stavby: Antonín Jelínek

Vzduchotechnika: Pavel Záruba

ZTI: Gaňo Stojanov

ZOV: Ing. Jan Macek

Rozpočet: Věra Ulčová

A.2 Seznam vstupních podkladů

Projekt pro stavební povolení z roku 2018 a prováděcí projekt z roku 2020 revize 1.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území: v rámci objektu

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): Objekt, ve kterém se předmětné zařízení nalézá, byl postaven v letech 1924-1931 dle návrhu architekta Jana Kotěry a je kulturní památkou vedenou pod rejstříkovým číslem 38808/1-413 ochrana od 1.1.1964. Objekt se nachází v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech: Objekt je napojen na městskou kanalizační síť a danou stavební úpravou nedojde k navýšení odtokových poměrů.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas:  Jedná se o stavební úpravu stávajícího již umístěného objektu.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:  Jedná se o stavební úpravu stávajícího již umístěného objektu.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  Jedná se o stavební úpravu stávajícího již umístěného objektu.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: Do čistopisu dokumentace budou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení: Stavební úprava objektu nevyžaduje udělení výjimek a úlevových řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: Stavba bude prováděna jako samostatná bez dopadu na okolní stávající zástavbu. Stavba nemá žádné podmíněné ani související investice a bude provedena v rámci dvou časových etap 2021 a 2022, vždy v době studijního klidu při odstávce topného systému.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): Stavební úprava proběhne v rámci objektu a na pozemku vlastníka (parc. č.990, k.ú. Staré Město) bez ovlivnění sousedních pozemků a staveb.

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o stavební úpravu již dokončené stavby.

b) účel užívání stavby: Stavba je využívána k výuce a vzdělávání.

c) trvalá nebo dočasná stavba: Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod): Objekt, ve kterém se předmětné zařízení nalézá, byl postaven v letech 1924-1931 dle návrhu architekta Jana Kotěry a je kulturní památkou vedenou pod rejstříkovým číslem 38808/1-413 ochrana od 1.1 1964.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: projektová dokumentace je zpracována v souladu se sbírkou zákonů č. 405/2017 „Přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.“

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení.

Objekt je dodatečně uzpůsoben pro návštěvu imobilních osob, jedná se o statické a mobilní rampy.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: Do čistopisu dokumentace jsou zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů.

g) seznam výjimek a úlevových řešení: Realizace stavební úpravy objektu nevyžaduje udělení výjimek ani realizaci úlevových řešení.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Zůstává beze změny.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): Není předmětem zakázky.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

PŘEHLED ROZHODUJÍCÍCH TERMÍNŮ A LHŮT

Realizace stavby (optimální stav)

Zahájení stavby a dokončení stavebních a montážních prací:

- etapa									07.2021-10.2021

- etapa									 06.2022-10.2022

POSTUP VÝSTAVBY ROZHODUJÍCÍCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A PROVOZNÍCH SOUBORŮ

Předpokládaná doba zahájení etapy 1 bude 07/2021. V první fázi budou probíhat přípravné práce, jako je vybudování zařízení staveniště, staveništní výtah umožňující přístup pracovníků a zásobování stavby z prostoru vnitřního dvorního traktu. V úvodu stavby budou rovněž vybudovány staveništní přípojky vody a elektrické energie. Bude předán uzamykatelný prostor v rámci budovy sloužící jako zázemí stavby, především pro ukládání materiálu a dále pro potřeby pracovníků, jako jsou šatny.

Následovat budou bourací a demontážní práce, které budou prováděny v souladu s harmonogramem výuky a nejhlučnější procesy budou prováděny vždy po konzultaci se správcem objektu. Jedná se hlavně o demontáž stávajících plynových kotlů a většiny strojního zařízení plynové kotelny, demontáž strojního zařízení strojovny, dalších drobných technologií (směšovacích uzlů u VZT jednotek ve strojovnách atd.) a drobné bourací práce na stavebních konstrukcích s tím související. Souběžně s touto činností zhotovitel objedná technologické části k samotné realizaci.

Následovat budou drobné stavební úpravy na stávajících konstrukcích tak, aby bylo možno na takto připravené konstrukce osadit nové technologické celky (např. kotle). Jednalo by se hlavně o stavební úpravy prostor jako stěrky v kotelně a strojovně, úprava okna vložením nasávací mřížky atd.

Následně bude probíhat doprava a montáž nové technologie: kotle v kotelně, rozvaděče a sběrače v boilerovně, úprava VZT, vyvložkování komínů, osazení nového řídícího systému MaR.

Po takto provedených činnostech bude celý systém uveden do zkušebního provozu a současně bude probíhat zaškolení obsluhy.

Mezi etapou 1 a 2 bude probíhat chemické čištění celé soustavy za provozu. Zde bude na domluvě mezi zadavatelem a zhotovitelem, ve kterém měsíci bude tato činnost a s jakým omezením probíhat.

Předpokládaná doba zahájení etapy 2 bude 06/2022.  V první fázi budou probíhat přípravné práce, jako je vybudování zařízení staveniště. V úvodu stavby budou rovněž vybudovány staveništní přípojky vody a elektrické energie. Bude předán uzamykatelný prostor v rámci budovy sloužící jako šatna.

Těžištěm celé druhé fáze jsou demontáže nevyhovujících rozvodů především svislé stoupačky na severním křídle budovy, která nyní vede od 2. PP do 4.NP s tím, že bude nahrazena dvěma novými stoupačkami. Dále bude provedena demontáž ležatého rozvodu ve 2.PP a s tímto budou spojené bourací a demontážní práce na stavebních konstrukcích (strop, stěny a podhled), čištění a nátěr stávajících radiátorů a rozvodů jak svislých, tak vodorovných.

Následovat budou stavební úpravy spojené s výše popsanou činností. Bude se jednat o uvedení stavebních konstrukcí do původního stavu, úprava stropních souvrství, provedení nového SDK podhledu ve 2.PP a úprava SDK konstrukce ve 4.NP.

Místnosti dočtené výše popsanými úpravami budou vždy před stavební činností zhotovitele zadavatelem zajištěny proti znečištěni a případnému poškození.

Následovat budou tlakové a revizní zkoušky se zaškolením obsluhy a předání celého díla.

k) orientační náklady stavby: Náklady na realizaci cca 16,25 mil. Kč bez DPH. Náklady na realizaci cca 19,65 mil. Kč včetně DPH.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: Jedná se o jeden stavební objekt.

Vypracoval:  Ing. Jiří Žoček

09/ 2020