## List1
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – IV. etapa, Obnova vstupních prostor auly a rekonstrukce WC
stavba
Jednotlivé části předmětu smlouvy -členění dle položkového rozpočtu | maximální nabídková cena Kč bez DPH | maximální nabídková cena Kč vč DPH | termíny předávání staveniště jednotlivých částí * | termíny předávání jednotlivých částí * | nabídková cena za část celkem cena Kč bez DPH | DPH | nabídková cena za část celkem cena Kč vč DPH
obnova vstupních prostor auly |  |  | 2017-07-22 | 2017-08-16
WC M+ Ž 2.np
WC M+ Ž 3.np
WC M+ Ž 4.np |  |  |  | 2017-11-15
CELKEM | 4864600 | 5886166 |  |  | 0 | 0 | 0
Žlutě podbarvené vyplní uchazeč dle návrhu SOD
Šedě podvarvenou tabulku uchazeč nevyplňuje
*termíny předávání staveniště a dokončení jednotlivých částí - vychází z provozních potřeb uživatele -
vstupní prostory auly - vyznačeno období, kdy aula bude mimo provoz
WC - temíny odstávky jednotlivých podlaží musí navazovat, není možná odstávka souběžně více podlaží