Smlouva o dílo č. UKRUK/…/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

Týká se: Centra pro otázky životního prostředí (dále jen „COŽP“)

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 4226594399/0800

IDDS: piyj9b4

Zastoupená: JUDr. Tomášem Horáčkem, Ph.D., kvestorem

Osoba pověřená k jednáním ve věcech technických: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., e-mail: milan.scasny@czp.cuni.cz, tel.: 724 698 015 (dále jen „pověřená osoba“)

(dále jen "objednatel")

a

Název organizace

Sídlo

IČ:

DIČ:

Zápis v OR/ŽR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IDDS: ………….

Zastoupená:

Osoba pověřená k jednáním ve věcech technických: … (dále jen „pověřená osoba“)

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají tuto smlouvu o dílo („ dále jen „smlouva“):

### Článek I.
Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je rekrutace reprezentativního vzorku respondentů z internetového panelu zhotovitele a zajištění jejich účasti celkem ve třech vlnách elektronického dotazníkového šetření prováděném objednatelem ve spolupráci s partnery podílejícími se na projektu „Kohoutkovou nebo balenou: Bariéry a motivace konzumace pitné vody“ podpořeném Technologickou agenturou České republiky. Tyto tři vlny dotazníkového šetření tvoří jedno panelové šetření, které bude ve třetí vlně doplněno o 1000 nově narekrutovaných respondentů do kontrolní skupiny. Předmět této smlouvy dle předchozí věty je dále označován také jako „dílo“, „plnění“ nebo též „předmět plnění“.

- Rekrutaci respondentů zhotovitel provede z aktivně spravovaného panelu pro ČR, tj. panelu, ve kterém je identita respondentů ověřována při rekrutaci a případně během účasti respondenta v panelu (např. otázky ve výzkumu, které kontrolují některý z ukazatelů uvedených v registračním dotazníku, probíhá telefonická kontrola nebo kontrola unikátnosti uváděného čísla bankovního účtu), a ve kterých je kontrolováno, že každý respondent může uskutečnit nejvýše 2 průzkumy týdně, celkově však maximálně 36 průzkumů ročně. Zhotovitel se zavazuje použít aktivní panel, který uvedl v nabídce na veřejnou zakázku zadávanou v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „RUK – COŽP – Rekrutace respondentů pro dotazníkové šetření projektu TAČR Kohoutková“. Nabídka zhotovitele podaná v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku (dále jen „Nabídka“) byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

- Výběr respondentů bude v první vlně šetření reprezentativní za ČR na základě kvótního výběru s nevázanými kvótami pro následující sociodemografické charakteristiky dospělé populace (obyvatelé ve věku 18-65 let):

  - region - 14 krajů,

  - velikost místa bydliště - nejméně 3 kategorie,

  - věk - nejméně 3 kategorie,

  - pohlaví - 2 kategorie,

  - vzdělání - nejméně 3 kategorie, přitom nejnižší kategorie bude odpovídat vymezení uvedenému v příloze I této smlouvy.

- Zhotovitel provede rekrutaci pro pilotní šetření cca 1 až 2 týdny před hlavním sběrem v každé vlně šetření; pro pilotní šetření bude ve všech třech vlnách rekrutováno přibližně 200 respondentů, celkem tedy 600 rekrutací. Zbývající rekrutace do celkového počtu ……… platných rekrutací nabídnutých zhotovitelem budou provedeny pro hlavní sběry třech vln dotazníkového šetření a případnou dorekrutaci. Počty rekrutací musí splňovat následující parametry:

  - v 2. vlně budou k účasti pozváni respondenti, kteří se zúčastnili 1. vlny, a návratnost bude minimálně 80 % z platných rekrutací v 1. vlně;

  - v 3. vlně budou k účasti pozváni respondenti, kteří se zúčastnili 1. i 2. vlny, a návratnost bude minimálně 64 % z platných rekrutací v 1. vlně;

  - v 3. vlně bude navíc narekrutováno 1000 nových respondentů do kontrolní skupiny. Novými respondenty se rozumí respondenti, kteří se neúčastnili ani 1. vlny ani 2. vlny.

- Platnou rekrutací se rozumí rekrutace respondenta, který dokončil dotazník a tento nebyl vyřazen při čištění dat zahrnujícím vyřazení neúplných záznamů, záznamů s logickými inkonzistencemi a „speederů“, tj. dotazníků vyplněných za čas kratší než 48 % mediánu času vyplnění.

- Vlastní dotazníkové šetření bude realizováno prostřednictvím plně funkčního dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace). Úkolem zhotovitele je:

  - přesměrovat respondenty na webovou stránku dotazníku (odkaz poskytnutý objednatelem),

  - průběžně poskytovat odchozí linky z webové aplikace dotazníku do prostředí zhotovitele (po vyplnění dotazníku, resp. v případě ukončení na kvótách či při screenoutu) a zaznamenávat přesměrování respondentů,

  - v první vlně šetření průběžně kontrolovat plnění kvót či upravovat jejich hodnoty s pomocí webového rozhraní objednatele. Plnění kvót je možné sledovat v reálném čase,

  - uchovat identifikační čísla respondentů z první vlny šetření pro druhou a třetí vlnu šetření,

  - provést rekrutaci pro druhou vlnu šetření z respondentů, kteří se zúčastnili první vlny šetření,

  - provést rekrutaci pro třetí vlnu šetření z respondentů, kteří se zúčastnili první a druhé vlny šetření,

  - v třetí vlně šetření narekrutovat 1000 nových respondentů do kontrolní skupiny,

  - provést dorekrutaci po kontrole a vyřazení neúplných záznamů, záznamů s logickými inkonzistencemi a „speederů“, tj. dotazníků vyplněných za kratší dobu než ostatní dotazníky; tyto budou určeny jako dotazníky pod 48 % mediánu času vyplnění.

- Součástí plnění díla je dále:

- poskytnutí údajů, z nichž zhotovitel vycházel při nastavení kvót;

- zpracování technické zprávy o průběhu rekrutace, která bude zahrnovat informace o zajištění motivace respondentů a o podílu pozvaných respondentů k počtu respondentů, kteří se šetření objednatele zúčastnili (tj. non-response) pro všechny tři vlny šetření, a to do 14 dní od ukončení rekrutace.

### Článek II.
Časový harmonogram a splnění díla

- Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy podle harmonogramu, který je uveden v tabulce. Doba plnění končí nejpozději 31. 12. 2022.

Tabulka – Harmonogram

| Aktivita | termín splnění |
| --- | --- |
| Rekrutace respondentů pro pilotní šetření 1. vlny (N = cca 200) | do 10 kalendářních dnů od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro pilotní šetření |
| Rekrutace respondentů pro hlavní sběr šetření 1. vlny vč. případné dorekrutace | do 25 kalendářních dní od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro hlavní sběr |
| Technická zpráva o průběhu rekrutace 1. vlny | do 10 kalendářních dnů od skončení rekrutace 1. vlny (dorekrutace) |
| Kontaktování respondentů 1. vlny pro pilotní šetření 2. vlny (N = cca 200) | do 10 kalendářních dnů od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro pilotní šetření |
| Kontaktování respondentů 1. vlny pro hlavní sběr šetření 2. vlny vč. případné dorekrutace | do 25 kalendářních dní od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro hlavní sběr |
| Technická zpráva o průběhu 2. vlny | do 10 kalendářních dnů od skončení 2. vlny |
| Kontaktování respondentů 2. vlny pro pilotní šetření 3. vlny (N = cca 200) | do 10 kalendářních dnů od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro pilotní šetření |
| Kontaktování respondentů 2. vlny pro hlavní sběr šetření 3. vlny vč. případné dorekrutace | do 25 kalendářních dní od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro hlavní sběr |
| Rekrutace respondentů do kontrolní skupiny v 3. vlně (N = 1000) | do 25 kalendářních dní od zpřístupnění dotazovacího prostředí objednatele (webové aplikace) pro hlavní sběr |
| Technická zpráva o průběhu 3. vlny | do 10 kalendářních dnů od skončení 3. vlny |

- Předmět smlouvy bude splněn předáním posledního z výstupů (technické zprávy poslední vlny šetření) zhotovitelem pověřené osobě objednatele. O převzetí a předání díla bude pořízen písemný protokol, který bude podepsán za objednatele a zhotovitele pověřenými osobami, a budou v něm uvedeny případné vady a nedodělky díla.

- Místem plnění díla je Česká republika.

### Článek III.
Práva a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí za cenu, v termínech a podmínek ve smlouvě uvedených.

- Zhotovitel nesmí zahájit vlastní realizaci díla bez vyrozumění objednatelem o dokončení dotazníku pro pilotní šetření a pro hlavní sběr.

- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně při určení způsobu provedení díla. Zavazuje se však respektovat dílčí požadavky objednatele na provedení rekrutace, pokud náklady nepřekročí dohodnutou cenu za předmět plnění, a pokud neodporují zákonným normám a této smlouvě.

- Zhotovitel díla může pověřit zhotovením části díla jinou osobu, pouze pokud v nabídce k příslušné veřejné zakázce uvedl plnění prostřednictvím poddodavatele, současně platí, že zhotovitel nemůže pověřit zhotovením části díla jinou třetí osobu než poddodavatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel neodpovídá za uplatnění výsledků dotazníkových šetření ve vědecké nebo výzkumné praxi objednatele a neodpovídá za interpretace dat a výsledků objednatelem.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

### Článek IV.
Práva a povinnosti objednatele

- Objednatel se zavazuje převzít předmět plnění a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s čl. V. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytném pro dosažení splnění předmětu a účelu této smlouvy. Objednatel se zavazuje reagovat na požadavky zhotovitele o potvrzení instrumentů výzkumu a použité metodologie a snažit se předejít zbytečným časovým zdržením.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny informace nutné pro splnění svých požadavků a pro řádné vykonání díla. Toto ustanovení se vztahuje i na informování zhotovitele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit předmět plnění smlouvy, tak aby tyto skutečnosti mohl vzít zhotovitel v úvahu při zpracování díla.

- Objednatel neodpovídá za škody, které zhotovitel při provádění předmětu plnění smlouvy způsobí třetím osobám.

### Článek V.
Cena díla, fakturační a platební podmínky

- Celková cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH: 603 305,- Kč (slovy: šest set tři tisíc tři sta pět korun českých)

DPH 21 %: 126 694 Kč (slovy: sto dvacet šest tisíc šest set devadesát čtyři korun českých)

Cena včetně DPH: 729 999 Kč (slovy: sedm set dvacet devět tisíc devět set devadesát devět korun českých).

V celkové ceně dle odst. 1. tohoto článku jsou započteny veškeré náklady související s plněním předmětu smlouvy. Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

- Platba bude provedena bankovním převodem na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po splnění předmětu smlouvy, tj. podpisu předávacího protokolu poslední části dle čl. II. odst. 3. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Cena za předmět plnění bude objednatelem uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví ke dni převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Faktura musí obsahovat:

  - evidenční číslo dokladu,

  - název a sídlo objednatele a zhotovitele,

  - rozsah a předmět díla,

  - číslo smlouvy a den jejího uzavření,

  - datum vystavení daňového dokladu, datum splatnosti a datum uskutečnění zdanitelného plnění,

  - označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (viz záhlaví této smlouvy) a který je zveřejněn na stránkách správce daně způsobem umožňujícím dálkový přístup,

  - jednotkové ceny v Kč bez DPH, množství, základ daně, sazbu daně a její výši a celkovou cenu s DPH,

  - IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,

  - podpis oprávněné osoby.

- Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu k opravě nebo doplnění aniž tím bude v prodlení se zaplacením. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení řádně opravených dokladů objednateli.

- Fakturační adresa je: Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36; poštovní adresa pro zaslání faktury: Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, J. Martího 2/407, 162 00 Praha 6.

- V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. Bude-li prodávající ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny plnění dle této smlouvy, odpovídající nezaplacené dani z přidané hodnoty, uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. O tuto částku bude ponížena celková cena plnění dle této smlouvy a zhotovitel obdrží cenu objednaného plnění dle této smlouvy bez DPH. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto odstavce, má objednatel současně právo od této smlouvy odstoupit.

### Článek VI.
Sankce

- Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s plněním kterékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. II., odst. 1. (harmonogramu plnění) této smlouvy.

- Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla za porušení kterékoliv z povinností zhotovitele uvedených v čl. III., odst. 1. až 4. této smlouvy.

- Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s nezaplacením ceny za dílo v termínu splatnosti  objednatelem podle čl. V. této smlouvy.

- Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv z povinností uvedených v čl. III. této smlouvy, přičemž účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem doručení písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli.

- Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu způsobené škody ani určení výše této škody.

- Objednatel má právo jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za zhotovitelem vůči ceně za dílo či její části.

### Článek VII.
Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právem.

- Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.

- Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami získané osobní údaje, informace povahy obchodního tajemství i jiné informace obchodní, výrobní či technické povahy, pokud nejsou běžně dostupné či všeobecně známé.

- Změny nebo dodatky této smlouvy musí být provedeny písemně a musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

- Veškeré písemnosti vyplývající ze smlouvy budou zasílány na adresy objednatele a zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy.

- Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze zúčastněných stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle následujícího odstavce tohoto článku.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejněn bude celý text smlouvy. Zaslání smlouvy do registru zajistí objednatel neprodleně po nabytí platnosti smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace smlouvy tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. v průvodním formuláři pro registraci smlouvy vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace obdrží obě smluvní strany zároveň).

- Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha I – Úrovně vzdělání odpovídající kategorii „nejnižší vzdělání“.

| V Praze dne | V ………… dne |
| --- | --- |
| _______________________________ Za objednatele JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. | ______________________________ Za zhotovitele …………… |

Příloha I - Úrovně vzdělání odpovídající kategorii „nejnižší vzdělání“

| Země | Úrovně, které tvoří nejnižší vzdělání |
| --- | --- |
| Česká republika | [1] Neúplné základní a bez vzdělání. [2] Základní. [3] Vyučení bez maturity. [4] Střední odborné bez maturity. |