Konzultant předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od zahájení Služeb.

Pro zpracování harmonogramu předává Objednatel Konzultantovi postupné závazné milníky, které jsou součástí smlouvy o dílo se Zhotovitelem Stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Dokončení bouracích prací - v rozsahu 75 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb | nejpozději do 5 měsíců od Základního data  |
| Dokončení povrchových úprav vnitřních svislých konstrukcí - v rozsahu 50 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb | nejpozději do 8 měsíců od Základního data |
| Osazení okenních výplní | nejpozději do 10 měsíců od Základního data |
| Dodávka plynových kotlů a vzduchotechnického zařízení č. 1 | nejpozději do 12 měsíců od Základního data |
| Dodávka dveřních výplní - v rozsahu 90 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb | nejpozději do 17 měsíců od Základního data |
| Doba pro dokončení Díla | 31. 05. 2019 |

Náležitosti harmonogramu jsou upraveny v čl. 4.10. Zvláštních podmínek.