## List1
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rekonstrukce poslucháren - harmonogram stavebních prací
období realizace jednotlivých etap
|  |  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
etapa | místnost - prostor | umístění v budově | počet měsíců | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | posluchárna m.č. 018 | přízemí | 3 | bar: 2017 11 to 2018 1
1 | posluchárna m.č. 104 | 1.patro | 3 | bar: 2017 11 to 2018 1
2 | posluchárna m.č. 200 | 2.patro | 4 | bar: 2018 5 to 2018 8
2 | posluchárna a knihovna m.č. 201 | 2.patro | 4 | bar: 2018 5 to 2018 8
2 | posluchárna m.č. 300 | 3.patro | 4 | bar: 2018 6 to 2018 9
2 | posluchárna m.č. 301 | 3.patro | 4 | bar: 2018 6 to 2018 9
3 | aula s balkonem m.č. 131 a 226 | 1. patro a 2.patro | 5 | bar: 2019 5 to 2019 9
3 | místnost režie, m. č. 041A | 1. patro | 5 | bar: 2019 5 to 2019 9
3 | tlumočnická laboratoř m.č. 310 | 3.patro | 4 | bar: 2019 6 to 2019 9