Část (c) Smlouvy o dílo

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Všechny následující údaje musejí být vyplněny před podáním Nabídky (s výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky Objednatele).

Všechny odkazy na jednotlivé Pod-články uvedené v této Příloze k nabídce znamenají odkazy na Pod-články Smluvních podmínek.

Název díla: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce historických prostor – Stavební úpravy Křížových chodeb

- Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky, případně na Smlouvu o dílo, je-li tak v tabulce výslovně uvedeno.

| Název Pod-článku | Číslo Pod-článku | Údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.2.2, 1.3 | Univerzita Karlova se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 IČO: 002 16 208 |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.2.3, 1.3 | [doplní dodavatel] |
| Jméno a adresa Správce stavby | 1.1.2.4 , 1.3 | [bude doplněno před podpisem smlouvy] |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 | nejpozději do 31. 12. 2023 |
| Záruční doba | 1.1.3.7 | Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla v délce šedesáti (60) měsíců ode dne, kdy bylo Správcem stavby vydáno Potvrzení o převzetí pro Dílo či ode dne odstranění posledních vad a nedodělků, bylo-li Dílo dle posledního odstavce Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) Správcem stavby převzato s vadami a nedodělky. |
| Dílo | 1.1.5.8 | RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce historických prostor – Stavební úpravy Křížových chodeb |
| Rozhodné právo | 1.4 | právo České republiky |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | čeština |
| Výše Zajištění splnění smlouvy | 4.2 | 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky, tj. [doplní dodavatel] Kč bez DPH |
| Záruka za odstranění vad | 4.29 | 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky, tj. [doplní dodavatel] Kč bez DPH |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu | 4.27 a) | Za porušení ustanovení o souběhu funkcí podle Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.27 b) | Za porušení povinnosti poskytnout Zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.2 (Zajištění splnění smlouvy) či Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.29 (Záruka za odstranění vad) či za porušení povinnosti udržovat tyto záruky v platnosti ve stanovené výši a po stanovenou dobu; 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.27 c) | Za porušení povinnost při používání Podzhotovitelů stanovené v odstavci druhém a v odstavci předposledním Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) 25.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.27 d) | Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.28 (Postupné závazné milníky) 50.000,- Kč za každý Kč za každý případ takového porušení a každý započatý den prodlení. |
|  | 4.27 e) | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele) poslední odstavec 250.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. |
|  | 4.27 f) | Za nedodržení Doby pro dokončení dle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení) 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení. |
|  | 4.27 g) | Za neodstranění vady ve lhůtách stanovených v Potvrzení o převzetí vydaném dle posledního odstavce Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) nebo v Pod-článku 11.1 (Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad) 10.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení a za každý započatý den prodlení. |
|  | 4.27 h) | Nedodržení povinnosti předat Objednateli řádně zpracovanou Dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) 10.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení; trvá-li však prodlení déle než 14 dnů, zvyšuje se smluvní pokuta počínaje 15. dnem prodlení na 25.000,- Kč za každý další započatý den. |
|  | 4.27 i) | Za nedodržení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu v souladu s podmínkami stanovenými v Pod-článku 18.2 (Pojištění díla a vybavení zhotovitele) nebo 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku) 50.000,- Kč, a to za každý případ takového porušení a za každý započatý den prodlení. |
|  | 4.27 j) | Za porušení povinnosti předložit harmonogram v termínu nebo v rozsahu stanoveném podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) 10.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. |
|  | 11) Smlouvy o dílo | Za porušení povinností souvisejících se zapojením koordinátora SOVZ podle čl. 11) Smlouvy o dílo 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení dle čl. 11) písm. a), b), c) a e) Smlouvy o dílo; 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení dle čl. 11) písm. d) Smlouvy o dílo v případě, kdy koordinátor SOVZ nezareaguje na kontaktování Objednatelem (telefonicky nebo e-mailem) do 8 hodin od kontaktu Objednatele. |
| Postupné závazné milníky | 4.28 | Postupné závazné milníky odpovídají vyznačeným lhůtám realizace jednotlivých objektů, stanoveným v Harmonogramu plnění veřejné zakázky, který tvoří přílohu Smlouvy o dílo. |
| Právo na variaci a návrh na zlepšení | 13.1 a 13.2 | Postup při variacích je součástí této Přílohy k nabídce níže. |
| Měny plateb | 14.15 | koruna česká |
| Osoba oprávněná jmenovat člena DAB | 20.3 | Ing. Martin Zuštík, prezident české Asociace Konzultačních Inženýrů |

- Společná účast dvou a více Zhotovitelů

V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Jako vedoucí Zhotovitel je v takovém případě určen [doplní dodavatel] (dále jen Vedoucí zhotovitel). Vedoucí zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele.

- Postup při variacích dle Pod-článků 13.1 a 13.2 Smluvních podmínek

- Při zohlednění obecné právní úpravy § 100 a § 222 zák. č. 134/02016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění a vnitřních předpisů Objednatele, představuje tento dokument spolu s obecnými pravidly stanovenými v článku 13 Smluvních podmínek závazná pravidla postupu při Variacích.

- Variací se v souladu se Smluvními podmínkami (Pod-článek 1.1.6.9 Smluvních podmínek) rozumí jakákoliv změna Díla navržená nebo schválená jako Variace Stranami. Naopak za Variaci se nepovažuje měření skutečně provedeného množství plnění nebo smluvní kompenzační nárok (Claim).

- Je-li Objednatel či Správce stavby v rámci provádění Variací povinen rozhodnout či jinak právně jednat ve stanovené lhůtě, tato lhůta neběží po dobu schvalování postupu ze strany MŠMT, a to ode dne odeslání podkladů MŠMT do dne vydání stanoviska či vyjádření MŠMT.

- Evidenci veškerých dokumentů vztahujících se k procesu provádění Variací podle článku 13 Smluvních podmínek vede Správce stavby.

C.1	Variace provedené na návrh Správce stavby

- V případě, že Správce stavby požaduje provedení Variace dle Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek, tj. jakékoliv změny Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, předloží Změnový list s návrhem Variace Zhotoviteli.

- Zhotovitel nejpozději do 7 dnů po obdržení Změnového listu Správci stavby písemně sdělí návrh ocenění Variace a předloží návrh dopadu Variace na dobu splnění Postupných závazných milníků a Doby pro dokončení a návrh termínu provedení Variace. Po zpracování těchto údajů (tj. do 7 dnů) Zhotovitel předloží Změnový list spolu s těmito údaji Správci Stavby k potvrzení.

- Zhotovitel je povinen termín provedení Variace navrhnout tak, aby byl s ohledem na povahu Variace objektivně nejkratší možný a současně minimalizoval případný negativní dopad na plnění Harmonogramu. Shledá-li Správce stavby údaje sdělené Zhotovitelem jako nedostatečné pro posouzení Variace nebo nesouhlasí-li s návrhem dopadu Variace na dobu splnění Postupných závazných milníků a Doby pro dokončení, doručí Zhotoviteli písemný požadavek na opravu či doplnění těchto údajů. Zhotovitel je povinen takovému požadavku mu vyhovět do 5 dnů od obdržení požadavku. Souhlasí-li Správce stavby s návrhem Variace a údaji sdělenými ze strany Zhotovitele, Změnový list schválí a předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení Objednateli. Údaje sdělené Zhotovitelem dle bodu 4 (resp. doplněné dle tohoto bodu) se stanou součástí Změnového listu.

- Objednatel Změnový list odsouhlasený Správcem stavby předloží k odsouhlasení MŠMT, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace, a to zejména v případě, pokud v rámci Variace dojde ke změnám položek výkazu výměr předkládaných na Změnovém listu.

- V případě, že MŠMT souhlas se Změnovým listem neudělí, navrhovací řízení končí bez dalšího.

- V případě obdržení souhlasu ze strany MŠMT či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, Objednatel Změnový list buď:

- zamítne, čímž změnové řízení končí a Variace nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení Objednatele; nebo

- schválí svým podpisem na formuláři Změnového listu a na jeho základě Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace, čímž se Variace stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla.

- Správce stavby může vydat pokyn pro provedení Variace před potvrzením Změnového listu dle bodu 4 (a následujících) pouze v případě, kdy by z důvodu prodlení hrozil vznik škody. V ostatních případech vydá Správce stavby Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu Objednatelem.

C.2	Návrh na zlepšení

- V případě, že Zhotovitel předložil postupem dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek písemný návrh na zlepšení (dále jen „Návrh na zlepšení“) a Správce stavby s navrhovaným řešením souhlasí, předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení Objednateli.

- Objednatel Návrh na zlepšení odsouhlasený Správcem stavby předloží k odsouhlasení MŠMT, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.

- V případě, že MŠMT souhlas s Návrhem na zlepšení neudělí, navrhovací řízení končí bez dalšího.

- V případě obdržení souhlasu ze strany MŠMT či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, Objednatel Návrh na zlepšení buď:

- zamítne, čímž navrhovací řízení končí a Návrh na zlepšení nebude realizován, přičemž takové zamítnutí záleží zcela na posouzení Objednatele; nebo

- schválí a zašle Zhotoviteli návrh na uzavření dodatku k této Smlouvě, vyhotovený na základě předloženého Návrhu na zlepšení. V případě podpisu dodatku oběma Stranami se Variace spočívající ve zlepšení stane pro Smluvní strany závaznou a Zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást Díla. V případě že Zhotovitel návrh na uzavření dodatku odmítne či se k němu ve lhůtě 28 dnů nevyjádří, navrhovací řízení končí a Návrh na zlepšení nebude realizován.

Za Zhotovitele:

Datum: _______________

________________________________

Jméno: [doplní dodavatel]

Funkce: [doplní dodavatel]