## II. etapa
FIXNÍ HARMONOGRAM PRACÍ pro rok 2023
HARMONOGRAM PRACÍ pro rok 2023
Tento harmonogram je fixní - délka trvání akce je 5 měsíců s využitím prázdnin v akademickém roce.
Harmonogram 3.ETAPA 2023 | Květen2023 |  |  | Červen 2023 |  |  |  | Červenec 2023 |  |  |  | Srpen 2023 |  |  |  | Září 2023 |  |  |  | Říjen 2023
jednotlivé větve - vypuštění systémů |  | X |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X
větev - byty - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur |  | X | X
větev - západní - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur |  |  |  | X | X | X
větev - východní a ostatní - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur | [5 empty] | X | X | X | X
větev - jižní pravá - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur | [8 empty] | X | X | X
větev - jižní levá - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur | [10 empty] | X | X | X
větev -severní - oprava radiátorů + nátěry + výměna armatur | [12 empty] | X | X | X | X | X
jednotlivé větve - napuštění systému, tlaková a topná zkouška, vyregulování systému |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  | X
vyregulování celého systému, zkušební provoz + topná zkouška pro celý objekt | [17 empty] | X | X | X | X
Ukončení akce a předání díla investorovi | [19 empty] | X | X
Celková délka trvání akce max. 5 měsíců