Příloha č. 4 – Osnova obsahu projektových dokumentů

| Dokument | Cíl a obsah dokumentu |
| --- | --- |
| Základní dokument Projektu | Slouží jako základní zdroj informací o cílech, úkolech, postupech a rozsahu Projektu, o způsobu a organizaci řízení Projektu. Obsahuje též kontaktní údaje na účastníky Projektu (komunikační matici), přehled projektové dokumentace, rámcový harmonogram Projektu, přehled souvisejících projektů a vymezení základních rizik Projektu. Definuje rámec Projektu z hlediska následujících parametrů: cíl, rozsah, kvalita, čas, náklady. |
| Podrobný plán realizace Projektu | Obsahuje přehled všech projektových činností s uvedením jejich plánovaného trvání, vzájemných vazeb a potřebných zdrojů. Slouží pro průběžné časové řízení a vedení Projektu jako celku a pro řízení jeho návazností na související projekty. |
| Analýza rizik Projektu | Popisuje postup identifikace projektových rizik, jejich klasifikace a hodnocení, řízení rizik a přijímání opatření pro jejich eliminaci. Dále obsahuje přehled rizik identifikovaných při zahájení Projektu, který bude následně udržován ve formě Katalogu rizik. |
| Návrh akceptačních kritérií | Obsahuje pro jednotlivé milníky Projektu definované smlouvou návrh postupů, jak ověřit správnost a kvalitu předávaných výstupů a popis kritérií, při jejichž splnění lze předané výstupy považovat za akceptované. |
| Katalog požadavků | Evidence požadavků a problémů vzniklých v průběhu Projektu. Pro každý požadavek obsahuje popis požadavku, kdo ho vznesl, jeho prioritu, stav řešení a případně další relevantní informace k řešení požadavku. |
| Katalog změn | Evidence veškerých požadavků na změny dohodnutého rámce nebo rozsahu Projektu. Pro každý požadavek na změnu obsahuje popis požadavku, kdo a kdy ho vznesl, jeho prioritu, zda, kdy a kým byl schválen, stav řešení a případně další relevantní informace týkající se dané změny. |
| Katalog rizik | Evidence všech identifikovaných projektových rizik. Pro každé riziko obsahuje popis identifikovaného rizika, oblast ohroženou tímto rizikem, hodnocení rizika (pravděpodobnost jeho výskytu a závažnost jeho dopadu), popis opatření na omezení rizika, navrhovaný/schválený termín pro provedení těchto opatření, stav rizika. |
| Katalog výjimečných situací | Evidence výjimečných situací/událostí nastalých v průběhu Projektu. Pro každou situaci/událost obsahuje popis situace, datum jejího vzniku, návrhy na její řešení, komu byla předána k řešení, termíny řešení, stav a výsledky řešení, popřípadě další relevantní informace. |
| Akceptační protokol | Slouží pro dokumentaci aktu akceptace výstupů Projektu. Každý akceptační protokol obsahuje identifikaci smluvního milníku, který je předmětem akceptace, výčet akceptovaných výstupů, akceptační rozhodnutí (akceptováno; akceptováno s výhradami, včetně popisu výhrad a lhůt pro jejich odstranění; neakceptováno, včetně zdůvodnění neakceptace), datum předání výstupů, datum akceptace, podpisy obou smluvních stran. |
| Zpráva o stavu Projektu | Slouží pro průběžné sledování stavu Projektu. Obsahuje charakteristiky aktuálního stavu Projektu z hlediska času, plnění věcné stránky, čerpání rozpočtu, hodnocení realizačních týmů, charakteristiky požadavků na změny, závady, rizika a jejich dopady do Projektu, vč. návrhů pro jejich eliminaci, a návrh projektových kroků pro další období. |