## List1
| 2024 | [51 empty] | 2025 | [51 empty] | 2026 | [51 empty] | 2027
| leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec |  |  |  |  | leden |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  | červenec |  |  |  |  | srpen |  |  |  | září |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
[53 empty] | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2 |  | 1/2 |  | 2/2 |  | 1/2 |  |  | 2/2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
výuka
zkouškové
prázdniny
[21 empty] | vypouštění větve | [41 empty] | lešení dvůr | [47 empty] | lešení fasáda dvořákovo nábřeží + nám. curieorových
[21 empty] | větev byty | [43 empty] | lešení 17. listopadu +břehová | [51 empty] | nová okna Dvořákovo nábř. + Nám. Curieových
[22 empty] | napouštění větve | [45 empty] | repase dvůr WC 4.NP | [53 empty] | Anglické dvorky 17. listopadu +Břehová
[23 empty] | vypouštění větve | [46 empty] | nová okna 17. listopadu + břehová | [57 empty] | repase WC 1.NP- dvůr
[23 empty] | větev západní a východní dvůr | [46 empty] | nová okna místnosti 22,23-17, listopadu | [57 empty] | repase 300
[25 empty] | napouštění větve | [44 empty] | okna 220 | [58 empty] | okna učebny 5.NP DN+ NC
[25 empty] | vypouštění větve | [46 empty] | Phd Infra 23 | [56 empty] | OKNA 101,103 ( DN)
[25 empty] | větev východní a ostatní | [46 empty] | repase 4.NP dvůr | [57 empty] | OP JAK 101,103,300
[26 empty] | PhD Infra 120 | [47 empty] | repase 3.NP dvůr | [55 empty] | Okna učebny 4.NP DN+NC
[28 empty] | napouštění větve | [45 empty] | anglické dvorky -posilovna | [55 empty] | ANGLICKÉ DVORKY-KUCHYNĚ JÍDELNA
[28 empty] | vypouštění větve | [48 empty] | PhD Infra 220 | [53 empty] | repase 100
[28 empty] | větev jih pravá | [48 empty] | okna učebny 5.NP Břehová+ 17. listopadu | [54 empty] | Okna učebny 3.NP ( DN+NC)
[29 empty] | Phd Infra 407,412 | [48 empty] | repase 016 | [56 empty] | Okna učebny 2.NP ( DN+NC)
[30 empty] | napouštění větve | [47 empty] | Okna Studijní oddělení | [57 empty] | Okna učebny 1.NP ( DN+NC)
[30 empty] | vypouštění větve | [47 empty] | nová okna dvůr | [58 empty] | SILENT BOXY
[30 empty] | větev jih levá | [47 empty] | okna učebny 4.NP 17. listopadu + Břehová | [59 empty] | Orientační systém
[32 empty] | napouštění větve | [47 empty] | okna učebny 3.NP 17.listopadu + Břehová | [57 empty] | repase dvůr 1.PP
[32 empty] | vypouštění větve | [48 empty] | okna učebny 1.NP 17. listopadu + Břehová | [57 empty] | Anglické dvorky DN+NC
[32 empty] | větev sever | [49 empty] | OP JAK- STUDIJNÍ ODDĚLENÍ | [60 empty] | repase WC 1.PP Dvůr
[36 empty] | napouštění větve | [45 empty] | okna učebny 1.PP 17. Listopadu + Břehová
[37 empty] | vyregulování systému | [45 empty] | OP JAK-PODLAHA POSILOVNA
[40 empty] | předání akce vytápění | [46 empty] | repase 2.NP dvůr
repase 120 17. listopadu, Břehová
repase WC dvůr 3.NP
repase WC dvůr 2.NP
anglické dvorky dvůr
nová okna dvůr
Note on AA16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: pozor 27.6. v místnosti 38 pietní setkání MH
Note on BZ20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: nelze realizovat s ohledem na probíhající výuku a semináře dříve jak 15.6.