## harmonogram
Účinnost kupní smlouvy |  |  |  | 30.04.2025 (předpoklad) |  | oboustranně podepsaná a v registru smluv zveřejněná kupní smlouva
Dílenská dokumentace
| předložení min. 50 % místností |  |  | do 30 dnů od účinnosti smlouvy |  | označit kusy k doměření při realiaci
| předložení 100 % místností |  |  | do 60 dnů od účinnosti smlouvy |  | označit kusy k doměření při realiaci
| zapracování připomínek a schválení DD |  |  | do 90 dnů od účinnosti smlouvy |  | odsouhlasení DD je pokynem k výrobě
Vzorkování dle Přílohy č. 5
| předložení |  |  | do 30 dnů od účinnosti smlouvy, |  | není-li v Příloze č. 5 Vzorkování uvedeno jinak
Realizace dodávek |  |  | Milník číslo | nástup do sekce | opuštění sekce | označení sekce | podlaží | sekce na patře | vstup do obj. | výtah | uzavření | dělící dočasná stěna (dveře)
|  | montáže nábytkového soklu (fabionu) B_079, B_080 a B_270 | 1. | 68. den od účinnosti smlouvy nebo dříve dle dohody, nejdříve však 07.07.2025 | 3. pracovní den od nástupu do sekce (den nástupu se do lhůty nezapočítává) | 1 | 1.PP | c | D12 |  | D8, D49
|  |  | 2. | 2025-10-04 | 2025-11-01 | 21 | 2.NP | 1. sekce | D12, D25 (alt. VD2 a D9) | V6 | D20 nebo D21 | DPS4 nebo D20
|  | spektrometrie | 3. | 2025-10-11 | 2025-11-08 | 14 | 1.NP | 4. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D17
|  | ultrazvukové metody | 4. | 2025-10-11 | 2025-11-08 | 22 | 2.NP | 2. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V6 | D23, D24, D25,
|  |  | 5. | 2025-11-01 | 2025-11-29 | 31 | 3.NP | 1. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V6 | D31, D52 | DPS9, DPS 18
|  |  | 6. | 2025-11-08 | 2025-12-10 | 34 | 3.NP | 4. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D27, D34 | DPS12, DPS17
|  |  | 7. | 2025-11-08 | 2025-12-10 | 41 | 4.NP | 1. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V6 | D38, D54, D53 | DPS12, DPS16
|  |  | 8. | 2025-11-15 | 2025-12-13 | 23 | 2.NP | 3. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D18
|  | kontrola léčiv | 9. | 2025-11-22 | 2025-12-20 | 24 | 2.NP | 4. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D19, D51, D52 | DPS2, DPS3
|  |  | 10. | 2025-11-29 | 2025-12-27 | 42 | 4.NP | 2. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V6 | D38, D43, D53, D54 | DPS 12, DPS 13
|  |  | 11. | 2025-12-06 | 2026-01-03 | 32 | 3.NP | 2. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V6 | D26, D27, D28, D29 | DPS5, DPS6
|  |  | 12. | 2025-12-06 | 2026-01-03 | 43 | 4.NP | 3. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D45, D46, D47 | DPS16
|  |  | 13. | 2025-12-13 | 2026-01-10 | 33 | 3.NP | 3. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D32, D33, D34, D35, D36, D37 | DPS10, DPS11, DPS18
|  | anatomie | 14. | 2025-12-24 | 2026-01-21 | 1 | 1.PP | b | VD2, VD3 |  | D1, D2, D3 | DPS 1
|  | vivárium | 15. | 2025-12-24 | 2026-01-21 | 1 | 1.PP | c | VD1, D12 |  | D48, D6, D7, D4 | DPS17
|  | BSL 3 | 16. | 2025-12-24 | 2026-01-21 | 1 | 1.PP | c | D12 |  | D8, D49
|  | TEM | 17. | 2025-12-24 | 2026-01-21 | 1 | 1.PP | c | D12 |  | D11
|  |  | 18. | 2026-01-03 | 2026-01-31 | 44 | 4.NP | 4. sekce | D12 (alt. VD2 a D9) | V4 | D43, D44 | DPS14, DPS 15 nebo D47
|  | RIL | 19. | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 2 | 1.PP | d | D12 |  | D10
|  | NMR | 20. | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 2 | 1.PP | d | D12, D13 |  | D14, D15
|  | sklady chem., PHM | 21. | 2026-01-17 | 2026-02-16 | 2 | 1.PP | e | z venku |  | z venku
Dodání vybavení, které vyžaduje zaregulování a/nebo revizi |  |  | 25. |  | 2026-02-16 | vybavení, které vyžaduje zaregulování a/nebo revizi musí být dodáno
|  |  | 22. | 2026-04-01 | 2026-04-15 | všechny sekce na všech patrech, všechny příjezdy a výtahy jako v sekcích výše
Finalizace dodávek Zboží |  |  | 23. |  | 2026-04-30
Stěhování vybraných kusů stávajícího nábytku |  |  | 24. | 2026-07-01 | 2026-08-31 | viz KS čl. 6.27.1

## místnosti
BA_DEPARTMENT | BA_FACULTY | BA_ID | BA_ROOM_NUMBER | BA_ROOM_NAME | BA_AREA_REQUIRED | BA_AREA | BA_EMPLOYEES | BA_STUDENTS | BA_Workplaces | BA_Building | BA_USAGE | BA_Visitors | Comments | Budova | Podlazi | BA_ID | hlavni_ucel_ploch | Typy_podlahovych_ploch | počet | bude vybavováno | sekce | nástup do sekce | opuštění sekce | pracoviště
- | LAF | 3_001 | 3001 | Chodba |  | 539.29 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_001 | CA | Pk | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10
- | LAF | 4_001 | 4001 | Chodba |  | 546.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_001 | CA | Pk | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03
- | - | B_038 | 9038 | Centrální úpravna vody | 10 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_038 | TA | Ptv | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
- | LAF | B_273 | 9273 | Chemický sklad |  | 28.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_273 | TA | Ptv | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
AA | LAF | B_158 | 9158 | Chov králík 4 | 42 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_158 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_159 | 9159 | Chov králík 3 | 42 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_159 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_160 | 9160 | Chov MLZ 1 | 24 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_160 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_161 | 9161 | Chov MLZ 2 | 24 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_161 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_162 | 9162 | Chov MLZ 3 | 24 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_162 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_163 | 9163 | Chov MLZ 4 | 24 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_163 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_164 | 9164 | Chov MLZ 5 | 24 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_164 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_165 | 9165 | Chov MLZ 6 | 24 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_165 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_166 | 9166 | Chov SPF 1 | 24 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_166 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_167 | 9167 | Chov SPF 2 | 24 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_167 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_168 | 9168 | Chov SPF 3 | 24 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_168 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_171 | 9171 | Experiment králík 1 | 18 | 24.7 | 4 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_171 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_172 | 9172 | Experiment králík 2 | 18 | 16.79 | 4 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_172 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_173 | 9173 | Experiment MLZ 1 | 12 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_173 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_174 | 9174 | Experiment MLZ 2 | 17 | 16.84 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_174 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_175 | 9175 | Experiment MLZ 3 | 17 | 16.76 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_175 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_176 | 9176 | Experiment MLZ 7 | 17 | 15.09 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_176 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_177 | 9177 | Experiment MLZ 5 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_177 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_179 | 9179 | Izolátorová hala | 36 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_179 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_180 | 9180 | Kancelář asistenti | 12 | 14.87 | 0 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_180 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_181 | 9181 | Kancelář vedoucí | 20 | 18.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_181 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_182 | 9182 | Chov králík 1 (Karanténa) | 16 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_182 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_183 | 9183 | Chov králík 2 (Karanténa) | 16 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_183 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_184 | 9184 | Mat. propust | 4 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_184 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_185 | 9185 | Prokládací autokláv | 15 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_185 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_186 | 9190 | Mat. propust | 4 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_186 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_187 | 9187 | Mat. propust | 4 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_187 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_188 | 9188 | Mat. propust | 4 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_188 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_189 | 9189 | Mat. propust | 4 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_189 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_191 | 9191 | Pozorovací místnost | 6 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_191 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_192 | 9192 | Pers. propust | 8 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_192 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_193 | 9193 | Pers. propust | 8 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_193 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_194 | 9194 | Pers. propust špinavá Muži | 8 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_194 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_195 | 9195 | Pers. propust | 8 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_195 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_196 | 9196 | Kancelář laboranti/SŠ | 16 | 17.57 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_196 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_197 | 9197 | Předávací místnost | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_197 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_198 | 9198 | Příjem zvířat | 7 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_198 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_201 | 9201 | Přístr. místn. | 9 | 14.84 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_201 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_202 | 9202 | Přístr. místn. | 9 | 7.02 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_202 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_203 | 9203 | Mat. propust | 4 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_203 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_210 | 9210 | Sklad chovného zařízení | 24 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_210 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_211 | 9211 | Sklad kad. a biol.odp. | 8 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_211 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_212 | 9212 | Sklad krmiva | 18 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_212 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_213 | 9213 | Sklad podestýlky | 36 | 23.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_213 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_214 | 9214 | Sterilizace | 9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_214 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_215 | 9215 | Technologie | 9 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_215 | TA | Ptv | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
AA | LAF | B_217 | 9217 | Technologie VIVARIUM | 110 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_217 | TA | Ptv | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21
AA | LAF | B_222a | 9222 | Umývárna | 60 | 46.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_222a | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_222a | 9222 | Umývárna | 60 | 46.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_222a | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
AA | LAF | B_222b | 9907 | Umývárna | 60 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_222b | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_222b | 9907 | Umývárna | 60 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_222b | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21
AA | LAF | B_223 | 9223 | Umývárna králík | 30 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_223 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_224 | 9224 | Uniprotect | 5 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_224 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_274 | 9274 | Sklad |  | 51.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_274 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_325 | 9325 | Sklad |  | 4.96 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_325 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_380 | 9380 | Sklad chov 2 |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_380 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_381 | 9381 | Experiment MLZ 6 |  | 21.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_381 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_382 | 9382 | Expriment MLZ 10 |  | 17.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_382 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_383 | 9383 | Tlakové mytí |  | 5.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_383 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_384 | 9384 | Chov králík 5 |  | 8.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_384 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_385 | 9385 | Experiment MLZ 8 |  | 10.54 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_385 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_386 | 9386 | Pers. propust špinavá Ženy |  | 6.69 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_386 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_387 | 9387 | Pers. propust sprcha Ženy |  | 3.13 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_387 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_388 | 9388 | Pers. propust čistá Ženy |  | 6.68 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_388 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_389 | 9389 | Pers. propust čistá Muži |  | 6.68 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_389 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_390 | 9390 | Pers. propust WC Ženy |  | 1.34 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_390 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_391 | 9391 | Pers. propust sprcha Muži |  | 3.05 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_391 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_392 | 9392 | Pers. propust WC Muži |  | 1.42 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_392 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_393 | 9393 | Mat. propust |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_393 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Vivárium
AA | LAF | B_394 | 9394 | Experiment MLZ 9 |  | 16.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_394 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_395 | 9395 | Chov králík 6 |  | 19.31 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_395 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_396 | 9396 | Experiment MLZ 11 |  | 17.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_396 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_397 | 9397 | Chov SPF 4 |  | 16.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_397 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_398 | 9398 | Experiment MLZ 4 |  | 16.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_398 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
AA | LAF | B_399 | 9399 | Chov MLZ 7 |  | 4.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_399 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Vivárium
BB | LAF | B_225 | 9225 | Hlubokomrazicí boxy | 150 | 165.81 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_225 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | Kryocentrum
BB | LAF | B_226 | 9226 | Přípravna | 25 | 27.88 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_226 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | Kryocentrum
BB | LAF | B_227 | 9227 | Sklad kapalného N2 | 40 | 51.02 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_227 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | Kryocentrum
BB | LAF | B_275 | 9275 | Sklad |  | 27.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_275 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | Kryocentrum
C | LF | B_021 |  | Chlorovna | [14 empty] | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_045 | 9045 | Laboratoř histologická | 40 | 43.04 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_045 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_046 | 9046 | Laboratoř mikroskopická | 20 | 20.17 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 1PP | B_046 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_047 | 9047 | Laboratoř velká + preparáty | 36 | 32.67 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 1PP | B_047 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_048 | 9048 | Muzeum | 100 | 109.88 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_048 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_049 | 9049 | Obrazárna | 20 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_049 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_050 | 9050 | Pitevna I. | 100 | 100.81 | 1 | 45 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_050 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_051 | 9051 | Pitevna I. | 100 | 104.92 | 1 | 45 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_051 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_052 | 9052 | Pitevna II. | 50 | 54.57 | 1 | 20 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_052 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_053 | 9053 | Příjem | 20 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | BF | TEC_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_053 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_054 | 9054 | Přípravna těl vč. chlorovny | 50 | 53.8 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_054 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Anatomie
C | LF | B_056 | 9056 | Sklad | 20 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_056 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_057 | 9057 | Sklad chemikálií | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_057 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_058 | 9058 | Hygienická smyčka | 10 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_058 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_059 | 9059 | Sklad kostí | 20 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_059 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_060 | 9060 | Sklad preparátů | 20 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_060 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Anatomie
C | LF | B_261 | 9261 | Sklad hořlavin | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_261 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | Anatomie
D | LF | 3_027 | 3027 | Hyg. smyčka |  | 8.02 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_027 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_044 | 3044 | Laboratoř biochemická | 30 | 29.4 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_044 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_045 | 3045 | Laboratoř bioenergetická | 25 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_045 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_046 | 3046 | Laboratoř bioenergetická | 25 | 23.98 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_046 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_047 | 3047 | Laboratoř flourescenční | 25 | 22.66 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_047 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_048 | 3048 | Laboratoř izolační | 25 | 22.87 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_048 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_049 | 3049 | Laboratoř kardiotox | 25 | 47.96 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_049 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_051 | 3051 | Laboratoř molek. biologická | 25 | 24.58 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_051 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_052 | 3052 | Laboratoř mrazící boxy | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_052 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_053 | 3053 | Laboratoř přístroje | 20 | 18.27 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_053 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_054 | 3054 | Laboratoř tkáňových kultur | 20 | 18.55 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_054 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_055 | 3055 | Laboratoř tkáňových kultur | 20 | 16.66 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_055 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_056 |  | Laboratoř zátěžové fyziologie | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_057 | 3057 | Laboratoř zázemí společná | 40 | 40.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_057 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_058 |  | odběrová místnost | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_059 | 3059 | Praktikárna | 90 | 87.59 | 2 | 45 | 0 | BF | PRK_30 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_059 | PA | Ppu | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_060 |  | praktikárna | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_061 |  | praktikárna | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_062 |  | přípravna | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_063 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_067 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_068 |  | sklad _ ? u praktikáren | [14 empty] | 1 | ne | 32 | XXX | XXX | Ústav fyziologie
D | LF | 3_069 | 3069 | Sklad | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_069 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_070 | 3070 | Sklad | 20 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_070 | PA | Ppl | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Ústav fyziologie
D | LF | 3_071 | 3071 | Váhovna | 12 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_071 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Ústav fyziologie
D | LF | 4_047 | 4047 | Laboratoř proteokatabol | 25 | 26.77 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_047 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Ústav fyziologie
D | LF | 4_048 | 4048 | Laboratoř proteokatabol | 25 | 27.28 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_048 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Ústav fyziologie
D | LF | 4_049 | 4049 | Laboratoř temná komora | 20 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_003E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_049 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Ústav fyziologie
D | LF | 4_050 | 4050 | Sklad | 12 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_050 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Ústav fyziologie
D | LF | 4_051 | 4051 | Sklad | 20 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_051 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Ústav fyziologie
E | LF | 3_078 | 3078 | Fluorescenční mikroskop | 15 | 20.56 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 1 |  | Budova fakult | 3NP | 3_078 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_079 | 3079 | Histologická přípravna | 20 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_079 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_092 | 3092 | Laboratoř buňky | 20 | 20.59 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_092 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_093 | 3093 | Laboratoř buňky | 20 | 22.3 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_093 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_094 | 3094 | Laboratoř buňky | 20 | 21.51 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_094 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_095 | 3095 | Laboratoř buňky - přístroje | 20 | 22.36 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_095 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_096 | 3096 | Laboratoř buňky - sklady | 12 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_096 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_097 | 3097 | Laboratoř buňky - sklady | 12 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_097 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_098 | 3098 | Laboratoř buňky - smyčka + WC | 12 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_098 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_099 | 3099 | Laboratoř histologická | 35 | 37.11 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_099 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_100 | 3100 | Laboratoř histologická | 35 | 36.66 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_100 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_101 | 3101 | Laboratoř molek. morfologie | 35 | 34.56 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_101 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_102 | 3102 | Laboratoř přípravna | 20 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_102 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_103 |  | Praktikárna | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_106 | 3106 | Sklad | 20 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_106 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_107 | 3107 | Sklad | 20 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_107 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_108 | 3108 | Sklad | 20 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_108 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_109 | 3109 | Sklad | 20 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_109 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_110 | 3110 | Sklad | 50 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_110 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
E | LF | 3_381 | 3381 | Sklad |  | 5.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_381 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Histologie a Embriologie
F | LF | 2_031 | 2031 | AV studio příprava | 0 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_031 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Biofyzika
F | LF | 4_071 | 4071 | Laboratoř mech. měření | 50 | 45.82 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 3 |  | Budova fakult | 4NP | 4_071 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_072 | 4072 | Lab. mikroskop. metody - zázemí | 50 | 14.5 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_072 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_073 | 4073 | Laboratoř spec. zobr. metody | 50 | 39.05 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_073 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_074 | 4074 | Laboratoř vývoj. medic. techn. | 50 | 45.82 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_074 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_075 |  | PC učebna | [14 empty] | 1 | ne |  | XXX | XXX | Biofyzika
F | LF | 4_076 |  | Praktikárna _ sklad | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_078 | 4078 | Sklad | 40 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_078 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Biofyzika
F | LF | 4_079 | 4079 | Sklad | 20 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_079 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Biofyzika
F | LF | 4_080 | 4080 | Sklad | 20 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_100E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_080 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Biofyzika
F | LF | 4_302 | 4302 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop I |  | 6.92 |  | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_302 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_303 | 4303 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop II |  | 6.92 |  | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_303 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_304 | 4304 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop III |  | 6.78 |  | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_304 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_305 | 4305 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop IV | 10 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_305 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_308 |  | Praktikárna II | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
F | LF | 4_309 |  | Praktikárna III | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Biofyzika
G | LF | 3_126 | 3126 | Hepato | 30 | 27.92 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_126 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_127 | 3127 | Kardio | 30 | 28.11 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_127 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_128 | 3128 | HPLC | 30 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_128 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_129 | 3129 | Váhovna | 20 | 20.96 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_129 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_130 | 3130 | Laboratoř buňky | 20 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_130 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_131 | 3131 | Copycentrum | 20 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_131 | PA | Ppl | 1 | ne | 32 | XXX | XXX | Farmakologie
G | LF | 3_132 | 3132 | Buněčné kultury | 20 | 14.99 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_132 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_133 | 3133 | Mrazáky | 20 | 23.6 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_133 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_134 | 3134 | Izolované orgány | 20 | 21.21 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_134 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_135 | 3135 | Buňky | 20 | 16.4 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_135 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_136 | 3136 | Chemikálie sklad | 20 | 21.25 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_136 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_137 | 3137 | PCR přístroje | 20 | 21.23 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_137 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_138 | 3138 | WB přístroje | 20 | 20.57 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_138 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_139 | 3139 | Centrifugy | 20 | 21.23 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_139 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie
G | LF | 3_140 |  | Praktikárna | [14 empty] | 1 | ne | 31 | XXX | XXX | Farmakologie
G | LF | 3_142 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Farmakologie
G | LF | 3_143 | 3143 | Sklad | 20 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_143 | PA | Ppl | 1 | ne | 32 | XXX | XXX | Farmakologie
H | LF | 4_082 |  | archiv | [14 empty] | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_083 |  | čekárna | [14 empty] | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_098 | 4098 | Laboratoř EEG1 malá | 20 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_300E | 1 |  | Budova fakult | 4NP | 4_098 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_099 | 4099 | Laboratoř EEG2 velká | 25 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_300E | 1 |  | Budova fakult | 4NP | 4_099 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_100 | 4100 | Laboratoř genotoxická | 35 | 36.23 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_100 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_101 | 4101 | Laboratoř imunologická | 35 | 31.69 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_101 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_102 | 4102 | Místnost pro laborantky (sklad) | 20 | 14.6 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_102 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Patologická fyziologie
H | LF | 4_102 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ne |  | XXX | XXX | Patologická fyziologie
H | LF | 4_103 | 4103 | Ovladovna EEG | 30 | 80.51 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 4 |  | Budova fakult | 4NP | 4_103 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_104 |  | Praktikárna | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_105 |  | Praktikárna | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_106 | 4106 | Přípravna + zraková a kognitivní psychofyz. | 45 | 51.6 | 1 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_106 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_108 |  | šatna - přípravna | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_109 | 4109 | Sklad |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_109 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_110 | 4110 | Sklad | 20 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_110 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Patologická fyziologie
H | LF | 4_111 | 4111 | Sklad | 20 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_111 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Patologická fyziologie
H | LF | 4_113 | 4113 | Technik |  | 21.77 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_113 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Patologická fyziologie
H | LF | 4_307 |  | šatna | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Patologická fyziologie
I | LF | 2_039 |  | Debriefing SM I | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_041 |  | Debriefing SM II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_042 |  | Debriefing SM IV | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_043 | 2043 | Dílna |  | 42.6 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_043 | PA | Ppl | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_050 |  | Ovladovna SM I a II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_051 |  | Ovladovna SM III a IV | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_052 |  | Přípravna SM I | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_053 |  | Přípravna SM II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_054 |  | Připravna SM II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_055 |  | Přípravna SM IV | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_056 |  | Příruční sklad a 2_051 Ovladovna SM III a IV | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_057 |  | Příruční sklad a 2_050 Ovladovna SM I a II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_059 |  | šatna | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_060 |  | Ovladovna SM I a II | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_063 |  | Simulace měření EKG | [14 empty] | 1 | ano | 21 | 2025-10-04 | 2025-11-01 | Simulační centrum
I | LF | 2_064 |  | Simulace meření smyslů | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_065 |  | Simulační místnost I | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_066 |  | Simulační místnost II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_067 |  | Simulační místnost III | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_068 |  | Simulační místnost IV | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_069 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_070 |  | Sklad | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_071 |  | Sklad | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_072 |  | Sklad nábytku | [14 empty] | 1 | ano | 21 | 2025-10-04 | 2025-11-01 | Simulační centrum
I | LF | 2_073 |  | Sklad SM I a II | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_074 |  | Sklad UZ | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
I | LF | 2_079 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_080 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_081 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_082 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_083 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_084 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_085 |  | Technické dovednosti | [14 empty] | 1 | ne | 22 | XXX | XXX | Simulační centrum
I | LF | 2_086 |  | UZ metody | [14 empty] | 1 | ano | 22 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | Simulační centrum
IG | LF | 2_045 | 2045 | Laboratoř tkáňových kultur | 25 | 18.74 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_045 | PA | Ppl | 1 | ano | 21 | 2025-10-04 | 2025-11-01 | Experimentální gastroenterologie
IG | LF | 2_046 | 2046 | Laboratoř endoskopie | 25 | 44.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_046 | PA | Ppl | 1 | ano | 21 | 2025-10-04 | 2025-11-01 | Experimentální gastroenterologie
IG | LF | 2_049 | 2049 | Laboratoř metabolická | 25 | 24.02 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_049 | PA | Ppl | 1 | ano | 21 | 2025-10-04 | 2025-11-01 | Experimentální gastroenterologie
IG | LF | 2_269 | 2269 | Laboratoř tkáňových kultur |  | 12.19 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_269 | PA | Ppl | 1 | ano | 21 | 2025-10-04 | 2025-11-01 | Experimentální gastroenterologie
J/ELMI | LF | B_068 | 9068 | Laboratoř + sklad | 40 | 27.13 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_068 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
J/ELMI | LF | B_069 | 9069 | Ovládání | 12 | 14.12 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_069 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
J/ELMI | LF | B_070 | 9070 | SEM | 20 | 24.38 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_070 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
J/ELMI | LF | B_071 | 9071 | SEM | 18 | 16.79 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_071 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
J/ELMI | LF | B_073 | 9073 | Techn. zázemí | 12 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_073 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | ELMI
J/ELMI | LF | B_074 | 9074 | Techn. zázemí | 10 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_074 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | ELMI
J/ELMI | LF | B_076 | 9076 | TEM | 20 | 22.02 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_076 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
J/ELMI | LF | B_077 | 9077 | TEM | 18 | 21.18 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_077 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
J/ELMI | LF | B_078 | 9078 | Ultramicrotom | 27 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_078 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | ELMI
M | FaF | 4_116 | 4116 | Chodba |  | 101.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_116 | RCA | Pk | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_136 | 4136 | Laboratoř analyt + pevná fáze |  | 82.34 | 16 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | -1 |  | Budova fakult | 4NP | 4_136 | ČT | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_137 | 4137 | Laboratoř analyt + pevná fáze |  | 82.34 | 16 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_137 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_138 | 4138 | Laboratoř FYCH |  | 28.4 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_138 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_139 | 4139 | Laboratoř FYCH A |  | 20.65 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_003E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_139 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_140 | 4140 | Laboratoř FYCH |  | 20.94 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_003E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_140 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_141 | 4141 | Laboratoř mikroskopická |  | 20.62 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_141 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_142 | 4142 | Laboratoř mikroskopická |  | 21.23 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_142 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_143 | 4143 | Laboratoř sterilní - čistý prostor ISO8 | 24 | 22.32 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_143 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_144 | 4144 | Laboratoř velká |  | 80.97 | 16 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_144 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_145 | 4145 | Laboratoř velká | 34 | 38.5 | 10 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_145 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_146 | 4146 | Laboratoř velká | 34 | 26.06 | 5 | 0 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_146 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_147 | 4147 | Laboratoř výzkumná | 24 | 24.54 | 5 | 0 | 0 | BF | LAB_006 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_147 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_149 | 4149 | Místnost 1 (Spec. prakt. I) |  | 43.56 | 2 | 8 | 0 | BF | PRK_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_149 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_150 | 4150 | Místnost 2 (Spec. prakt. I) |  | 30.37 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_150 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_151 | 4151 | Místnost 3 (Spec. prakt. I) |  | 24.14 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_151 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_152 | 4152 | Místnost 4 (Spec. prakt. I) |  | 25.16 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_152 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_153 | 4153 | Místnost 5 (Spec. prakt. I) |  | 15.51 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_153 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_154 | 4154 | Praktikárna farmaceutická technologie | 65 | 65.86 | 2 | 18 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_154 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_155 | 4155 | Praktikárna farmaceutická technologie | 65 | 67.03 | 2 | 18 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_155 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_156 | 4156 | Praktikárna velká chemická | 80 | 89.93 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_102 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_156 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_157 | 4157 | Přípravna | 16 | 21.36 | 4 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_157 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_158 | 4158 | Přípravna | 16 | 18.82 | 4 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_158 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_161 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_162 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_163 | 4163 | Váhovna | 16 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_163 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutické technologie
M | FaF | 4_391 | 4391 | Laboratoř FYCH B |  | 21.23 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_391 | PA | Ppl | 1 | ne | 42 | XXX | XXX | Farmaceutické technologie
M+N+S | FaF | 4_167 | 4167 | Společná umývárna |  | 19.38 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_167 | PA | Ppl | 1 | ano | 41 | 2025-11-08 | 2025-12-10
M+N+S | FaF | 4_168 | 4168 | Společná umývárna |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_168 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31
N | FaF | 4_172 | 4172 | Destilárna | 15 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_172 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_195 | 4195 | Lab. fotofyzika | 34 | 34.78 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_195 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_196 | 4196 | Lab. příprava vzorků pro biologické metody | 24 | 27.77 | 2 | 1 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_196 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_197 | 4197 | Lab. syntetická PGS | 70 | 65.49 | 5 | 5 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_197 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_198 | 4198 | Lab. přístrojová PGS | 35 | 26.01 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_198 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_199 | 4199 | Lab. syntetická PGS | 35 | 37.77 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_199 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_200 | 4200 | Lab. syntetická PGS | 35 | 37.78 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_200 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_201 | 4201 | Lab. syntetická PGS | 70 | 67.8 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_201 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_202 | 4202 | Lab. syntetická PGS | 35 | 25.66 | 1 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_202 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_203 | 4203 | Lab. syntetická PGS | 70 | 53.71 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_203 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_204 | 4204 | Lab. syntetická PGS | 70 | 68.73 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_204 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_205 | 4205 | Lab. syntetická PGS | 70 | 70.4 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_205 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_206 | 4206 | Lab. syntetická PGS | 70 | 67.66 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_206 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_207 | 4207 | Laboratoř lipidy | 34 | 38.88 | 10 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_207 | PA | Ppl | 1 | ano | 42 | 2025-11-29 | 2025-12-27 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_208 | 4208 | Praktikárna malá chemická | 60 | 60.82 | 3 | 24 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_208 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_209 | 4209 | Praktikárna velká chemická | 80 | 79.2 | 3 | 32 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_209 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_210 | 4210 | Praktikárna velká chemická | 80 | 87.59 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_210 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_211 | 4211 | Přípravna + váhovna | 30 | 21.35 | 4 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_211 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_213 | 4213 | Sklad | 15 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_213 | TA | Ppo - výuka |  | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_214 | 4214 | Sklad chemikálií | 15 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_214 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_215 | 4215 | Sklad rozpouštědel a chemikálií | 15 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_215 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
N | FaF | 4_306 | 4306 | Kompresorovna | 10 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_006 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_306 | TA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmaceutická chemie
O | FaF | 2_089 | 2089 | Chodba |  | 262.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_089 | RCA | Pk | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_122 | 2122 | Lab. flow analysis | 24 | 20.83 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_122 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_123 | 2123 | Lab. flow analysis | 24 | 52.33 | 8 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_123 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_124 | 2124 | Lab. akreditovaná | 24 | 20.63 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_124 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_125 | 2125 | Lab. chromatografie | 30 | 26.73 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_125 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_126 | 2126 | Lab. chromatografie | 30 | 29.66 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_126 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_127 | 2127 | Lab. chromatografie | 30 | 28.63 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_127 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_128 | 2128 | Lab. chromatografie | 30 | 26.65 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_128 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_129 | 2129 | Lab. elektroforéza | 30 | 30.38 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_129 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_130 | 2130 | Lab. elektroforéza | 30 | 30.38 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_130 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_131 | 2131 | Lab. MS | 30 | 28.58 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_131 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_132 | 2132 | Lab. MS | 30 | 29.67 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_132 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_133 | 2133 | Lab. MS | 30 | 28.01 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_133 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_134 | 2134 | Lab. spektrální metody | 24 | 29.71 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_134 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_135 | 2135 | Lab. spektrální metody | 24 | 25.79 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_135 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_136 | 2136 | Místnost s mrazáky | 16 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_136 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_137 | 2137 | Praktikárna malá chemická | 40 | 38.33 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_137 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_138 | 2138 | Praktikárna malá chemická | 40 | 37.93 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_138 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_139 | 2139 | Praktikárna malá chemická | 40 | 40.03 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_139 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_140 | 2140 | Praktikárna malá chemická | 40 | 40.99 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_140 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_141 | 2141 | Praktikárna velká chemická | 80 | 85.35 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_141 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_142 | 2142 | Praktikárna velká chemická | 80 | 76.04 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_142 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_143 | 2143 | Praktikárna velká chemická | 80 | 82.24 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_143 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_144 | 2144 | Praktikárna velká chemická | 80 | 76.04 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_144 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_145 | 2145 | Přípravna | 16 | 15.71 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_145 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_146 | 2146 | Přípravna + sklad chemikálií | 31 | 24.22 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_146 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_147 | 2147 | Přípravna vzorků | 16 | 31.5 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_147 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_150 | 2150 | Sklad | 15 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_150 | TA | Ppo - výuka | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_151 | 2151 | Sklad chemikálií | 15 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_151 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_152 | 2152 | Umývárna/sklad skla | 16 | 15.18 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_152 | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_153 | 2153 | Váhovna | 16 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_153 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_154a | 2154 | Váhovna | 16 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_154a | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_154b | 9904 | Váhovna | 16 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_154b | PA | Ppl | 1 | ano | 24 | 2025-11-22 | 2025-12-20 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2_155 | 2155 | Váhovna | 16 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_155 | PA | Ppl | 1 | ano | 23 | 2025-11-15 | 2025-12-13 | Farmaceutická analýza
O | FaF | 2-150 |  | Sklad | [14 empty] | 1 | ne | 24 | XXX | XXX | Farmaceutická analýza
P | FaF | 3_147 |  | hygienická smyčka | [14 empty] | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_165 | 3165 | Laboratoř biologická | 30 | 21.97 | 7 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_165 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_166 | 3166 | Laboratoř buněčná | 30 | 26.42 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_166 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_167 | 3167 | Laboratoř mikrobiologická č.1 | 24 | 26.78 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_167 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_168 | 3168 | Laboratoř mikrobiologická č.2 | 30 | 25.64 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_168 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_169 | 3169 | Laboratoř molek. biologická | 24 | 23.86 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_169 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_170 | 3170 | Laboratoř myograf | 24 | 21.02 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 | práce se zvířaty | Budova fakult | 3NP | 3_170 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_171 | 3171 | Mikroskopická místnost | 16 | 17.66 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_171 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_172 | 3172 | Praktikárna biologická | 68 | 80.24 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_172 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_173 | 3173 | Praktikárna biologická | 68 | 80.51 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_173 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_174 | 3174 | Praktikárna mikrobiologická | 90 | 80.51 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_174 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_175 | 3175 | Přípravna |  | 6.21 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_175 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_176 | 3176 | Přípravna |  | 15 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_176 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_177 | 3177 | Rezerv. lab. (místo umývárny) | 16 | 22.02 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_177 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_180 | 3180 | Temná místnost | 16 | 15.98 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_180 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_181 |  | Vyšetřovna klinické biologie | [14 empty] | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biologie
P | FaF | 3_279 | 3279 | Přípravna |  | 5.54 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_279 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biologie
P+Q+R | FaF | 3_183 | 3183 | Místnost s mrazáky |  | 32.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_183 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10
P+Q+R | FaF | 3_184 | 3184 | Chodba |  | 226.19 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_184 | RCA | Pk | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10
P+Q+R | FaF | 3_186 | 3186 | Umývárna/sklad skla |  | 30.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_186 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10
P+Q+R | FaF | 3_370 | 3370 | Chodba |  | 52.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_370 | CA | Pk | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10
P+Q+R | FaF | 3_371 | 3371 | Chodba |  | 23.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_371 | CA | Pk | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10
Q | FaF | 3_187 | 3187 | Chladící místnost | 16 | 15.57 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_187 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_211 | 3211 | Laboratoř BSL2 | 24 | 22.62 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_211 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_212 | 3212 | Laboratoř GMO | 24 | 23.04 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_212 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_213 | 3213 | Laboratoř GMO | 24 | 27.04 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_213 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_214 | 3214 | Laboratoř GMO | 24 | 24.43 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_214 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_215 | 3215 | Laboratoř GMO | 24 | 24.62 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_215 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_216 | 3216 | Laboratoř GMO | 24 | 23.51 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_216 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_217 | 3217 | Laboratoř GMO | 24 | 23.67 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_217 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_218 | 3218 | Laboratoř GMO | 24 | 42.62 | 4 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_218 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_219 | 3219 | Laboratoř GMO | 24 | 24.9 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_219 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_220 | 3220 | Laboratoř obecná | 72 | 65.74 | 2 | 12 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_220 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_221 | 3221 | Laboratoř obecná | 72 | 65.09 | 3 | 9 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_221 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_222 | 3222 | Laboratoř parazitologická | 15 | 15.31 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_222 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_223 | 3223 | Laboratoř PCR | 24 | 22.6 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_223 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_224 | 3224 | Laboratoř perfúze a FK studie | 24 | 27.72 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_224 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_225 | 3225 | Laboratoř průtokové cytometrie | 24 | 24.65 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_225 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_226 | 3226 | Laboratoř radioizotopy | 24 | 29.07 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_226 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_227 | 3227 | Přípravna PCR |  | 17.42 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_227 | PA | Ppl | 1 | ano | 32 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_228 | 3228 | Praktikárna malá | 40 | 51.13 | 3 | 24 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_228 | PA | Ppl | 1 | ano | 31 | 2025-11-01 | 2025-11-29 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_229 | 3229 | Přípravna | 16 | 13.84 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_229 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_231 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_232 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_233 |  | sklad | [14 empty] | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmakologie a toxikologie
Q | FaF | 3_234 | 3234 | Váhovna | 16 | 19.32 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_234 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmakologie a toxikologie
R | FaF | 3_236 | 3236 | Centrifugy | 16 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_236 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_237 | 3237 | Chladící místnost | 16 | 17.1 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_237 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_238 | 3238 | Chodba |  | 210.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_238 | RCA | Pk | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_259 | 3259 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 10.32 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_259 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_260 | 3260 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 16.24 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_260 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_261 | 3261 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 16.64 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_261 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_262 | 3262 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 18.02 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_262 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_263 | 3263 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 15.73 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_263 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_264 | 3264 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 14.69 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_264 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_265 | 3265 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 17.07 | 1 | 1 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_265 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_266 | 3266 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 14.69 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_266 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_267 | 3267 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 13.18 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_267 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_268 | 3268 | Lab. buněčné kultury | 16 | 14.96 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_268 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_269 | 3269 | Lab. HPLC | 16 | 14.22 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_269 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_270 | 3270 | Lab. standardní | 48 | 43.74 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_270 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_271 | 3271 | Lab. standardní | 48 | 43.74 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_271 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_272 | 3272 | Lab. standardní | 48 | 43.74 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_272 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_273 | 3273 | Lab. zvířata | 16 | 12.86 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_273 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_274 | 3274 | Laboratoř PCR | 24 | 27.75 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_274 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_275 | 3275 | Laboratoř spektrometry | 24 | 25.5 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_275 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_276 | 3276 | Místnost s mrazáky | 24 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_276 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_277 | 3277 | Praktikárna malá chemická | 50 | 43.89 | 3 | 24 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_277 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_278 | 3278 | Praktikárna velká chemická | 80 | 80.34 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_278 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_280 | 3280 | Přípravna |  | 11.05 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_280 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_281 | 3281 | Přípravna chemická | 16 | 15.95 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_281 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_283 | 3283 | Sklad | 20 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_283 | TA | Ppo - výuka | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_284 | 3284 | Sklad | 15 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_284 | TA | Ppo - výuka | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_285 | 3285 | Sklad chemikálií | 15 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_285 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_287 | 3287 | Temná místnost | 16 | 15.07 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_287 | PA | Ppl | 1 | ano | 34 | 2025-11-08 | 2025-12-10 | Farmaceutická biochemie
R | FaF | 3_334 | 3334 | Laboratoř zvířata | 16 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_334 | PA | Ppl | 1 | ano | 33 | 2025-12-13 | 2026-01-10 | Farmaceutická biochemie
S | FaF | 4_237 | 4237 | Lab. analytická ´A´ | 24 | 33.26 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_237 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_238 | 4238 | Lab. analytická ´B´ | 24 | 21.63 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_238 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_239 | 4239 | Laboratoř biologická | 24 | 24.54 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_239 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_240 | 4240 | Laboratoř biologická |  | 22.46 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_240 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_241 | 4241 | Laboratoř fytochemická | 34 | 27.13 | 1 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_241 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_242 | 4242 | Laboratoř fytochemická | 34 | 39.39 | 1 | 3 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_242 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_243 | 4243 | Laboratoř fytochemická | 34 | 32.01 | 1 | 3 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_243 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_244 | 4244 | Laboratoř syntetická | 34 | 26.76 | 1 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_244 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_245 | 4245 | Laboratoř velká výzkumná | 66 | 80.88 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_245 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_246 | 4246 | Praktikárna mikroskopická | 80 | 87.59 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_300 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_246 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_247 | 4247 | Praktikárna velká chemická | 80 | 90.75 | 4 | 36 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_247 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_248 | 4248 | Přípravna chemická | 16 | 16.94 | 2 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_248 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_250 | 4250 | Laboratoř | 15 | 17.92 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_250 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_251 | 4251 | Sklad - mikroskop | 15 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_000 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_251 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_252 | 4252 | Sklad chemikálií | 15 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_252 | PA | Ppl | 1 | ano | 44 | 2026-01-03 | 2026-01-31 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_254 | 4254 | Váhovna | 16 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_254 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
S | FaF | 4_255 | 4255 | Váhovna | 15 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_255 | PA | Ppl | 1 | ano | 43 | 2025-12-06 | 2026-01-03 | Farmakologie a botanika
U | FaF | 1_070 | 1070 | Chodba |  | 79.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_070 | RCA | Pk | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_072 | 1072 | Kompresorovna | 12 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_072 | TA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_073 | 1073 | Kompresorovna | 12 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_073 | TA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_074 | 1074 | Laboratoř HR-MS | 30 | 29.88 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_074 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_075 | 1075 | Laboratoř HR-MS | 30 | 31.37 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_075 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_076 | 1076 | Laboratoř MS | 30 | 23.87 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_076 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_077 | 1077 | Laboratoř MS | 30 | 30.92 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_077 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_078 | 1078 | Laboratoř SFC | 30 | 31.6 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_078 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_079 | 1079 | Laboratoř SFC | 30 | 32.14 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_079 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_080 | 1080 | Místnost s mrazáky | 16 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_080 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_081 | 1081 | Přípravna vzorků | 16 | 20.76 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_081 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_082 | 1082 | Přípravna vzorků biologický materiál | 16 | 21.15 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_082 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_083 | 1083 | Sklad | 15 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_083 | TA | Ppo - výuka | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U | FaF | 1_084 | 1084 | Sklad chemikálií | 15 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_084 | PA | Ppl | 1 | ano | 14 | 2025-10-11 | 2025-11-08 | SFC
U/BSL3 | FaF | B_079 | 9079 | Laboratoř | 30 | 33.56 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_079 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL3
U/BSL3 | FaF | B_080 | 9080 | Místnost pro zvířata | 30 | 24.88 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_080 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL4
U/BSL3 | FaF | B_081 | 9081 | PP - šatna | 8 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_081 | RAA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL5
U/BSL3 | LAF | B_084 | 9084 | Chodba |  | 29.94 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_084 | CA | Pk | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21
U/BSL3 | LAF | B_085 | 9085 | Mat. propust | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_085 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL6
U/BSL3 | LF | B_269 | 9269 | Laboratoř | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_269 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL7
U/BSL3 | FaF | B_270 | 9270 | Laboratoř přístrojová | 30 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_270 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL8
U/BSL3 | LF | B_280 | 9280 | Přípravna BSL3 |  | 16.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_280 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL9
U/BSL3 |  | B_294 |  | automatická dekont. stanice a strojovna VZT 5 | [14 empty] | 1 | ne | 2 | XXX | XXX | BSL10
U/BSL3 | LAF | B_295 | 9295 | Přípravna |  | 13.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_295 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | BSL11
U/BSL3 | FaF | B_313 | 9313 | PP - úklid U3 |  | 3.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_313 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL12
U/BSL3 | FaF | B_314 | 9314 | PP - umývárna špinavá |  | 5.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_314 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL13
U/BSL3 | FaF | B_315 | 9315 | PP - sprcha |  | 3.33 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_315 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL14
U/BSL3 | FaF | B_316 | 9316 | PP - převlékárna špinavá |  | 2.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_316 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL15
U/BSL3 | FaF | B_317 | 9317 | PP umývárna čistá |  | 4.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_317 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL16
U/BSL3 | FaF | B_318 | 9318 | PP - převlékárna čistá |  | 3.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_318 | PA | Ppl | 1 | ne | 1 | XXX | XXX | BSL17
U/CYT | LAF | B_344 | 9344 | PP- úklid |  | 1.52 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_344 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Cytostatika
U/CYT | LAF | B_345 | 9345 | PP- sprcha špinavá |  | 3.32 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_345 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Cytostatika
U/CYT | LAF | B_346 | 9346 | PP-čistá předsíň |  | 2.9 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_346 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Cytostatika
U/CYT | LAF | B_347 | 9347 | PP-čistá šatna a umývarna |  | 4.92 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_347 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Cytostatika
U/CYT | LAF | B_349 | 9349 | PP- špinavá šatna a umývarna |  | 5.32 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_349 | PA | Ppl | 1 | ne |  | XXX | XXX | Cytostatika
U/CYT | LAF | B_350 | 9350 | Centrální přípravna cytostatik |  | 23.35 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_350 | PA | Ppl | 1 | ano | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-21 | Cytostatika
U/NMR | FaF | B_086 | 9086 | Chodba |  | 18.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_086 | RCA | Pk | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
U/NMR | FaF | B_089 | 9089 | Kompresorovna | 9 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_089 | TA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | NMR
U/NMR | FaF | B_090 | 9090 | Konfokální mikroskop - čistý prostor ISO8 | 24 | 29.05 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_090 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | NMR
U/NMR | FaF | B_091 | 9091 | Laboratoř CHN | 24 | 25.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_091 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | NMR
U/NMR | FaF | B_092 | 9092 | Laboratoř IČ | 24 | 23.91 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_092 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | NMR
U/NMR | FaF | B_093 | 9093 | Laboratoř NMR | 82 | 71.59 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_093 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | NMR
U/NMR | FaF | B_094 | 9094 | Přípravna | 9 | 14.86 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_094 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | NMR
U/NMR | FaF | B_096 | 9096 | Tech. místnost | 9 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_096 | TA | Ppo | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
U/NMR | FaF | B_342 | 9342 | Mat.propust |  | 7.4 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_342 | PA | Ppl | 1 | ne | 2 | XXX | XXX | NMR
U/NMR | FaF | B_343 | 9343 | Pers.propust |  | 5.95 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_343 | PA | Ppl | 1 | ne | 2 | XXX | XXX | NMR
W | FaF | B_098 | 9098 | Chodba |  | 52.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_098 | RCA | Pk | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
W | FaF | B_100 | 9100 | Dočasné přechovávání zvířat |  | 13.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_100 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_101 |  | hygienická smyčka - studenti | [14 empty] | 1 | ne | 2 | XXX | XXX | RIL
W | FaF | B_106 | 9106 | Laboratoř | 20 | 22.26 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_106 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_107 | 9107 | Laboratoř | 20 | 18.25 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_107 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_108 | 9108 | Laboratoř buněčných kultur | 20 | 18.47 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_108 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_109 | 9109 | Měřící místnost | 20 | 20.88 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_109 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_110 | 9110 | Praktikárna | 30 | 34.1 | 2 | 15 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_110 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_111 | 9111 | Přípravna | 15 | 14.52 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_111 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_112 | 9112 | Sklad | 15 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_112 | TA | Ppo - výuka | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
W | FaF | B_114 | 9114 | Trezorová místnost | 10 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_114 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_115 | 9115 | Umývárna + sklad skla | 10 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_115 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_116 | 9116 | Vymírací místnost | 10 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_116 | PA | Ppl | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16 | RIL
W | FaF | B_145 |  | hygienická smyčka - zaměstnanci | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne | 2 | XXX | XXX
W | FaF | B_371 |  | sprcha nebo WC | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne | 2 | XXX | XXX | RIL
W | FaF | B_372 |  | sprcha nebo WC | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne | 2 | XXX | XXX | RIL
Y | LAF | B_119 | 9119 | Sklad chemických látek | 300 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_119 | TA | Ptv | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
Y |  | B_145 |  | předsíň | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne |  | XXX | XXX | PTO
Y | LAF | B_326 | 9326 | Sklad hořlavých kapalin |  | 68.05 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_326 | TA | Ptv | 1 | ano | 2 | 2026-01-17 | 2026-02-16
Y |  | B_328 |  | sklad hořlavých kapalin | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne |  | XXX | XXX | PTO
Y |  | B_371 |  | sklad chemických látek | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne |  | XXX | XXX | PTO
Y |  | B_372 |  | chemický sklad | [9 empty] | Budova fakult | 1PP |  |  |  | 1 | ne |  | XXX | XXX | PTO
Formulas:
nástup do sekce = IF([bude vybavováno]="NE","XXX",xlookup([sekce],harmonogram!$H11:H28,harmonogram!$F11:F28))
opuštění sekce = IF([bude vybavováno]="ne","XXX",xlookup([sekce],harmonogram!$H11:H28,harmonogram!$G11:G28))

## Výkaz výměr místností VZ (hidden)
Chybí v souhrnu | Vybavit |  | BA_ID
ano | 1_070 | ano | 3_001
ano | 1_072 | ano | 4_001
ano | 1_073 | ano | B_038
ano | 1_074 | ano | B_273
ano | 1_075 | ano | B_165
ano | 1_076 | ano | B_166
ano | 1_077 | ano | B_167
ano | 1_078 | ano | B_168
ano | 1_079 | ano | B_171
ano | 1_080 | ano | B_172
ano | 1_081 | ano | B_173
ano | 1_082 | ano | B_174
ano | 1_083 | ano | B_175
ano | 1_084 | ano | B_176
ano | 2_039 | ano | B_177
#NAME? | 2_040 | ano | B_179 | nenašla jsem v NPO ani na výkresu
ano | 2_041 | ano | B_182
ano | 2_042 | ano | B_183
ano | 2_043 | ano | B_185
ano | 2_045 | ano | B_186
ano | 2_046 | ano | B_187
ano | 2_049 | ano | B_189
ano | 2_050 | ano | B_191
ano | 2_051 | ano | B_197
ano | 2_052 | ano | B_201
ano | 2_053 | ano | B_202
ano | 2_054 | ano | B_210
ano | 2_055 | ano | B_211
ano | 2_056 | ano | B_212
ano | 2_057 | ano | B_213
ano | 2_063 | ano | B_214
ano | 2_064 | ano | B_215
ano | 2_065 | ano | B_217
ano | 2_066 | ano | B_222a
ano | 2_067 | ano | B_222b
ano | 2_068 | ano | B_223
ano | 2_070 | ano | B_224
ano | 2_071 | ano | B_381
ano | 2_072 | ano | B_382
ano | 2_073 | ano | B_383
ano | 2_074 | ano | B_384
ano | 2_086 | ano | B_385
ano | 2_089 | ano | B_394
ano | 2_122 | ano | B_395
ano | 2_123 | ano | B_396
ano | 2_124 | ano | B_397
ano | 2_125 | ano | B_398
ano | 2_126 | ano | B_399
ano | 2_127 | ano | B_225
ano | 2_128 | ano | B_226
ano | 2_129 | ano | B_227
ano | 2_130 | ano | B_275
ano | 2_131 | ano | B_045
ano | 2_132 | ano | B_046
ano | 2_133 | ano | B_047
ano | 2_134 | ano | B_047
ano | 2_135 | ano | B_050
ano | 2_136 | ano | B_051
ano | 2_137 | ano | B_052
ano | 2_138 | ano | B_054
ano | 2_139 | ano | 3_027
ano | 2_140 | ano | 3_044
ano | 2_141 | ano | 3_045
ano | 2_142 | ano | 3_046
ano | 2_143 | ano | 3_047
ano | 2_144 | ano | 3_048
ano | 2_145 | ano | 3_049
ano | 2_146 | ano | 3_051
ano | 2_147 | ano | 3_052
ano | 2_150 | ano | 3_053
ano | 2_151 | ano | 3_054
ano | 2_152 | ano | 3_055
ano | 2_153 | ano | 3_056
#NAME? | 2_154 | ano | 3_057 | v souhrnu a,b
ano | 2_155 | ano | 3_058
ano | 2_269 | ano | 3_059
ano | 3_001 | ano | 3_060
ano | 3_027 | ano | 3_061
ano | 3_044 | ano | 3_062
ano | 3_045 | ano | 3_063
ano | 3_046 | ano | 3_067
ano | 3_047 | ano | 3_069
ano | 3_048 | ano | 3_070
ano | 3_049 | ano | 3_071
ano | 3_051 | ano | 4_047
ano | 3_052 | ano | 4_048
ano | 3_053 | ano | 4_049
ano | 3_054 | ano | 4_050
ano | 3_055 | ano | 4_051
ano | 3_056 | ano | 3_078
ano | 3_057 | ano | 3_079
ano | 3_058 | ano | 3_092
ano | 3_059 | ano | 3_093
ano | 3_060 | ano | 3_094
ano | 3_061 | ano | 3_095
ano | 3_062 | ano | 3_096
ano | 3_063 | ano | 3_097
ano | 3_067 | ano | 3_098
ano | 3_069 | ano | 3_099
ano | 3_070 | ano | 3_100
ano | 3_071 | ano | 3_101
ano | 3_078 | ano | 3_102
ano | 3_079 | ano | 3_103
ano | 3_092 | ano | 3_106
ano | 3_093 | ano | 3_107
ano | 3_094 | ano | 3_108
ano | 3_095 | ano | 3_109
ano | 3_096 | ano | 3_110
ano | 3_097 | ano | 3_381
ano | 3_098 | ano | 4_071
ano | 3_099 | ano | 4_072
ano | 3_100 | ano | 4_073
ano | 3_101 | ano | 4_074
ano | 3_102 | ano | 4_076
ano | 3_103 | ano | 4_302
ano | 3_106 | ano | 4_303
ano | 3_107 | ano | 4_304
ano | 3_108 | ano | 4_305
ano | 3_109 | ano | 4_308
ano | 3_110 | ano | 4_309
ano | 3_126 | ano | 3_126
ano | 3_127 | ano | 3_127
ano | 3_128 | ano | 3_128
ano | 3_129 | ano | 3_129
ano | 3_130 | ano | 3_130
ano | 3_132 | ano | 3_132
ano | 3_133 | ano | 3_133
ano | 3_134 | ano | 3_134
ano | 3_135 | ano | 3_135
ano | 3_136 | ano | 3_136
ano | 3_137 | ano | 3_137
ano | 3_138 | ano | 3_138
ano | 3_139 | ano | 3_139
ano | 3_142 | ano | 3_142
ano | 3_147 | ano | 4_082
ano | 3_165 | ano | 4_083
ano | 3_166 | ano | 4_098
ano | 3_167 | ano | 4_099
ano | 3_168 | ano | 4_100
ano | 3_169 | ano | 4_101
ano | 3_170 | ano | 4_103
ano | 3_171 | ano | 4_104
ano | 3_172 | ano | 4_105
ano | 3_173 | ano | 4_106
ano | 3_174 | ano | 4_108
ano | 3_175 | ano | 4_109
ano | 3_176 | ano | 4_113
ano | 3_177 | ano | 4_307
ano | 3_180 | ano | 2_039
ano | 3_181 | ano | 2_041
ano | 3_183 | ano | 2_042
ano | 3_184 | ano | 2_043
ano | 3_186 | ano | 2_050
ano | 3_187 | ano | 2_051
ano | 3_211 | ano | 2_052
ano | 3_212 | ano | 2_053
ano | 3_213 | ano | 2_054
ano | 3_214 | ano | 2_055
ano | 3_215 | ano | 2_056
ano | 3_216 | ano | 2_057
ano | 3_217 | ano | 2_063
ano | 3_218 | ano | 2_064
ano | 3_219 | ano | 2_065
ano | 3_220 | ano | 2_066
ano | 3_221 | ano | 2_067
ano | 3_222 | ano | 2_068
ano | 3_223 | ano | 2_070
ano | 3_224 | ano | 2_071
ano | 3_225 | ano | 2_072
ano | 3_226 | ano | 2_073
ano | 3_227 | ano | 2_074
ano | 3_228 | ano | 2_086
ano | 3_229 | ano | 2_045
ano | 3_231 | ano | 2_046
ano | 3_232 | ano | 2_049
ano | 3_233 | ano | 2_269
ano | 3_234 | ano | B_068
ano | 3_236 | ano | B_069
ano | 3_237 | ano | B_070
ano | 3_238 | ano | B_071
ano | 3_259 | ano | B_076
ano | 3_260 | ano | B_077
ano | 3_261 | ano | B_078
ano | 3_262 | ano | 4_116
ano | 3_263 | ano | 4_136
ano | 3_264 | ano | 4_137
ano | 3_265 | ano | 4_138
ano | 3_266 | ano | 4_139
ano | 3_267 | ano | 4_140
ano | 3_268 | ano | 4_141
ano | 3_269 | ano | 4_142
ano | 3_270 | ano | 4_143
ano | 3_271 | ano | 4_144
ano | 3_272 | ano | 4_145
ano | 3_273 | ano | 4_146
ano | 3_274 | ano | 4_147
ano | 3_275 | ano | 4_149
ano | 3_276 | ano | 4_150
ano | 3_277 | ano | 4_151
ano | 3_278 | ano | 4_152
ano | 3_279 | ano | 4_153
ano | 3_280 | ano | 4_154
ano | 3_281 | ano | 4_155
ano | 3_283 | ano | 4_156
ano | 3_284 | ano | 4_157
ano | 3_285 | ano | 4_158
ano | 3_287 | ano | 4_161
ano | 3_334 | ano | 4_162
ano | 3_370 | ano | 4_163
ano | 3_371 | ano | 4_167
ano | 3_381 | ano | 4_168
ano | 4_001 | ano | 4_172
ano | 4_047 | ano | 4_195
ano | 4_048 | ano | 4_196
ano | 4_049 | ano | 4_197
ano | 4_050 | ano | 4_198
ano | 4_051 | ano | 4_199
ano | 4_071 | ano | 4_200
ano | 4_072 | ano | 4_201
ano | 4_073 | ano | 4_202
ano | 4_074 | ano | 4_203
ano | 4_076 | ano | 4_204
ano | 4_082 | ano | 4_205
ano | 4_083 | ano | 4_206
ano | 4_098 | ano | 4_207
ano | 4_099 | ano | 4_208
ano | 4_100 | ano | 4_209
ano | 4_101 | ano | 4_210
ano | 4_103 | ano | 4_211
ano | 4_104 | ano | 4_213
ano | 4_105 | ano | 4_214
ano | 4_106 | ano | 4_215
ano | 4_108 | ano | 4_306
ano | 4_109 | ano | 2_089
ano | 4_113 | ano | 2_122
#NAME? | 4_115 | ano | 2_123 | nenašla jsem v NPO ani na výkresu
ano | 4_116 | ano | 2_124
ano | 4_137 | ano | 2_125
ano | 4_138 | ano | 2_126
#NAME? | 4_139A | ano | 2_127 | v souhrnu 4_139
#NAME? | 4_139B | ano | 2_128 | v souhrnu 4_139
ano | 4_140 | ano | 2_129
ano | 4_141 | ano | 2_130
ano | 4_142 | ano | 2_131
ano | 4_143 | ano | 2_132
ano | 4_144 | ano | 2_133
ano | 4_145 | ano | 2_134
ano | 4_146 | ano | 2_135
ano | 4_147 | ano | 2_136
ano | 4_149 | ano | 2_137
ano | 4_150 | ano | 2_138
ano | 4_151 | ano | 2_139
ano | 4_152 | ano | 2_140
ano | 4_153 | ano | 2_141
ano | 4_154 | ano | 2_142
ano | 4_155 | ano | 2_143
ano | 4_156 | ano | 2_144
ano | 4_157 | ano | 2_145
ano | 4_158 | ano | 2_146
ano | 4_161 | ano | 2_147
ano | 4_162 | ano | 2_150
ano | 4_163 | ano | 2_151
ano | 4_167 | ano | 2_152
ano | 4_168 | ano | 2_153
ano | 4_172 | ano | 2_154a
ano | 4_195 | ano | 2_154b
ano | 4_196 | ano | 2_155
ano | 4_197 | ano | 3_147
ano | 4_198 | ano | 3_165
ano | 4_199 | ano | 3_166
ano | 4_200 | ano | 3_167
ano | 4_201 | ano | 3_168
ano | 4_202 | ano | 3_169
ano | 4_203 | ano | 3_170
ano | 4_204 | ano | 3_171
ano | 4_205 | ano | 3_172
ano | 4_206 | ano | 3_173
ano | 4_207 | ano | 3_174
ano | 4_208 | ano | 3_175
ano | 4_209 | ano | 3_176
ano | 4_210 | ano | 3_177
ano | 4_211 | ano | 3_180
ano | 4_213 | ano | 3_181
ano | 4_214 | ano | 3_279
ano | 4_215 | ano | 3_183
ano | 4_237 | ano | 3_184
ano | 4_238 | ano | 3_186
ano | 4_239 | ano | 3_370
ano | 4_240 | ano | 3_371
ano | 4_241 | ano | 3_187
ano | 4_242 | ano | 3_211
ano | 4_243 | ano | 3_212
ano | 4_244 | ano | 3_213
ano | 4_245 | ano | 3_214
ano | 4_246 | ano | 3_215
ano | 4_247 | ano | 3_216
ano | 4_248 | ano | 3_217
ano | 4_250 | ano | 3_218
ano | 4_251 | ano | 3_219
ano | 4_252 | ano | 3_220
ano | 4_254 | ano | 3_221
ano | 4_255 | ano | 3_222
ano | 4_302 | ano | 3_223
ano | 4_303 | ano | 3_224
ano | 4_304 | ano | 3_225
ano | 4_305 | ano | 3_226
ano | 4_306 | ano | 3_227
ano | 4_307 | ano | 3_228
ano | 4_308 | ano | 3_229
ano | 4_309 | ano | 3_231
ano | B_038 | ano | 3_232
ano | B_045 | ano | 3_233
ano | B_046 | ano | 3_234
ano | B_047 | ano | 3_236
#NAME? | B_047_3 | ano | 3_237 | v souhrnu B_047 bez podtržítka 3
ano | B_050 | ano | 3_238
ano | B_051 | ano | 3_259
ano | B_052 | ano | 3_260
ano | B_054 | ano | 3_261
ano | B_068 | ano | 3_262
ano | B_069 | ano | 3_263
ano | B_070 | ano | 3_264
ano | B_071 | ano | 3_265
ano | B_076 | ano | 3_266
ano | B_077 | ano | 3_267
ano | B_078 | ano | 3_268
ano | B_079 | ano | 3_269
ano | B_080 | ano | 3_270
ano | B_084 | ano | 3_271
ano | B_085 | ano | 3_272
ano | B_086 | ano | 3_273
ano | B_089 | ano | 3_274
ano | B_090 | ano | 3_275
ano | B_091 | ano | 3_276
ano | B_092 | ano | 3_277
ano | B_093 | ano | 3_278
ano | B_094 | ano | 3_280
ano | B_096 | ano | 3_281
ano | B_098 | ano | 3_283
ano | B_100 | ano | 3_284
ano | B_106 | ano | 3_285
ano | B_107 | ano | 3_287
ano | B_108 | ano | 3_334
ano | B_109 | ano | 4_237
ano | B_110 | ano | 4_238
ano | B_111 | ano | 4_239
ano | B_112 | ano | 4_240
ano | B_114 | ano | 4_241
ano | B_115 | ano | 4_242
ano | B_116 | ano | 4_243
ano | B_119 | ano | 4_244
ano | B_165 | ano | 4_245
ano | B_166 | ano | 4_246
ano | B_167 | ano | 4_247
ano | B_168 | ano | 4_248
ano | B_171 | ano | 4_250
ano | B_172 | ano | 4_251
ano | B_173 | ano | 4_252
ano | B_174 | ano | 4_254
ano | B_175 | ano | 4_255
ano | B_176 | ano | 1_070
ano | B_177 | ano | 1_072
ano | B_179 | ano | 1_073
ano | B_182 | ano | 1_074
ano | B_183 | ano | 1_075
ano | B_185 | ano | 1_076
ano | B_186 | ano | 1_077
ano | B_187 | ano | 1_078
ano | B_189 | ano | 1_079
ano | B_191 | ano | 1_080
ano | B_197 | ano | 1_081
ano | B_201 | ano | 1_082
ano | B_202 | ano | 1_083
ano | B_210 | ano | 1_084
ano | B_211 | ano | B_079
ano | B_212 | ano | B_080
ano | B_213 | ano | B_084
ano | B_214 | ano | B_085
ano | B_215 | ano | B_269
ano | B_217 | ano | B_270
#NAME? | B_222 | ano | B_280 | v souhrnu a, b
ano | B_223 | ano | B_295
ano | B_224 | ano | B_350
ano | B_225 | ano | B_086
ano | B_226 | ano | B_089
ano | B_227 | ano | B_090
ano | B_269 | ano | B_091
ano | B_270 | ano | B_092
ano | B_273 | ano | B_093
ano | B_275 | ano | B_094
ano | B_280 | ano | B_096
ano | B_295 | ano | B_098
ano | B_326 | ano | B_100
ano | B_350 | ano | B_106
ano | B_381 | ano | B_107
ano | B_382 | ano | B_108
ano | B_383 | ano | B_109
ano | B_384 | ano | B_110
ano | B_385 | ano | B_111
ano | B_394 | ano | B_112
ano | B_395 | ano | B_114
ano | B_396 | ano | B_115
ano | B_397 | ano | B_116
ano | B_398 | ano | B_119
ano | B_399 | ano | B_326

## Seznam místností NPO (hidden)
BA_DEPARTMENT | BA_FACULTY | BA_ID | BA_ROOM_NUMBER | BA_ROOM_NAME | BA_AREA_REQUIRED | BA_AREA | BA_EMPLOYEES | BA_STUDENTS | BA_Workplaces | BA_Building | BA_USAGE | BA_Visitors | Comments | Budova | Podlazi | BA_ID | hlavni_ucel_ploch | Typy_podlahovych_ploch
| LAF | 0_010 | 10 | Výtah BF_1 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_010 | CA | Pk
| LAF | 0_020 | 20 | Výtah BF_2 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_020 | CA | Pk
| LAF | 0_030 | 30 | Výtah BF_3 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_030 | CA | Pk
| LAF | 0_040 | 40 | Výtah BF_4 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_040 | CA | Pk
| LAF | 0_050 | 50 | Výtah BF_5 | 0 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_050 | CA | Pk
| LAF | 0_060 | 60 | Výtah BF_6 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_060 | CA | Pk
| LAF | 0_070 | 70 | Výtah BF_7 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_070 | CA | Pk
| LAF | 0_121 | 121 | Šachta 2.1 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_121 | CA | Pk
| LAF | 0_122 | 122 | Šachta 2.2 | 0 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_122 | CA | Pk
| LAF | 0_131 | 131 | Šachta 3 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_131 | CA | Pk
| LAF | 0_141 | 141 | Šachta 4 | 0 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_141 | CA | Pk
| LAF | 0_151 | 151 | Šachta 5 | 0 | 7.24 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_151 | CA | Pk
| LAF | 0_161 | 161 | Šachta 6 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_161 | CA | Pk
| LAF | 0_171 | 171 | Šachta 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | - | 0_171 | CA | Pk
- | FaF | 1_001 | 1001 | Atrium FaF |  | 211.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_001 | UCA | Pk
- | FaF | 1_002 | 1002 | Šatna |  | 69.62 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_002 | UCA | Pk
- | FaF | 1_003 | 1003 | Vstupní hala FaF |  | 60.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_003 | UCA | Pk
- | LAF | 1_004 | 1004 | Chodba |  | 54.49 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_004 | CA | Pk
- | LAF | 1_005 | 1005 | Chodba |  | 47.66 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_005 | CA | Pk
- | LAF | 1_006 | 1006 | Chodba |  | 72.05 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_006 | CA | Pk
- | LAF | 1_007 | 1007 | Chodba | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_007 | CA | Pk
- | LAF | 1_008 | 1008 | Chodba | 0 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_008 | CA | Pk
- | LAF | 1_010 | 1010 | Chodba | 0 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_010 | CA | Pk
- | LAF | 1_011 | 1011 | Chodba | 0 | 42.23 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_011 | CA | Pk
- | LAF | 1_012 | 1012 | Chodba | 0 | 304.25 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_012 | CA | Pk
- | LAF | 1_013 | 1013 | Chodba | 0 | 43.21 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_013 | CA | Pk
- | LAF | 1_014 | 1014 | Chodba | 0 | 122.98 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_014 | CA | Pk
- | LAF | 1_016 | 1016 | Zádveří | 0 | 30.94 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_016 | CA | Pk
- | LAF | 1_018 | 1018 | Chodba |  | 40.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_018 | CA | Pk
- | LAF | 1_021 | 1021 | Cyklisté - zázemí | 0 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_021 | AA | PAost
- | LAF | 1_022 | 1022 | Prostorová rezerva | 0 | 105.28 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_022 | CA | Pk
- | LAF | 1_023 | 1023 | Rozptylový prostor | 0 | 76.48 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_023 | CA | Pk
- | LAF | 1_024 | 1024 | Rozptylový prostor | 0 | 203.81 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_024 | CA | Pk
- | LAF | 1_025 | 1025 | Rozptylový prostor | 0 | 204.28 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_025 | CA | Pk
- | LAF | 1_026 | 1026 | Rozptylový prostor | 0 | 32.03 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_026 | CA | Pk
- | LAF | 1_027 | 1027 | Rozvodna SIL+SLB | 0 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | BF | TEC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_027 | TA | Ptv
- | LAF | 1_028 | 1028 | Rozvodna SIL+SLB | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | BF | TEC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_028 | TA | Ptv
- | LAF | 1_029 | 1029 | Rozvodna SIL+SLB | 0 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | BF | TEC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_029 | TA | Ptv
- | LAF | 1_030 | 1030 | Schodiště 3 | 0 | 23.93 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_030 | CA | Pk
- | LAF | 1_031 | 1031 | Schodiště 4 | 0 | 24.16 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_031 | CA | Pk
- | LAF | 1_032 | 1032 | Schodiště 2 | 0 | 63.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_032 | CA | Pk
- | LAF | 1_033 | 1033 | Schodiště 5 | 0 | 23.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_033 | CA | Pk
- | LAF | 1_034 | 1034 | Schodiště 6 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_034 | CA | Pk
- | LAF | 1_035 | 1035 | Schodiště 7 | 0 | 23.63 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_035 | CA | Pk
- | LAF | 1_036 | 1036 | Schodiště 1 | 0 | 61.93 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_036 | CA | Pk
- | LAF | 1_040 | 1040 | WC ženy | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_040 | AA | PAost
| LAF | 1_041 | 1041 | WC muži | 27 | 7.82 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1NP | 1_041 | AA | PAost
- | LAF | 1_042 | 1042 | Zam. WC | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_042 | AA | PAost
- | LAF | 1_043 | 1043 | WC ženy | 0 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_043 | AA | PAost
- | LAF | 1_044 | 1044 | WC ženy | 0 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_044 | AA | PAost
- | LAF | 1_045 | 1045 | WC ženy | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_045 | AA | PAost
CC | LAF | 1_046 | 1046 | Zam. WC ženy | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_046 | UAA | Ppo
- | LF | 1_053 | 1053 | Atrium LF |  | 275.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_053 | CA | Pk
- | LF | 1_054 | 1054 | Šatna | 0 | 69.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_054 | AA | PAost
- | LF | 1_057 | 1057 | Vstupní hala LF | 0 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_057 | CA | Pk
K | LF | 1_058 | 1058 | Chodba | 0 | 55.93 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_058 | CA | Pk
K | LF | 1_059 | 1059 | Místnost pro odpočinek | 0 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 1NP | 1_059 | AA | PAost
K | LF | 1_060 | 1060 | Kancelář sekretářka | 15 | 14.88 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_00 | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_060 | PA | Ppkt
K | LF | 1_061 | 1061 | Kancelář vedoucí | 28 | 23.06 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 1NP | 1_061 | PA | Ppkt
K | LF | 1_062 | 1062 | Mzdy + EIS | 24 | 22.28 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_062 | PA | Ppkt
K | LF | 1_063 | 1063 | Počítačová učebna dělitelná na 2 | 180 | 175.64 | 2 | 90 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_063 | PA | Ppu
K | LF | 1_064 | 1064 | SIS/WEB | 30 | 29.61 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_064 | PA | Ppkt
K | LF | 1_065 | 1065 | Sklad | 20 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_065 | PA | Ppkt
K | LF | 1_066 | 1066 | Správci sítě | 24 | 32.97 | 3 | 0 | 2 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_066 | PA | Ppkt
K | LF | 1_067 | 1067 | Statistik | 15 | 16.87 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_067 | PA | Ppkt
K | LF | 1_068 | 1068 | Technici | 30 | 32.19 | 3 | 0 | 3 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_068 | PA | Ppkt
K | LF | 1_069 | 1069 | Zasedací místnost malá | 36 | 40.13 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_21 | 50 |  | Budova fakult | 1NP | 1_069 | PA | Ppo
U | FaF | 1_070 | 1070 | Chodba |  | 79.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_070 | RCA | Pk
U | FaF | 1_071 | 1071 | Kancelář asistenti | 18 | 19.6 | 3 | 0 | 3 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_071 | PA | Ppkt
U | FaF | 1_072 | 1072 | Kompresorovna | 12 | 13.39 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_072 | TA | Ppl
U | FaF | 1_073 | 1073 | Kompresorovna | 12 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_073 | TA | Ppl
U | FaF | 1_074 | 1074 | Laboratoř HR-MS | 30 | 29.88 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_074 | PA | Ppl
U | FaF | 1_075 | 1075 | Laboratoř HR-MS | 30 | 31.37 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_075 | PA | Ppl
U | FaF | 1_076 | 1076 | Laboratoř MS | 30 | 23.87 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_076 | PA | Ppl
U | FaF | 1_077 | 1077 | Laboratoř MS | 30 | 30.92 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_077 | PA | Ppl
U | FaF | 1_078 | 1078 | Laboratoř SFC | 30 | 31.6 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_078 | PA | Ppl
U | FaF | 1_079 | 1079 | Laboratoř SFC | 30 | 32.14 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_079 | PA | Ppl
U | FaF | 1_080 | 1080 | Místnost s mrazáky | 16 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_080 | PA | Ppl
U | FaF | 1_081 | 1081 | Přípravna vzorků | 16 | 20.76 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_081 | PA | Ppl
U | FaF | 1_082 | 1082 | Přípravna vzorků biologický materiál | 16 | 21.15 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_082 | PA | Ppl
U | FaF | 1_083 | 1083 | Sklad | 15 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_083 | TA | Ppo - výuka
U | FaF | 1_084 | 1084 | Sklad chemikálií | 15 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_084 | PA | Ppl
U | FaF | 1_085 | 1085 | Zam. WC ženy |  | 3.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_085 | RAA | Ppo - sociální zázemí
V | FaF | 1_086 | 1086 | Admin | 18 | 21.67 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 1 |  | Budova fakult | 1NP | 1_086 | PA | Ppkt
V | FaF | 1_087 | 1087 | Chodba |  | 57.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_087 | RCA | Pk
V | FaF | 1_088 | 1088 | HelpDesk/sekretářka | 20 | 18.56 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 1 |  | Budova fakult | 1NP | 1_088 | PA | Ppkt
V | FaF | 1_089 | 1089 | Kancelář vedoucí | 28 | 31.68 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 10 |  | Budova fakult | 1NP | 1_089 | PA | Ppkt
V | FaF | 1_090 | 1090 | Kuchyňka | 12,5 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 1NP | 1_090 | RAA | Pps
V | FaF | 1_091 | 1091 | Net Admins | 18 | 14.84 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_091 | PA | Ppkt
V | FaF | 1_092 | 1092 | PC učebna velká 'A' | 90 | 96.68 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_092 | PA | Ppu
V | FaF | 1_093 | 1093 | PC učebna velká 'B' | 110 | 109.09 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_093 | PA | Ppu
V | FaF | 1_094 | 1094 | Počítačová učebna hnízda |  | 104.25 | 1 | 30 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_094 | PA | Ppu
V | FaF | 1_095 | 1095 | Sklad | 50 | 24.07 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_095 | TA | Ppo - výuka
V | FaF | 1_096 | 1096 | Sys Admins | 18 | 18.35 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_096 | PA | Ppkt
V | FaF | 1_097 | 1097 | Místnost pro techniky | 30 | 30.97 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_097 | TA | Ppo
V | FaF | 1_098 | 1098 | Web Master | 18 | 16.1 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 1 |  | Budova fakult | 1NP | 1_098 | PA | Ppkt
V+K | LAF | 1_099 | 1099 | Serverovna | 60 | 46.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_099 | TA | Ptv
V+K | LAF | 1_100 | 1100 | Zam. WC ženy |  | 4.21 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_100 | UAA | Ppo
Y | LAF | 1_116 | 1116 | Ostraha IPTO | 14 | 19.98 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_116 | PA | Ppkt
- | LAF | 1_118 | 1118 | Šatna |  | 71.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_118 | AA | PAost
Y | LAF | 1_119 | 1119 | Sklad |  | 75.05 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_119 | TA | Ptv
Y | LAF | 1_120a | 1120 | Soc. zázemí IPTO |  | 4.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1NP | 1_120a | AA | PAost
Y | LAF | 1_120b | 9901 | Soc. zázemí IPTO |  | 3.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1NP | 1_120b | AA | PAost
Y | LAF | 1_120c | 9902 | Soc. zázemí IPTO |  | 1.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1NP | 1_120c | AA | PAost
CC | LAF | 1_121 | 1121 | Asistentka FaF | 15 | 16.46 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_121 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_122 | 1122 | Asistentka LF | 15 | 14.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_122 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_123 | 1123 | ČFM | 15 | 14.23 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1NP | 1_123 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_124 | 1124 | Chodba |  | 22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_124 | CA | Pk
CC | LAF | 1_125 | 1125 | Chodba |  | 127.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_125 | CA | Pk
CC | LAF | 1_126 | 1126 | Kuchyňka pro studenty | 40 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_126 | AA | PAost
CC | LAF | 1_127 | 1127 | Kancelář FaF/2 | 18 | 16.31 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_127 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_128 | 1128 | Kancelář FaF/2 | 18 | 16.31 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_128 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_129 | 1129 | Kancelář LF/2 | 18 | 20.69 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_129 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_130 | 1130 | Kancelář LF/2 | 18 | 22.73 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_130 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_131 | 1131 | Kancelář LF/2 | 18 | 14.64 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_131 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_132 | 1132 | Kancelář LF/2 | 18 | 18.33 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_132 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_133 | 1133 | Kancelář LF/2 | 18 | 18.32 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_133 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_134 | 1134 | Kancelář vedoucího FaF | 28 | 29.46 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 1NP | 1_134 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_135 | 1135 | Kancelář vedoucího LF | 28 | 30.05 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 1NP | 1_135 | PA | Ppkt
CC | LAF | 1_136 | 1136 | Kuchyňka | 15 | 28.95 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 1NP | 1_136 | AA | PAost
CC | LAF | 1_137 | 1137 | Noční studovna | 20 | 29.39 | 0 | 12 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_137 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_138 | 1138 | PC studovna | 60 | 58.06 | 0 | 30 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_138 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_139 | 1139 | Prodejna skript | 30 | 23.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_139 | PA | Ppi
CC | LAF | 1_141 | 1141 | Sklad knih FaF | 125 | 125.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_141 | PA | Ppi
CC | LAF | 1_143 | 1143 | Sklad knih LF | 160 | 149.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_143 | PA | Ppi
- | LAF | 1_144 | 1144 | WC ženy |  | 9.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_144 | AA | PAost
CC | LAF | 1_145 | 1145 | WC ženy |  | 16.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_145 | AA | PAost
CC | LAF | 1_146 | 1146 | Studijní fond LF | 90 | 88.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_146 | PA | Ppi
CC | LAF | 1_147 | 1147 | Studovna malá | 20 | 23.52 | 0 | 8 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_147 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_148 | 1148 | Studovna malá | 20 | 23.51 | 0 | 8 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_148 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_149 | 1149 | Studovna malá | 20 | 23.51 | 0 | 8 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_149 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_150 | 1150 | Studovna malá | 20 | 23.52 | 0 | 8 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_150 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_151 | 1151 | Studovna velká | 100 | 113.09 | 0 | 60 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_151 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_152 | 1152 | Tichá studovna FaF | 50 | 42.13 | 0 | 20 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_152 | PA | Ppo
CC | LAF | 1_153 | 1153 | Volný výběr + výpůjční oddělení LF | 350 | 455.93 | 1 | 0 | 0 | BF | LIB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_153 | PA | Ppi
CC | LAF | 1_154 | 1154 | Výpůjční oddělení FaF | 50 | 62.89 | 1 | 0 | 0 | BF | LIB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_154 | PA | Ppi
CC | LAF | 1_155 | 1155 | Zasedací místnost | 28,5 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_21 | 20 |  | Budova fakult | 1NP | 1_155 | PA | Ppo
DD | FaF | 1_156 | 1156 | Posluchárna B 250 | 300 | 259.27 | 1 | 250 | 0 | BF | AUD_30 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_156 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_157 | 1157 | Posluchárna C 200 | 240 | 221.06 | 1 | 200 | 0 | BF | AUD_30 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_157 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_158 | 1158 | Posluchárna D 120 | 160 | 78.26 | 1 | 120 | 0 | BF | AUD_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_158 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_159 | 1159 | Posluchárna E 80 | 104 | 112.24 | 1 | 80 | 0 | BF | EDU_30 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_159 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_160 | 1160 | Seminární místnost | 80 | 82.06 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_160 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_161 | 1161 | Seminární místnost | 80 | 81.66 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_161 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_162 | 1162 | Seminární místnost | 80 | 85.09 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_162 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_163 | 1163 | Seminární místnost | 80 | 74.54 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_163 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_164 | 1164 | Seminární místnost | 80 | 99.4 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_164 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_165 | 1165 | Seminární místnost | 80 | 79.55 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_165 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_166 | 1166 | Seminární místnost | 80 | 79.8 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_166 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_167 | 1167 | Seminární místnost | 80 | 79.8 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_167 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_168 | 1168 | Seminární místnost | 80 | 74.54 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_168 | PA | Ppu
DD | FaF | 1_169 | 1169 | Seminární místnost | 80 | 74.99 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_169 | PA | Ppu
DD | LF | 1_170 | 1170 | Seminární místnost | 80 | 88.42 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_170 | PA | Ppu
DD | LF | 1_171 | 1171 | Seminární místnost | 80 | 82.67 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_171 | PA | Ppu
DD | LF | 1_172 | 1172 | Seminární místnost | 80 | 80.72 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_172 | PA | Ppu
- | LAF | 1_188 | 1188 | Zádveří |  | 30.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_188 | CA | Pk
CC | LAF | 1_189 | 1189 | Zam. WC muži | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_189 | UAA | Ppo
CC | LAF | 1_190 | 1190 | Bezb. WC | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_190 | UAA | Ppo
- | LAF | 1_191 | 1191 | Rozvodna SIL+SLB | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_191 | TA | Ptv
- | LAF | 1_192 | 1192 | WC muži |  | 9.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_192 | AA | PAost
- | LAF | 1_193 | 1193 | Úklid - stroj P2 |  | 3.56 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_193 | TA | Ptv
CC | LAF | 1_194 | 1194 | WC muži |  | 7.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_194 | AA | PAost
CC | LAF | 1_195 | 1195 | Bezb. WC |  | 4.18 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_195 | UAA | Ppo
U | FaF | 1_196 | 1196 | Zam. WC muži |  | 3.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_196 | RAA | Ppo - sociální zázemí
V+K | LAF | 1_197 | 1197 | Zam. WC muži |  | 5.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_197 | UAA | Ppo
V+K | LAF | 1_198 | 1198 | Bezb. WC |  | 3.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_198 | UAA | Ppo
CC | LAF | 1_203 | 1203 | Úklid U19 |  | 1.48 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_203 | TA | Ptv
- | LAF | 1_207 | 1207 | CBS | 0 | 6.92 | 0 | 0 | 0 | BF | TEC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_207 | TA | Ptv
- | LAF | 1_211 | 1211 | Chodba | 0 | 38.14 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_211 | CA | Pk
- | LAF | 1_212 | 1212 | Úklid U20 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_212 | TA | Ptv
- | LAF | 1_213 | 1213 | Bezb. WC | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_213 | AA | PAost
- | LAF | 1_214 | 1214 | Úklid U17 | 0 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_214 | TA | Ptv
- | LAF | 1_215 | 1215 | WC muži | 0 | 10.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_215 | AA | PAost
- | LAF | 1_216 | 1216 | WC muži | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_216 | AA | PAost
- | LAF | 1_217 | 1217 | WC muži | 0 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_217 | AA | PAost
- | LAF | 1_218 | 1218 | Zam. WC | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_218 | AA | PAost
- | LAF | 1_219 | 1219 | Úklid S1 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_219 | TA | Ptv
- | LAF | 1_220 | 1220 | WC muži | 0 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_220 | AA | PAost
- | LAF | 1_221 | 1221 | Úklid U21 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_221 | TA | Ptv
CC | LAF | 1_222 | 1222 | WC studovna |  | 3.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1NP | 1_222 | AA | PAost
- | LAF | 1_223 | 1223 | Sprchy cyklisté |  | 4.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_223 | AA | PAost
- | LAF | 1_224 | 1224 | Sklad nábytku |  | 37.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_224 | PA | Ppu
U | FaF | 1_225 | 1225 | Úklid U18 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_225 | TA | Ptv
- | LAF | 1_226 | 1226 | Rezerva |  | 103.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_226 | TA | Ptv
- | LAF | 1_227 | 1227 | Rezerva |  | 19.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_227 | TA | Ptv
- | LAF | 1_228 | 1228 | Chodba |  | 12.7 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1NP | 1_228 | CA | Pk
Y | LAF | 1_229 | 1229 | Kuchyňka IPTO | 14 | 9.05 | 2 | 0 | 2 | BF | KIT | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_229 | AA | PAost
- | LAF | 1_230 | 1230 | Sklad rezerva | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_230 | TA | Ptv
- | LAF | 1_231 | 1231 | Sklad rezerva | 0 | 8.46 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_231 | TA | Ptv
- | LAF | 1_232 | 1232 | Sklad |  | 58.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_232 | TA | Ptv
- | LAF | 1_235 | 1235 | Bezb. WC ženy | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_235 | AA | PAost
- | LAF | 1_236 | 1236 | Bezb. WC muži | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_236 | AA | PAost
- | LAF | 1_237 | 1237 | Předsíň WC muži | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_237 | AA | PAost
- | LAF | 1_238 | 1238 | Předsíň WC muži | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_238 | AA | PAost
- | LAF | 1_239 | 1239 | Předsíň WC ženy | 0 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_239 | AA | PAost
- | LAF | 1_240 | 1240 | Předsíň WC muži | 0 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_240 | AA | PAost
- | LAF | 1_241 | 1241 | Bezb. WC muži | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_241 | AA | PAost
- | LAF | 1_242 | 1242 | Bezb. WC ženy | 0 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_242 | AA | PAost
CC | LAF | 1_243 | 1243 | Zam. WC muži předsíň | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_243 | AA | PAost
CC | LAF | 1_244 | 1244 | WC muži předsíň |  | 5.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_244 | AA | PAost
CC | LAF | 1_245 | 1245 | Předsíň |  | 3.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_245 | AA | PAost
- | LAF | 1_246 | 1246 | Předsíň WC muži |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_246 | AA | PAost
- | LAF | 1_247 | 1247 | Bezb. WC ženy |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_247 | AA | PAost
- | LAF | 1_248 | 1248 | Předsíň WC ženy |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_248 | AA | PAost
- | LAF | 1_249 | 1249 | Bezb. WC muži |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_249 | AA | PAost
- | LAF | 1_250 | 1250 | WC ženy | 0 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_250 | AA | PAost
- | LAF | 1_251 | 1251 | Předsíň WC | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_251 | AA | PAost
- | LAF | 1_252 | 1252 | Bezb. WC | 0 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_252 | AA | PAost
- | LAF | 1_253 | 1253 | WC muži předsíň | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_253 | AA | PAost
- | LAF | 1_254 | 1254 | Bezb. WC muži | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_254 | AA | PAost
- | LAF | 1_255 | 1255 | WC ženy předsíň | 0 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_255 | AA | PAost
- | LAF | 1_256 | 1256 | Bezb. WC ženy | 0 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_256 | AA | PAost
- | LAF | 1_257 | 1257 | WC kabina ženy | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_257 | AA | PAost
- | LAF | 1_258 | 1258 | WC kabina ženy | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_258 | AA | PAost
- | LAF | 1_259 | 1259 | Centrální místnost AV techniky |  | 15.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_259 | TA | Ptv
- | LAF | 1_260 | 1260 | UPS DATA |  | 9.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1NP | 1_260 | TA | Ptv
| LAF | 1_261 | 1261 | Malá dvorana |  | 346.55 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 1NP | 1_261 | CA | Pk
| LAF | 1_262 | 1262 | Vstupní dvorana |  | 2310.08 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 1NP | 1_262 | CA | Pk
- | FaF | 2_002 | 2002 | Pobytové schodiště |  | 111.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_002 | UCA | Pk
O | FaF | 2_003 | 2003 | Chodba |  | 119.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_003 | CA | Pk
- | LAF | 2_007 | 2007 | Rozptylový prostor |  | 95.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_007 | CA | Pk
- | LAF | 2_008 | 2008 | Rozptylový prostor |  | 151.07 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_008 | CA | Pk
- | LAF | 2_009a | 2009 | Rozvodna SIL+SLB |  | 5.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_009a | TA | Ptv
- | LAF | 2_009b | 9903 | Rozvodna SIL+SLB |  | 4.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_009b | TA | Ptv
- | LAF | 2_010 | 2010 | Rozvodna SIL+SLB |  | 21.92 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_010 | TA | Ptv
- | LAF | 2_011 | 2011 | Rozvodna SIL+SLB |  | 23.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_011 | TA | Ptv
- | LAF | 2_013 | 2013 | Schodiště 6 |  | 23.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_013 | CA | Pk
- | LAF | 2_014 | 2014 | Schodiště 7 |  | 23.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_014 | CA | Pk
- | LAF | 2_015 | 2015 | Schodiště 5 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_015 | CA | Pk
- | LAF | 2_016 | 2016 | Schodiště 4 |  | 23.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_016 | CA | Pk
- | LAF | 2_017 | 2017 | Schodiště 3 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_017 | CA | Pk
- | LAF | 2_018 | 2018 | Schodiště 2 |  | 65.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_018 | CA | Pk
- | LAF | 2_019 | 2019 | Schodiště 1 |  | 61.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_019 | CA | Pk
O | LAF | 2_022 | 2022 | WC ženy |  | 9.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_022 | AA | PAost
- | LAF | 2_023 | 2023 | Stud. WC ženy |  | 28.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_023 | AA | PAost
- | LAF | 2_024 | 2024 | WC ženy |  | 13.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_024 | AA | PAost
- | LAF | 2_025 | 2025 | WC muži |  | 10.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_025 | AA | PAost
- | LF | 2_030 | 2030 | Pobytové schodiště |  | 109.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_030 | CA | Pk
F | LF | 2_031 | 2031 | AV studio příprava | 0 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_031 | PA | Ppl
I | LF | 2_032 | 2032 | Administrativní místnost |  | 20.66 | 2 | 0 | 0 | BF | OFF_01 | 3 |  | Budova fakult | 2NP | 2_032 | PA | Ppka
IG | LF | 2_033 | 2033 | Asistenti + laborant | 20 | 19.68 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_033 | PA | Ppka
I | LF | 2_034 | 2034 | Chodba |  | 12.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_034 | CA | Pk
- | LAF | 2_035 | 2035 | Chodba |  | 239.55 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_035 | CA | Pk
IG | LF | 2_036 | 2036 | Chodba |  | 51.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_036 | CA | Pk
I | LF | 2_037 | 2037 | Chodba |  | 146.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_037 | CA | Pk
I | LF | 2_038 | 2038 | Chodba |  | 76.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_038 | CA | Pk
I | LF | 2_039 | 2039 | Debriefing SM I |  | 41.37 | 1 | 12 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_039 | PA | Ppu
I | LF | 2_041 | 2041 | Debriefing SM III |  | 62.06 | 1 | 12 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_041 | PA | Ppu
I | LF | 2_042 | 2042 | Debriefing SM IV |  | 24.97 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_042 | PA | Ppu
I | LF | 2_043 | 2043 | Dílna |  | 42.6 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_043 | PA | Ppl
IG | LF | 2_044 | 2044 | Doktorandi | 23 | 21.92 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_044 | PA | Ppka
IG | LF | 2_045 | 2045 | Laboratoř tkáňových kultur | 25 | 18.74 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_045 | PA | Ppl
IG | LF | 2_046 | 2046 | Laboratoř endoskopie | 25 | 44.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_046 | PA | Ppl
I | LF | 2_047 | 2047 | Kuchyňka |  | 14.94 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 2NP | 2_047 | AA | PAost
IG | LF | 2_048 | 2048 | Kuchyňka |  | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 2NP | 2_048 | AA | PAost
IG | LF | 2_049 | 2049 | Laboratoř metabolická | 25 | 24.02 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_049 | PA | Ppl
I | LF | 2_050 | 2050 | Ovladovna SIM I+II |  | 12 | 2 | 0 | 0 | BF | TEC_10 | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_050 | PA | Ppu
I | LF | 2_051 | 2051 | Ovladovna SIM III+IV |  | 17.82 | 2 | 0 | 0 | BF | TEC_10 | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_051 | PA | Ppu
I | LF | 2_052 | 2052 | Přípravna SIM I |  | 29.18 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_052 | PA | Ppu
I | LF | 2_053 | 2053 | Přípravna SIM II |  | 28.08 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_053 | PA | Ppu
I | LF | 2_054 | 2054 | Přípravna SIM III |  | 26.04 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_054 | PA | Ppu
I | LF | 2_055 | 2055 | Přípravna SIM IV |  | 26.62 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_055 | PA | Ppu
I | LF | 2_056 | 2056 | Příruční sklad |  | 25.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_056 | PA | Ppu
I | LF | 2_057 | 2057 | Příruční sklad |  | 7.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_057 | PA | Ppu
I | LF | 2_058 | 2058 | Recepce | 15 | 22.82 | 1 | 0 | 0 | BF | OFF_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_058 | CA | Pk
I | LF | 2_059 | 2059 | Šatna | 30 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_059 | AA | PAost
I | LF | 2_060 | 2060 | Seminární místnost |  | 78.65 | 1 | 35 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_060 | PA | Ppu
I | LF | 2_061 | 2061 | Seminární mistnost dělitelná na 2 |  | 162.35 | 2 | 70 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_061 | PA | Ppu
I | LF | 2_062 | 2062 | Shromažďovací prostor s možností cateringu | 25 | 69.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_062 | PA | Ppu
I | LF | 2_063 | 2063 | Simulace měření EKG |  | 74.92 | 2 | 24 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_063 | PA | Ppu
I | LF | 2_064 | 2064 | Simulace měření smyslů |  | 129.89 | 2 | 24 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_064 | PA | Ppu
I | LF | 2_065 | 2065 | Simulační místnost I |  | 61.33 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_065 | PA | Ppu
I | LF | 2_066 | 2066 | Simulační místnost II |  | 59.59 | 1 | 12 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_066 | PA | Ppu
I | LF | 2_067 | 2067 | Simulační místnost III |  | 33.31 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_067 | PA | Ppu
I | LF | 2_068 | 2068 | Simulační místnost IV |  | 33.31 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_068 | PA | Ppu
I | LF | 2_069 | 2069 | Sklad |  | 14.37 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_069 | PA | Ppu
I | LF | 2_070 | 2070 | Sklad |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_070 | PA | Ppu
I | LF | 2_071 | 2071 | Sklad |  | 50.79 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_071 | PA | Ppu
I | LF | 2_072 | 2072 | Sklad nábytku |  | 50.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_072 | PA | Ppu
I | LF | 2_073 | 2073 | Sklad SIM I+II |  | 34.79 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_073 | PA | Ppu
I | LF | 2_074 | 2074 | Sklad UZ |  | 13.55 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_074 | PA | Ppu
I | LF | 2_075 | 2075 | WC ženy |  | 5.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_075 | AA | PAost
I | LF | 2_076 | 2076 | Zam. WC ženy |  | 8.01 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_076 | AA | PAost
I | LF | 2_077 | 2077 | Stud. WC ženy |  | 9.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_077 | AA | PAost
I | LF | 2_078 | 2078 | Speciální učebna |  | 94.58 | 1 | 20 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_078 | PA | Ppu
I | LF | 2_079 | 2079 | Technické dovednosti |  | 23.04 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_079 | PA | Ppu
I | LF | 2_080 | 2080 | Technické dovednosti |  | 23.58 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_080 | PA | Ppu
I | LF | 2_081 | 2081 | Technické dovednosti |  | 21.64 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_081 | PA | Ppu
I | LF | 2_082 | 2082 | Technické dovednosti |  | 23.12 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_082 | PA | Ppu
I | LF | 2_083 | 2083 | Technické dovednosti |  | 27.73 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_083 | PA | Ppu
I | LF | 2_084 | 2084 | Technické dovednosti |  | 22.91 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_084 | PA | Ppu
I | LF | 2_085 | 2085 | Technické dovednosti |  | 21.86 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_085 | PA | Ppu
I | LF | 2_086 | 2086 | UZ metody |  | 79.22 | 1 | 16 | 0 | BF | PRK_30 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_086 | PA | Ppu
IG | LF | 2_087 | 2087 | Kancelář vedoucí | 15 | 16.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 3 |  | Budova fakult | 2NP | 2_087 | PA | Ppka
O | FaF | 2_088 | 2088 | Chodba |  | 114.47 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_088 | RCA | Pk
O | FaF | 2_089 | 2089 | Chodba |  | 262.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_089 | RCA | Pk
O | FaF | 2_091 | 2091 | Kuchyňka | 25 | 25.32 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 2NP | 2_091 | RAA | Pps
O | FaF | 2_092 | 2092 | Zam. WC ženy |  | 3.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_092 | RAA | Ppo - sociální zázemí
O | FaF | 2_093 | 2093 | Zam. WC ženy |  | 7.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_093 | RAA | Ppo - sociální zázemí
O | FaF | 2_094 | 2094 | Kancelář asistenti | 18 | 17.26 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_094 | PA | Ppkt
O | FaF | 2_095 | 2095 | Kancelář asistenti | 18 | 17.53 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_095 | PA | Ppkt
O | FaF | 2_096 | 2096 | Kancelář asistenti | 18 | 17.8 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_096 | PA | Ppkt
O | FaF | 2_097 | 2097 | Kancelář asistenti | 18 | 18.11 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_097 | PA | Ppkt
O | FaF | 2_098 | 2098 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 19.68 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_098 | PA | Ppka
O | FaF | 2_099 | 2099 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 19.68 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_099 | PA | Ppka
O | FaF | 2_100 | 2100 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 28.85 | 5 | 0 | 5 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_100 | PA | Ppka
O | FaF | 2_101 | 2101 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 27.75 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_101 | PA | Ppka
O | FaF | 2_102 | 2102 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 22.57 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_102 | PA | Ppka
O | FaF | 2_103 | 2103 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 31.3 | 6 | 0 | 6 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_103 | PA | Ppka
O | FaF | 2_105 | 2105 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 28.92 | 6 | 0 | 6 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_105 | PA | Ppka
O | FaF | 2_106 | 2106 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.15 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_106 | PA | Ppka
O | FaF | 2_107 | 2107 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.96 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_107 | PA | Ppka
O | FaF | 2_108 | 2108 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 16.33 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_108 | PA | Ppka
O | FaF | 2_109 | 2109 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_109 | PA | Ppka
O | FaF | 2_110 | 2110 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_110 | PA | Ppka
O | FaF | 2_111 | 2111 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_111 | PA | Ppka
O | FaF | 2_112 | 2112 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.19 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_112 | PA | Ppka
O | FaF | 2_113 | 2113 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.71 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_113 | PA | Ppka
O | FaF | 2_114 | 2114 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_114 | PA | Ppka
O | FaF | 2_115 | 2115 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_115 | PA | Ppka
O | FaF | 2_116 | 2116 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.06 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_116 | PA | Ppka
O | FaF | 2_117 | 2117 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.09 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_117 | PA | Ppka
O | FaF | 2_118 | 2118 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 21.93 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_118 | PA | Ppka
O | FaF | 2_119 | 2119 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 22.54 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_119 | PA | Ppka
O | FaF | 2_120 | 2120 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.09 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 2NP | 2_120 | PA | Ppka
O | FaF | 2_121 | 2121 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_121 | PA | Ppka
O | FaF | 2_122 | 2122 | Lab. flow analysis | 24 | 20.83 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_122 | PA | Ppl
O | FaF | 2_123 | 2123 | Lab. flow analysis | 24 | 52.33 | 8 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_123 | PA | Ppl
O | FaF | 2_124 | 2124 | Lab. akreditovaná | 24 | 20.63 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_124 | PA | Ppl
O | FaF | 2_125 | 2125 | Lab. chromatografie | 30 | 26.73 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_125 | PA | Ppl
O | FaF | 2_126 | 2126 | Lab. chromatografie | 30 | 29.66 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_126 | PA | Ppl
O | FaF | 2_127 | 2127 | Lab. chromatografie | 30 | 28.63 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_127 | PA | Ppl
O | FaF | 2_128 | 2128 | Lab. chromatografie | 30 | 26.65 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_128 | PA | Ppl
O | FaF | 2_129 | 2129 | Lab. elektroforéza | 30 | 30.38 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_129 | PA | Ppl
O | FaF | 2_130 | 2130 | Lab. elektroforéza | 30 | 30.38 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_130 | PA | Ppl
O | FaF | 2_131 | 2131 | Lab. MS | 30 | 28.58 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_131 | PA | Ppl
O | FaF | 2_132 | 2132 | Lab. MS | 30 | 29.67 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_132 | PA | Ppl
O | FaF | 2_133 | 2133 | Lab. MS | 30 | 28.01 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_133 | PA | Ppl
O | FaF | 2_134 | 2134 | Lab. spektrální metody | 24 | 29.71 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_134 | PA | Ppl
O | FaF | 2_135 | 2135 | Lab. spektrální metody | 24 | 25.79 | 6 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_135 | PA | Ppl
O | FaF | 2_136 | 2136 | Místnost s mrazáky | 16 | 15.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_136 | PA | Ppl
O | FaF | 2_137 | 2137 | Praktikárna malá chemická | 40 | 38.33 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_137 | PA | Ppl
O | FaF | 2_138 | 2138 | Praktikárna malá chemická | 40 | 37.93 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_138 | PA | Ppl
O | FaF | 2_139 | 2139 | Praktikárna malá chemická | 40 | 40.03 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_139 | PA | Ppl
O | FaF | 2_140 | 2140 | Praktikárna malá chemická | 40 | 40.99 | 2 | 16 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_140 | PA | Ppl
O | FaF | 2_141 | 2141 | Praktikárna velká chemická | 80 | 85.35 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_141 | PA | Ppl
O | FaF | 2_142 | 2142 | Praktikárna velká chemická | 80 | 76.04 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_142 | PA | Ppl
O | FaF | 2_143 | 2143 | Praktikárna velká chemická | 80 | 82.24 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_143 | PA | Ppl
O | FaF | 2_144 | 2144 | Praktikárna velká chemická | 80 | 76.04 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_144 | PA | Ppl
O | FaF | 2_145 | 2145 | Přípravna | 16 | 15.71 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_145 | PA | Ppl
O | FaF | 2_146 | 2146 | Přípravna + sklad chemikálií | 31 | 24.22 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_146 | PA | Ppl
O | FaF | 2_147 | 2147 | Přípravna vzorků | 16 | 31.5 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_147 | PA | Ppl
O | FaF | 2_149 | 2149 | Sekretářka | 15 | 14.46 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_149 | PA | Ppkt
O | FaF | 2_150 | 2150 | Sklad | 15 | 13.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_150 | TA | Ppo - výuka
O | FaF | 2_151 | 2151 | Sklad chemikálií | 15 | 18.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_151 | PA | Ppl
O | FaF | 2_152 | 2152 | Umývárna/sklad skla | 16 | 15.18 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_152 | PA | Ppl
O | FaF | 2_153 | 2153 | Váhovna | 16 | 20.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_153 | PA | Ppl
O | FaF | 2_154a | 2154 | Váhovna | 16 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_154a | PA | Ppl
O | FaF | 2_154b | 9904 | Váhovna | 16 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_154b | PA | Ppl
O | FaF | 2_155 | 2155 | Váhovna | 16 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_155 | PA | Ppl
O | FaF | 2_156 | 2156 | Zasedací místnost | 45 | 46.62 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_20 | 25 |  | Budova fakult | 2NP | 2_156 | PA | Ppo
T | FaF | 2_157 | 2157 | Aplikační pomůcky a měření tlaku | 40 | 43.88 | 1 | 24 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_157 | PA | Ppu
T | FaF | 2_158 | 2158 | Archiv | 24 | 19.42 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_158 | PA | Ppa
T | FaF | 2_159 | 2159 | Kuchyňka | 15 | 20.01 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 2NP | 2_159 | RAA | Pps
T | FaF | 2_160 | 2160 | Kancelář asistenti | 18 | 19.08 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_160 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_161 | 2161 | Kancelář asistenti | 18 | 18.61 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_161 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_162 | 2162 | Kancelář asistenti | 18 | 18.18 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_162 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_163 | 2163 | Kancelář asistenti | 18 | 18.61 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_163 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_164 | 2164 | Kancelář asistenti | 18 | 17.98 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_164 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_165 | 2165 | Kancelář asistenti | 18 | 18.48 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_165 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_166 | 2166 | Kancelář asistenti | 18 | 17.99 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_166 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_167 | 2167 | Kancelář asistenti | 18 | 17.82 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_167 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_169 | 2169 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.69 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_169 | PA | Ppka
T | FaF | 2_170 | 2170 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 20.48 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_170 | PA | Ppka
T | FaF | 2_171 | 2171 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.23 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_171 | PA | Ppka
T | FaF | 2_172 | 2172 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.23 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_172 | PA | Ppka
T | FaF | 2_173 | 2173 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.56 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_173 | PA | Ppka
T | FaF | 2_175 | 2175 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_175 | PA | Ppka
T | FaF | 2_176 | 2176 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.67 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_176 | PA | Ppka
T | FaF | 2_178 | 2178 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.41 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_178 | PA | Ppka
T | FaF | 2_180 | 2180 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 21.15 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_180 | PA | Ppka
T | FaF | 2_181 | 2181 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 14.62 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_181 | PA | Ppka
T | FaF | 2_182 | 2182 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.35 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 2NP | 2_182 | PA | Ppka
T | FaF | 2_183 | 2183 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 17.2 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_183 | PA | Ppka
T | FaF | 2_184 | 2184 | Rozptylový prostor |  | 35.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_184 | RCA | Ppo
T | FaF | 2_185 | 2185 | Výuková místnost KSKF | 90 | 81.16 | 1 | 32 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_185 | PA | Ppu
T | FaF | 2_186 | 2186 | Sekretářka | 18 | 17.62 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_186 | PA | Ppkt
T | FaF | 2_187 | 2187 | Sklad | 15 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_187 | PA | Ppo - výuka
T | FaF | 2_188 | 2188 | Zam. WC ženy |  | 6.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_188 | RAA | Ppo - sociální zázemí
T | FaF | 2_189 | 2189 | Trenažer | 30 | 53.35 | 2 | 10 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_189 | PA | Ppu
T | FaF | 2_190 | 2190 | Vyhodnocovací místnost | 80 | 82.05 | 1 | 32 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_190 | PA | Ppu
T | FaF | 2_191 | 2191 | Zasedací místnost | 60 | 61.09 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 30 |  | Budova fakult | 2NP | 2_191 | PA | Ppo
DD | FaF | 2_196 | 2196 | Posluchárna A 350 | 400 | 372.58 | 1 | 350 | 0 | BF | AUD_30 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_196 | PA | Ppu
DD | FaF | 2_197 | 2197 | Seminární místnost | 40 | 43.08 | 1 | 20 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_197 | PA | Ppu
DD | FaF | 2_198 | 2198 | Seminární místnost | 80 | 81.71 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_198 | PA | Ppu
DD | FaF | 2_199 | 2199 | Seminární místnost | 80 | 76.38 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_199 | PA | Ppu
DD | FaF | 2_200 | 2200 | Seminární místnost | 80 | 81.71 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_200 | PA | Ppu
DD | LAF | 2_201 | 2201 | AV technika |  | 21.96 | 0 | 0 | 0 | BF | AUD_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_201 | PA | Ppu
DD | LF | 2_203 | 2203 | Posluchárna A 350 | 420 | 422.69 | 1 | 350 | 0 | BF | AUD_30 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_203 | PA | Ppu
DD | LF | 2_204 | 2204 | Posluchárna B 250 | 300 | 259.35 | 1 | 250 | 0 | BF | AUD_30 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_204 | PA | Ppu
DD | LF | 2_205 | 2205 | Seminární místnost | 80 | 79.06 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_205 | PA | Ppu
DD | LF | 2_206 | 2206 | Seminární místnost | 80 | 74.3 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_30 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_206 | PA | Ppu
DD | LF | 2_207 | 2207 | Seminární místnost | 80 | 84.29 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_207 | PA | Ppu
DD | LF | 2_208 | 2208 | Seminární místnost | 80 | 82.08 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_208 | PA | Ppu
DD | LF | 2_209 | 2209 | Seminární místnost | 80 | 77.65 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_30 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_209 | PA | Ppu
DD | LF | 2_210 | 2210 | Seminární místnost | 80 | 76.84 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_210 | PA | Ppu
DD | LF | 2_211 | 2211 | Seminární místnost dělitelná na 3 | 240 | 254.17 | 3 | 120 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_211 | PA | Ppu
DD | LF | 2_212 | 2212 | Speciální učebna | 80 | 78.9 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_212 | PA | Ppu
T | FaF | 2_230 | 2230 | Chodba |  | 204.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_230 | RCA | Pk
- | LAF | 2_231 | 2231 | Úklid S3 |  | 2.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_231 | TA | Ptv
- | LAF | 2_232 | 2232 | Úklid U26 |  | 2.92 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_232 | TA | Ptv
- | LF | 2_233 | 2233 | CBS |  | 6.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_233 | TA | Ptv
I | LF | 2_234 | 2234 | Zam. WC muži |  | 7.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_234 | AA | PAost
I | LF | 2_235 | 2235 | Bezb. WC |  | 4.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_235 | AA | PAost
- | LF | 2_236 | 2236 | Rozvodna SIL+SLB |  | 4.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_236 | TA | Ptv
I | LF | 2_237 | 2237 | Stud. WC muži |  | 7.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_237 | AA | PAost
I | LF | 2_238 | 2238 | Bezb. WC |  | 4.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_238 | AA | PAost
O | FaF | 2_239 | 2239 | Zam. WC muži |  | 4.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_239 | RAA | Ppo - sociální zázemí
O | FaF | 2_240 | 2240 | Úklid |  | 2.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_240 | TA | Ptv
O | FaF | 2_241 | 2241 | Zam. WC muži |  | 7.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_241 | RAA | Ppo - sociální zázemí
O | FaF | 2_242 | 2242 | Bezb. WC |  | 4.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_242 | RAA | Ppo - sociální zázemí
O | FaF | 2_243 | 2243 | Sprcha |  | 2.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_243 | RAA | Ppo - sociální zázemí
O | FaF | 2_244 | 2244 | Úklid U28 |  | 2.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_244 | TA | Ptv
T | FaF | 2_245 | 2245 | Zam. WC muži |  | 7.41 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_245 | RAA | Ppo - sociální zázemí
T | FaF | 2_246 | 2246 | Bezb. WC |  | 4.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_246 | RAA | Ppo - sociální zázemí
- | FaF | 2_247 | 2247 | Rozvodna SIL+SLB |  | 3.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_247 | TA | Ppo
I | LF | 2_248 | 2248 | Úklid U29 |  | 2.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_248 | TA | Ptv
I | LF | 2_249 | 2249 | WC muži |  | 4.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_249 | AA | PAost
I | LF | 2_250 | 2250 | Bezb. WC |  | 5.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_250 | AA | PAost
IG | LF | 2_251 | 2251 | Zam. WC ženy |  | 2.58 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_251 | AA | PAost
IG | LF | 2_252 | 2252 | Zam. WC muži |  | 3.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_252 | AA | PAost
O | LAF | 2_253 | 2253 | WC muži |  | 4.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_253 | AA | PAost
O | LAF | 2_254 | 2254 | Bezb. WC |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_254 | UAA | Ppo
IG | LF | 2_260 | 2260 | Úklid U30 |  | 1.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_260 | TA | Ptv
- | LAF | 2_261 | 2261 | WC muži |  | 12.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_261 | AA | PAost
- | LAF | 2_262 | 2262 | Zam. WC muži |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_262 | AA | PAost
- | LAF | 2_263 | 2263 | Zam. WC ženy |  | 3.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_263 | AA | PAost
- | LAF | 2_264 | 2264 | Úklid U27 |  | 2.75 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_264 | TA | Ptv
I | LF | 2_265 | 2265 | Úklid - sklad S4 |  | 1.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_265 | TA | Ptv
O | FaF | 2_266 | 2266 | Sprcha |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_266 | AA | PAost
- | LAF | 2_267 | 2267 | Chodba |  | 239.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_267 | CA | Pk
- | LAF | 2_268 | 2268 | Chodba |  | 247.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_268 | CA | Pk
IG | LF | 2_269 | 2269 | Laboratoř tkáňových kultur |  | 12.19 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 2NP | 2_269 | PA | Ppl
DD | LAF | 2_270 | 2270 | Sklad |  | 7.29 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_270 | TA | Ptv
DD | FaF | 2_271 | 2271 | Sklad |  | 5.06 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_271 | PA | Ppu
DD | FaF | 2_272 | 2272 | AV technika |  | 15.01 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_272 | PA | Ppu
I | LF | 2_274 | 2274 | Šatna |  | 11.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_274 | AA | PAost
I | LF | 2_275 | 2275 | Sprcha |  | 2.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_275 | AA | PAost
I | LF | 2_276 | 2276 | Sprcha |  | 2.63 |  | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_276 | AA | PAost
T | FaF | 2_277 | 2277 | Úklid |  | 2.02 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_277 | TA | Ptv
T | FaF | 2_279 | 2279 | Kancelář laboranti/SŠ |  | 14.62 | 2 | 0 | 2 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_279 | PA | Ppka
T | FaF | 2_281 | 2281 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_281 | AA | PAost
I | LF | 2_282 | 2282 | WC ženy předsíň |  | 4.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_282 | AA | PAost
I | LF | 2_283 | 2283 | WC muži předsíň |  | 3.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_283 | AA | PAost
O | FaF | 2_284 | 2284 | Zam. WC muži předsíň |  | 3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_284 | AA | PAost
O | FaF | 2_285 | 2285 | Zam. WC muži - předsíň |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_285 | AA | PAost
I | LF | 2_286 | 2286 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_286 | AA | PAost
I | LF | 2_287 | 2287 | Stud. WC muži předsíň |  | 2.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_287 | AA | PAost
IG | LF | 2_288 | 2288 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_288 | AA | PAost
- | LAF | 2_289 | 2289 | Předsíň WC ženy |  | 8.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_289 | AA | PAost
- | LAF | 2_290 | 2290 | Bezb. WC ženy |  | 4.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_290 | AA | PAost
- | LAF | 2_291 | 2291 | Předsíň WC muži |  | 6.19 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_291 | AA | PAost
- | LAF | 2_292 | 2292 | Bezb WC muži |  | 4.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_292 | AA | PAost
- | LAF | 2_293 | 2293 | Předsíň WC muži |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_293 | AA | PAost
- | LAF | 2_294 | 2294 | Bezb. WC muži |  | 4.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_294 | AA | PAost
- | LAF | 2_295 | 2295 | Bezb. WC ženy |  | 4.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_295 | AA | PAost
DD | LF | 2_296 | 2296 | AV technika |  | 8.24 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_296 | PA | Ppu
DD | LD | 2_297 | 2297 | Sklad |  | 3.62 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_297 | PA | Ppu
- | LAF | 2_298 | 2298 | Chodba |  | 110.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_298 | CA | Pk
I | LF | 2_299 | 2299 | Chodba |  | 110.74 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_299 | CA | Pk
T | FaF | 2_300 | 2300 | Chodba | 0 | 93.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_300 | CA | Pk
I | LF | 2_301 | 2301 | Chodba |  | 123.16 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_301 | CA | Pk
- | LAF | 2_302 | 2302 | Rozptylový prostor |  | 73.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_302 | CA | Pk
T | FaF | 2_303 | 2303 | Konzultační místnost |  | 15.44 | 1 | 3 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_303 | PA | Ppu
- | LAF | 2_304 | 2304 | Podružná rozvodna AV | 0 | 14.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 2NP | 2_304 | TA | Ptv
| LAF | 2_305 | 2305 | Propojovací koridor M2-M1 - IO.701 |  | 50.31 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 2NP | 2_305 | CA | Pk
| LAF | 2_306 | 2306 | Propojovací koridor M2-FN - IO 702 |  | 163.68 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 2NP | 2_306 | CA | Pk
- | LAF | 3_001 | 3001 | Chodba |  | 539.29 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_001 | CA | Pk
- | LAF | 3_004 | 3004 | Rozptylový prostor |  | 56.28 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_004 | CA | Pk
- | LAF | 3_005 | 3005 | Rozptylový prostor |  | 55.66 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_005 | CA | Pk
- | LAF | 3_006 | 3006 | Rozvodna SIL+SLB |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_006 | TA | Ptv
- | LAF | 3_007 | 3007 | Rozvodna SIL+SLB |  | 21.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_007 | TA | Ptv
- | LAF | 3_008 | 3008 | Schodiště 3 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_008 | CA | Pk
- | LAF | 3_009 | 3009 | Schodiště 4 |  | 23.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_009 | CA | Pk
- | LAF | 3_010 | 3010 | Schodiště 6 |  | 23.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_010 | CA | Pk
- | LAF | 3_011 | 3011 | Schodiště 5 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_011 | CA | Pk
- | LAF | 3_012 | 3012 | Schodiště 2 |  | 66.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_012 | CA | Pk
- | LAF | 3_013 | 3013 | Schodiště 7 |  | 23.56 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_013 | CA | Pk
- | LAF | 3_014 | 3014 | Schodiště 1 |  | 65.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_014 | CA | Pk
- | LAF | 3_017 | 3017 | WC ženy |  | 7.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_017 | AA | PAost
- | LAF | 3_018 | 3018 | WC muži |  | 12.28 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_018 | AA | PAost
- | LAF | 3_019 | 3019 | WC ženy |  | 8.79 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_019 | AA | PAost
- | LF | 3_023 | 3023 | Chodba |  | 12.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_023 | CA | Pk
D | LF | 3_025 | 3025 | Chodba |  | 177.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_025 | CA | Pk
D | LF | 3_026 | 3026 | Kuchyňka | 12,5 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 3NP | 3_026 | AA | PAost
D | LF | 3_027 | 3027 | Hyg. smyčka |  | 8.02 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_027 | PA | Ppl
D | LF | 3_028 | 3028 | Kancelář asistenti | 18 | 21.87 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_028 | PA | Ppka
D | LF | 3_029 | 3029 | Kancelář asistenti | 18 | 16.33 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_029 | PA | Ppka
D | LF | 3_030 | 3030 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 23.55 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_030 | PA | Ppka
D | LF | 3_031 | 3031 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 23.55 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_031 | PA | Ppka
D | LF | 3_032 | 3032 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.98 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_032 | PA | Ppka
D | LF | 3_033 | 3033 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_033 | PA | Ppka
D | LF | 3_034 | 3034 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.8 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_034 | PA | Ppka
D | LF | 3_035 | 3035 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_035 | PA | Ppka
D | LF | 3_036 | 3036 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.28 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_036 | PA | Ppka
D | LF | 3_037 | 3037 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_037 | PA | Ppka
D | LF | 3_038 | 3038 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.6 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_038 | PA | Ppka
D | LF | 3_039 | 3039 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_039 | PA | Ppka
D | LF | 3_040 | 3040 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.8 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_040 | PA | Ppka
D | LF | 3_041 | 3041 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.3 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_041 | PA | Ppka
D | LF | 3_042 | 3042 | Kancelář vedoucí | 28 | 33.59 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 3NP | 3_042 | PA | Ppka
D | LF | 3_043 | 3043 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 14.98 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_043 | PA | Ppka
D | LF | 3_044 | 3044 | Laboratoř biochemická | 30 | 29.4 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_044 | PA | Ppl
D | LF | 3_045 | 3045 | Laboratoř bioenergetická | 25 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_045 | PA | Ppl
D | LF | 3_046 | 3046 | Laboratoř bioenergetická | 25 | 23.98 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_046 | PA | Ppl
D | LF | 3_047 | 3047 | Laboratoř flourescenční | 25 | 22.66 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_047 | PA | Ppl
D | LF | 3_048 | 3048 | Laboratoř izolační | 25 | 22.87 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_048 | PA | Ppl
D | LF | 3_049 | 3049 | Laboratoř kardiotox | 25 | 47.96 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_049 | PA | Ppl
D | LF | 3_051 | 3051 | Laboratoř molek. biologická | 25 | 24.58 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_051 | PA | Ppl
D | LF | 3_052 | 3052 | Laboratoř mrazící boxy | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_052 | PA | Ppl
D | LF | 3_053 | 3053 | Laboratoř přístroje | 20 | 18.27 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_053 | PA | Ppl
D | LF | 3_054 | 3054 | Laboratoř tkáňových kultur | 20 | 18.55 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_054 | PA | Ppl
D | LF | 3_055 | 3055 | Laboratoř tkáňových kultur | 20 | 16.66 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_055 | PA | Ppl
D | LF | 3_056 | 3056 | Laboratoř zátěž. fyziologie | 40 | 40 | 2 | 9 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_056 | PA | Ppu
D | LF | 3_057 | 3057 | Laboratoř zázemí společná | 40 | 40.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_057 | PA | Ppl
D | LF | 3_058 | 3058 | Odběrová místnost | 25 | 28.34 | 1 | 5 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_058 | PA | Ppu
D | LF | 3_059 | 3059 | Praktikárna | 90 | 87.59 | 2 | 45 | 0 | BF | PRK_30 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_059 | PA | Ppu
D | LF | 3_060 | 3060 | Praktikárna | 90 | 83.21 | 2 | 45 | 0 | BF | PRK_30 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_060 | PA | Ppu
D | LF | 3_061 | 3061 | Praktikárna | 90 | 93.88 | 2 | 45 | 0 | BF | PRK_30 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_061 | PA | Ppu
D | LF | 3_062 | 3062 | Přípravna | 40 | 39.5 | 1 | 6 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_062 | PA | Ppu
D | LF | 3_063 | 3063 | Přípravna | 20 | 15.88 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_063 | PA | Ppu
D | LF | 3_066 | 3066 | Sekretářka | 15 | 16.33 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_066 | PA | Ppka
D | LF | 3_067 | 3067 | Sklad | 20 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_067 | PA | Ppu
D | LF | 3_068 | 3068 | Sklad | 40 | 22.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_068 | TA | Ptv
D | LF | 3_069 | 3069 | Sklad | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_069 | PA | Ppl
D | LF | 3_070 | 3070 | Sklad | 20 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_070 | PA | Ppl
D | LF | 3_071 | 3071 | Váhovna | 12 | 14.77 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_071 | PA | Ppl
D | LF | 3_072 | 3072 | Zasedací místnost malá | 40 | 41.11 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 20 |  | Budova fakult | 3NP | 3_072 | PA | Ppo
D | LF | 3_073 | 3073 | Zam. WC ženy |  | 6.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_073 | AA | PAost
E | LF | 3_074 | 3074 | Zam. WC ženy |  | 7.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_074 | AA | PAost
E | LF | 3_075 | 3075 | Chodba |  | 34.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_075 | CA | Pk
E | LF | 3_076 | 3076 | Chodba |  | 237.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_076 | CA | Pk
E | LF | 3_077 | 3077 | Kuchyňka | 24,5 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 10 |  | Budova fakult | 3NP | 3_077 | AA | PAost
E | LF | 3_078 | 3078 | Fluorescenční mikroskop | 15 | 20.56 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 1 |  | Budova fakult | 3NP | 3_078 | PA | Ppl
E | LF | 3_079 | 3079 | Histologická přípravna | 20 | 19.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_079 | PA | Ppl
E | LF | 3_080 | 3080 | Kancelář asistenti | 18 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_080 | PA | Ppka
E | LF | 3_081 | 3081 | Kancelář asistenti | 18 | 17.35 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_081 | PA | Ppka
E | LF | 3_082 | 3082 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.56 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_082 | PA | Ppka
E | LF | 3_083 | 3083 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 20.6 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_083 | PA | Ppka
E | LF | 3_084 | 3084 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 16.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_084 | PA | Ppka
E | LF | 3_085 | 3085 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_085 | PA | Ppka
E | LF | 3_086 | 3086 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.57 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_086 | PA | Ppka
E | LF | 3_087 | 3087 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_087 | PA | Ppka
E | LF | 3_088 | 3088 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_088 | PA | Ppka
E | LF | 3_089 | 3089 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.57 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_089 | PA | Ppka
E | LF | 3_090 | 3090 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_090 | PA | Ppka
E | LF | 3_091 | 3091 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.7 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 3NP | 3_091 | PA | Ppka
E | LF | 3_092 | 3092 | Laboratoř buňky | 20 | 20.59 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_092 | PA | Ppl
E | LF | 3_093 | 3093 | Laboratoř buňky | 20 | 22.3 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_093 | PA | Ppl
E | LF | 3_094 | 3094 | Laboratoř buňky | 20 | 21.51 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_094 | PA | Ppl
E | LF | 3_095 | 3095 | Laboratoř buňky - přístroje | 20 | 22.36 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_095 | PA | Ppl
E | LF | 3_096 | 3096 | Laboratoř buňky - sklady | 12 | 12.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_096 | PA | Ppl
E | LF | 3_097 | 3097 | Laboratoř buňky - sklady | 12 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_097 | PA | Ppl
E | LF | 3_098 | 3098 | Laboratoř buňky - smyčka + WC | 12 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_098 | PA | Ppl
E | LF | 3_099 | 3099 | Laboratoř histologická | 35 | 37.11 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_099 | PA | Ppl
E | LF | 3_100 | 3100 | Laboratoř histologická | 35 | 36.66 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_100 | PA | Ppl
E | LF | 3_101 | 3101 | Laboratoř molek. morfologie | 35 | 34.56 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_101 | PA | Ppl
E | LF | 3_102 | 3102 | Laboratoř přípravna | 20 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_102 | PA | Ppl
E | LF | 3_103 | 3103 | Praktikárna | 140 | 135.23 | 1 | 45 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_103 | PA | Ppu
E | LF | 3_104 | 3104 | Sekretářka | 15 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_104 | PA | Ppka
E | LF | 3_105 | 3105 | Sklad | 20 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_105 | PA | Ppu
E | LF | 3_106 | 3106 | Sklad | 20 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_106 | PA | Ppl
E | LF | 3_107 | 3107 | Sklad | 20 | 19.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_107 | PA | Ppl
E | LF | 3_108 | 3108 | Sklad | 20 | 20.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_108 | PA | Ppl
E | LF | 3_109 | 3109 | Sklad | 20 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_109 | PA | Ppl
E | LF | 3_110 | 3110 | Sklad | 50 | 47.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_110 | PA | Ppl
E | LF | 3_111 | 3111 | Zasedací místnost | 40 | 41.13 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 20 |  | Budova fakult | 3NP | 3_111 | PA | Ppo
G | LF | 3_112 | 3112 | Chodba |  | 162.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_112 | CA | Pk
G | LF | 3_113 | 3113 | Kuchyňka | 12,5 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 | kuchynka zvetsena na zaklade pozadavku UK z jednani 14.10.2021 | Budova fakult | 3NP | 3_113 | AA | PAost
G | LF | 3_114 | 3114 | Kancelář asistenti | 18 | 15.74 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_114 | PA | Ppka
G | LF | 3_115 | 3115 | Kancelář asistenti | 18 | 15.74 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_115 | PA | Ppka
G | LF | 3_116 | 3116 | Kancelář PGS/Postdoc | 0 | 13.28 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 0 | upraveno na kancelar pro 1 osobu na zaklade pozadavku UK z jednani 14.10.2021 | Budova fakult | 3NP | 3_116 | PA | Ppka
G | LF | 3_117 | 3117 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.53 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_117 | PA | Ppka
G | LF | 3_118 | 3118 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 20.96 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_118 | PA | Ppka
G | LF | 3_119 | 3119 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.25 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_119 | PA | Ppka
G | LF | 3_120 | 3120 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.99 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_120 | PA | Ppka
G | LF | 3_121 | 3121 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_121 | PA | Ppka
G | LF | 3_122 | 3122 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_122 | PA | Ppka
G | LF | 3_123 | 3123 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_123 | PA | Ppka
G | LF | 3_124 | 3124 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.99 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_124 | PA | Ppka
G | LF | 3_125 | 3125 | Kancelář vedoucí | 28 | 29.51 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 3NP | 3_125 | PA | Ppka
G | LF | 3_126 | 3126 | Hepato | 30 | 27.92 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_126 | PA | Ppl
G | LF | 3_127 | 3127 | Kardio | 30 | 28.11 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_127 | PA | Ppl
G | LF | 3_128 | 3128 | HPLC | 30 | 28.57 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_128 | PA | Ppl
G | LF | 3_129 | 3129 | Váhovna | 20 | 20.96 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_129 | PA | Ppl
G | LF | 3_130 | 3130 | Laboratoř buňky | 20 | 20.36 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_130 | PA | Ppl
G | LF | 3_131 | 3131 | Copycentrum | 20 | 16.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_131 | PA | Ppl
G | LF | 3_132 | 3132 | Buněčné kultury | 20 | 14.99 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_132 | PA | Ppl
G | LF | 3_133 | 3133 | Mrazáky | 20 | 23.6 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_133 | PA | Ppl
G | LF | 3_134 | 3134 | Izolované orgány | 20 | 21.21 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_134 | PA | Ppl
G | LF | 3_135 | 3135 | Buňky | 20 | 16.4 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_135 | PA | Ppl
G | LF | 3_136 | 3136 | Chemikálie sklad | 20 | 21.25 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_136 | PA | Ppl
G | LF | 3_137 | 3137 | PCR přístroje | 20 | 21.23 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_137 | PA | Ppl
G | LF | 3_138 | 3138 | WB přístroje | 20 | 20.57 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_138 | PA | Ppl
G | LF | 3_139 | 3139 | Centrifugy | 20 | 21.23 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_139 | PA | Ppl
G | LF | 3_140 | 3140 | Praktikárna | 90 | 88.27 | 1 | 45 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_140 | PA | Ppu
G | LF | 3_141 | 3141 | Sekretářka | 15 | 15.19 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_141 | PA | Ppka
G | LF | 3_142 | 3142 | Sklad | 20 | 18.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_142 | PA | Ppu
G | LF | 3_143 | 3143 | Sklad | 20 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_143 | PA | Ppl
G | LF | 3_144 | 3144 | Zam. WC ženy |  | 7.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_144 | AA | PAost
G | LF | 3_145 | 3145 | Zasedací místnost | 45 | 45.53 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_30 | 28 |  | Budova fakult | 3NP | 3_145 | PA | Ppo
P | FaF | 3_147 | 3147 | Hyg. smyčka |  | 5.61 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_147 | RAA | Ppo - sociální zázemí
P | FaF | 3_149 | 3149 | Kancelář asistenti | 18 | 16.73 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_149 | PA | Ppkt
P | FaF | 3_150 | 3150 | Kancelář asistenti | 18 | 17.92 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_150 | PA | Ppkt
P | FaF | 3_151 | 3151 | Kancelář asistenti | 18 | 18.05 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_151 | PA | Ppkt
P | FaF | 3_152 | 3152 | Kancelář asistenti | 18 | 17.69 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_152 | PA | Ppkt
P | FaF | 3_153 | 3153 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 21.36 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_153 | PA | Ppka
P | FaF | 3_154 | 3154 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 20.02 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_154 | PA | Ppka
P | FaF | 3_155 | 3155 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 20.64 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_155 | PA | Ppka
P | FaF | 3_156 | 3156 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.39 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_156 | PA | Ppka
P | FaF | 3_157 | 3157 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 22 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_157 | PA | Ppka
P | FaF | 3_158 | 3158 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.97 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_158 | PA | Ppka
P | FaF | 3_159 | 3159 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.97 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_159 | PA | Ppka
P | FaF | 3_160 | 3160 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.12 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_160 | PA | Ppka
P | FaF | 3_161 | 3161 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.23 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_161 | PA | Ppka
P | FaF | 3_162 | 3162 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.12 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_162 | PA | Ppka
P | FaF | 3_163 | 3163 | Kancelář vedoucí | 28 | 28.61 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 3NP | 3_163 | PA | Ppka
P | FaF | 3_164 | 3164 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 15.12 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_164 | PA | Ppka
P | FaF | 3_165 | 3165 | Laboratoř biologická | 30 | 21.97 | 7 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_165 | PA | Ppl
P | FaF | 3_166 | 3166 | Laboratoř buněčná | 30 | 26.42 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_166 | PA | Ppl
P | FaF | 3_167 | 3167 | Laboratoř mikrobiologická č.1 | 24 | 26.78 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_167 | PA | Ppl
P | FaF | 3_168 | 3168 | Laboratoř mikrobiologická č.2 | 30 | 25.64 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_168 | PA | Ppl
P | FaF | 3_169 | 3169 | Laboratoř molek. biologická | 24 | 23.86 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_169 | PA | Ppl
P | FaF | 3_170 | 3170 | Laboratoř myograf | 24 | 21.02 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 | práce se zvířaty | Budova fakult | 3NP | 3_170 | PA | Ppl
P | FaF | 3_171 | 3171 | Mikroskopická místnost | 16 | 17.66 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_171 | PA | Ppl
P | FaF | 3_172 | 3172 | Praktikárna biologická | 68 | 80.24 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_172 | PA | Ppl
P | FaF | 3_173 | 3173 | Praktikárna biologická | 68 | 80.51 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_173 | PA | Ppl
P | FaF | 3_174 | 3174 | Praktikárna mikrobiologická | 90 | 80.51 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_174 | PA | Ppl
P | FaF | 3_175 | 3175 | Přípravna |  | 6.21 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_175 | PA | Ppl
P | FaF | 3_176 | 3176 | Přípravna |  | 15 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_176 | PA | Ppl
P | FaF | 3_177 | 3177 | Rezerv. lab. (místo umývárny) | 16 | 22.02 | 3 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_177 | PA | Ppl
P | FaF | 3_178 | 3178 | Sekretářka | 15 | 15.73 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_178 | PA | Ppkt
P+Q+R | FaF | 3_179 | 3179 | Zam. WC ženy |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_179 | RAA | Ppo - sociální zázemí
P | FaF | 3_180 | 3180 | Temná místnost | 16 | 15.98 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_180 | PA | Ppl
P | FaF | 3_181a | 3181 | Vyšetřovna klinické fyziologie |  | 5.57 | 3 | 4 | 0 | BF |  | 1 |  | Budova fakult | 3NP | 3_181a | PA | Ppu
P | FaF | 3_181b | 9905 | Vyšetřovna klinické fyziologie |  | 15.34 | 3 | 4 | 0 | BF |  | 1 |  | Budova fakult | 3NP | 3_181b | PA | Ppu
P | FaF | 3_182 | 3182 | Zasedací místnost | 45 | 26.02 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_21 | 15 |  | Budova fakult | 3NP | 3_182 | PA | Ppo
P+Q+R | FaF | 3_183 | 3183 | Místnost s mrazáky |  | 32.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_183 | PA | Ppl
P+Q+R | FaF | 3_184 | 3184 | Chodba |  | 226.19 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_184 | RCA | Pk
P+Q+R | FaF | 3_185 | 3185 | Zam. WC ženy |  | 5.42 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_185 | RAA | Ppo - sociální zázemí
P+Q+R | FaF | 3_186 | 3186 | Umývárna/sklad skla |  | 30.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_186 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_187 | 3187 | Chladící místnost | 16 | 15.57 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_187 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_188 | 3188 | Chodba |  | 257.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_188 | RCA | Pk
Q | FaF | 3_189 | 3189 | Kuchyňka | 20 | 19.6 | 8 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 3NP | 3_189 | RAA | Pps
Q | FaF | 3_190 | 3190 | Kancelář asistenti | 18 | 15.29 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_190 | PA | Ppkt
Q | FaF | 3_191 | 3191 | Kancelář asistenti | 18 | 17.07 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_191 | PA | Ppkt
Q | FaF | 3_192 | 3192 | Kancelář asistenti | 18 | 20.54 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_192 | PA | Ppkt
Q | FaF | 3_193 | 3193 | Kancelář asistenti | 18 | 15.9 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_193 | PA | Ppkt
Q | FaF | 3_194 | 3194 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 21.67 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_194 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_195 | 3195 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 23.04 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_195 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_196 | 3196 | Kancelář PGS/Postdoc | 33 | 29.74 | 6 | 0 | 6 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_196 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_197 | 3197 | Kancelář PGS/Postdoc | 33 | 30.88 | 6 | 0 | 6 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_197 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_198 | 3198 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.95 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_198 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_199 | 3199 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 22.27 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_199 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_200 | 3200 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.64 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_200 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_201 | 3201 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.28 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_201 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_202 | 3202 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.34 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_202 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_203 | 3203 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.06 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_203 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_204 | 3204 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.08 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_204 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_205 | 3205 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.34 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_205 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_206 | 3206 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.84 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_206 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_207 | 3207 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.21 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_207 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_208 | 3208 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 22.29 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_208 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_209 | 3209 | Kancelář vedoucí | 28 | 29.58 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 3NP | 3_209 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_210 | 3210 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_210 | PA | Ppka
Q | FaF | 3_211 | 3211 | Laboratoř BSL2 | 24 | 22.62 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_211 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_212 | 3212 | Laboratoř GMO | 24 | 23.04 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_212 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_213 | 3213 | Laboratoř GMO | 24 | 27.04 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_213 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_214 | 3214 | Laboratoř GMO | 24 | 24.43 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_214 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_215 | 3215 | Laboratoř GMO | 24 | 24.62 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_215 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_216 | 3216 | Laboratoř GMO | 24 | 23.51 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_216 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_217 | 3217 | Laboratoř GMO | 24 | 23.67 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_217 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_218 | 3218 | Laboratoř GMO | 24 | 42.62 | 4 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_218 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_219 | 3219 | Laboratoř GMO | 24 | 24.9 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_219 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_220 | 3220 | Laboratoř obecná | 72 | 65.74 | 2 | 12 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_220 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_221 | 3221 | Laboratoř obecná | 72 | 65.09 | 3 | 9 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_221 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_222 | 3222 | Laboratoř parazitologická | 15 | 15.31 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_222 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_223 | 3223 | Laboratoř PCR | 24 | 22.6 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_223 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_224 | 3224 | Laboratoř perfúze a FK studie | 24 | 27.72 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_224 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_225 | 3225 | Laboratoř průtokové cytometrie | 24 | 24.65 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_225 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_226 | 3226 | Laboratoř radioizotopy | 24 | 29.07 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_226 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_227 | 3227 | Přípravna PCR |  | 17.42 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_227 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_228 | 3228 | Praktikárna malá | 40 | 51.13 | 3 | 24 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_228 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_229 | 3229 | Přípravna | 16 | 13.84 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_229 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_230 | 3230 | Sekretářka | 15 | 13.42 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_230 | PA | Ppkt
Q | FaF | 3_231 | 3231 | Sklad | 16 | 16.18 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_231 | TA | Ppo - výuka
Q | FaF | 3_232 | 3232 | Sklad | 16 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_232 | TA | Ppo - výuka
Q | FaF | 3_233 | 3233 | Sklad | 15 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_233 | TA | Ppo - výuka
Q | FaF | 3_234 | 3234 | Váhovna | 16 | 19.32 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_234 | PA | Ppl
Q | FaF | 3_235 | 3235 | Zasedací místnost malá | 45 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_30 | 15 |  | Budova fakult | 3NP | 3_235 | PA | Ppo
R | FaF | 3_236 | 3236 | Centrifugy | 16 | 16.24 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_236 | PA | Ppl
R | FaF | 3_237 | 3237 | Chladící místnost | 16 | 17.1 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_237 | PA | Ppl
R | FaF | 3_238 | 3238 | Chodba |  | 210.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_238 | RCA | Pk
R | FaF | 3_239 | 3239 | Kuchyňka | 20 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 3NP | 3_239 | RAA | Pps
R | FaF | 3_240 | 3240 | Kancelář asistenti | 18 | 16.69 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_240 | PA | Ppkt
R | FaF | 3_241 | 3241 | Kancelář asistenti | 18 | 16.46 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_241 | PA | Ppkt
R | FaF | 3_242 | 3242 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 24.51 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_242 | PA | Ppka
R | FaF | 3_243 | 3243 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.08 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_243 | PA | Ppka
R | FaF | 3_244 | 3244 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 22.5 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_244 | PA | Ppka
R | FaF | 3_245 | 3245 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 19.64 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_245 | PA | Ppka
R | FaF | 3_246 | 3246 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 19.64 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_246 | PA | Ppka
R | FaF | 3_247 | 3247 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.89 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_247 | PA | Ppka
R | FaF | 3_248 | 3248 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.11 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_248 | PA | Ppka
R | FaF | 3_249 | 3249 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.08 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_249 | PA | Ppka
R | FaF | 3_250 | 3250 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_250 | PA | Ppka
R | FaF | 3_251 | 3251 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_251 | PA | Ppka
R | FaF | 3_252 | 3252 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_252 | PA | Ppka
R | FaF | 3_253 | 3253 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_253 | PA | Ppka
R | FaF | 3_254 | 3254 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.99 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_254 | PA | Ppka
R | FaF | 3_255 | 3255 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 22.5 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_255 | PA | Ppka
R | FaF | 3_256 | 3256 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 21.89 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_256 | PA | Ppka
R | FaF | 3_257 | 3257 | Kancelář vedoucí | 28 | 23.87 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 3NP | 3_257 | PA | Ppka
R | FaF | 3_258 | 3258 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 16.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_258 | PA | Ppka
R | FaF | 3_259 | 3259 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 10.32 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_259 | PA | Ppl
R | FaF | 3_260 | 3260 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 16.24 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_260 | PA | Ppl
R | FaF | 3_261 | 3261 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 16.64 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_261 | PA | Ppl
R | FaF | 3_262 | 3262 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 18.02 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_262 | PA | Ppl
R | FaF | 3_263 | 3263 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 15.73 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_263 | PA | Ppl
R | FaF | 3_264 | 3264 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 14.69 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_264 | PA | Ppl
R | FaF | 3_265 | 3265 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 17.07 | 1 | 1 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_265 | PA | Ppl
R | FaF | 3_266 | 3266 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 14.69 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_266 | PA | Ppl
R | FaF | 3_267 | 3267 | Lab. buněčné kultury GMO | 16 | 13.18 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_267 | PA | Ppl
R | FaF | 3_268 | 3268 | Lab. buněčné kultury | 16 | 14.96 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_268 | PA | Ppl
R | FaF | 3_269 | 3269 | Lab. HPLC | 16 | 14.22 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_269 | PA | Ppl
R | FaF | 3_270 | 3270 | Lab. standardní | 48 | 43.74 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_270 | PA | Ppl
R | FaF | 3_271 | 3271 | Lab. standardní | 48 | 43.74 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_271 | PA | Ppl
R | FaF | 3_272 | 3272 | Lab. standardní | 48 | 43.74 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_272 | PA | Ppl
R | FaF | 3_273 | 3273 | Lab. zvířata | 16 | 12.86 | 2 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_273 | PA | Ppl
R | FaF | 3_274 | 3274 | Laboratoř PCR | 24 | 27.75 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_274 | PA | Ppl
R | FaF | 3_275 | 3275 | Laboratoř spektrometry | 24 | 25.5 | 3 | 5 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_275 | PA | Ppl
R | FaF | 3_276 | 3276 | Místnost s mrazáky | 24 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_276 | PA | Ppl
R | FaF | 3_277 | 3277 | Praktikárna malá chemická | 50 | 43.89 | 3 | 24 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_277 | PA | Ppl
R | FaF | 3_278 | 3278 | Praktikárna velká chemická | 80 | 80.34 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_278 | PA | Ppl
P | FaF | 3_279 | 3279 | Přípravna |  | 5.54 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_279 | PA | Ppl
R | FaF | 3_280 | 3280 | Přípravna |  | 11.05 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_280 | PA | Ppl
R | FaF | 3_281 | 3281 | Přípravna chemická | 16 | 15.95 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_281 | PA | Ppl
R | FaF | 3_282 | 3282 | Sekretářka | 15 | 15.13 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 3NP | 3_282 | PA | Ppkt
R | FaF | 3_283 | 3283 | Sklad | 20 | 19.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_283 | TA | Ppo - výuka
R | FaF | 3_284 | 3284 | Sklad | 15 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_284 | TA | Ppo - výuka
R | FaF | 3_285 | 3285 | Sklad chemikálií | 15 | 13.81 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_285 | PA | Ppl
R | FaF | 3_286 | 3286 | Zam. WC ženy |  | 7.96 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_286 | RAA | Ppo - sociální zázemí
R | FaF | 3_287 | 3287 | Temná místnost | 16 | 15.07 | 1 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_287 | PA | Ppl
R | FaF | 3_288 | 3288 | Zasedací místnost | 30 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 18 |  | Budova fakult | 3NP | 3_288 | PA | Ppo
DD | FaF | 3_330 | 3330 | Seminární místnost | 80 | 80.94 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_330 | PA | Ppu
DD | FaF | 3_331 | 3331 | Seminární místnost | 80 | 81.14 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_331 | PA | Ppu
- | LAF | 3_332 | 3332 | Lodžie |  | 17.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_332 | CA | Pk
- | LAF | 3_333 | 3333 | Lodžie |  | 20.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_333 | CA | Pk
R | FaF | 3_334 | 3334 | Laboratoř zvířata | 16 | 5.6 | 1 | 1 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_334 | PA | Ppl
- | LAF | 3_335 | 3335 | Úpravna demi voda |  | 8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_335 | TA | Ptv
Q | FaF | 3_336 | 3336 | WC |  | 3.62 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_336 | AA | PAost
- | LAF | 3_337 | 3337 | Úklid U31 |  | 1.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_337 | TA | Ptv
D | LF | 3_338 | 3338 | Sprcha |  | 2.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_338 | AA | PAost
D | LF | 3_339 | 3339 | Zam. WC muži |  | 7.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_339 | AA | PAost
E | LF | 3_340 | 3340 | Bezb. WC |  | 4.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_340 | AA | PAost
E | LF | 3_341 | 3341 | Sprcha |  | 2.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_341 | TA | Ptv
E | LF | 3_342 | 3342 | Zam. WC muži |  | 6.96 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_342 | AA | PAost
D | LF | 3_343 | 3343 | Úklid U33 |  | 2.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_343 | TA | Ptv
D | LF | 3_344 | 3344 | Bezb. WC |  | 4.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_344 | AA | PAost
- | LAF | 3_345 | 3345 | Rozvodna SIL+SLB |  | 4.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_345 | TA | Ptv
G | LF | 3_346 | 3346 | Zam. WC muži |  | 7.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_346 | AA | PAost
G | LF | 3_347 | 3347 | Bezb. WC |  | 4.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_347 | AA | PAost
P+Q+R | FaF | 3_348 | 3348 | Zam. WC muži |  | 5.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_348 | RAA | Ppo - sociální zázemí
P+Q+R | FaF | 3_349 | 3349 | Bezb. WC |  | 4.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_349 | RAA | Ppo - sociální zázemí
- | FaF | 3_350 | 3350 | Rozvodna SIL+SLB |  | 3.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_350 | TA | Ppo
P+Q+R | FaF | 3_351 | 3351 | Úklid U35 |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_351 | TA | Ptv
P+Q+R | FaF | 3_352 | 3352 | Zam. WC muži |  | 4.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_352 | RAA | Ppo - sociální zázemí
P+Q+R | FaF | 3_353 | 3353 | Úklid |  | 1.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_353 | TA | Ptv
R | FaF | 3_354 | 3354 | Zam. WC muži |  | 7.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_354 | RAA | Ppo - sociální zázemí
R | FaF | 3_355 | 3355 | Bezb. WC |  | 4.18 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_355 | RAA | Ppo - sociální zázemí
R | FaF | 3_356 | 3356 | Sprcha |  | 2.56 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_356 | RAA | Ppo - sociální zázemí
R | FaF | 3_357 | 3357 | Úklid U36 |  | 2.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_357 | TA | Ptv
- | LAF | 3_360 | 3360 | WC muži |  | 4.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_360 | AA | PAost
P+Q+R | FaF | 3_364 | 3364 | Sprcha |  | 2.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_364 | AA | PAost
E | LF | 3_365 | 3365 | Úklid U32 |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_365 | TA | Ptv
G | LF | 3_366 | 3366 | Úklid U34 |  | 1.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_366 | TA | Ptv
G | LF | 3_367 | 3367 | Sprcha |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_367 | TA | Ptv
- | LAF | 3_368 | 3368 | Úklid - sklad S5 |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_368 | TA | Ptv
D | LF | 3_369 | 3369 | Kopírka | 40 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_369 | PA | Ppo
P+Q+R | FaF | 3_370 | 3370 | Chodba |  | 52.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_370 | CA | Pk
P+Q+R | FaF | 3_371 | 3371 | Chodba |  | 23.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_371 | CA | Pk
- | LAF | 3_372 | 3372 | Terasa |  | 300.41 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 3NP | 3_372 | CA | Pk
- | LAF | 3_373 | 3373 | Terasa |  | 300.89 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 3NP | 3_373 | CA | Pk
E | LF | 3_381 | 3381 | Sklad |  | 5.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_381 | PA | Ppl
D | LF | 3_382 | 3382 | Rozptylový prostor |  | 9.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_382 | CA | Pk
G | LF | 3_386 | 3386 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_386 | AA | PAost
R | FaF | 3_387 | 3387 | Zam. WC muži předsíň |  | 3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_387 | AA | PAost
P+Q+R | FaF | 3_388 | 3388 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_388 | AA | PAost
P+Q+R | FaF | 3_389 | 3389 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.97 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_389 | AA | PAost
E | LF | 3_390 | 3390 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_390 | AA | PAost
D | LF | 3_391 | 3391 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_391 | AA | PAost
- | LAF | 3_392 | 3392 | Předsíň WC muži |  | 3.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_392 | AA | PAost
- | LAF | 3_393 | 3393 | Bezb. WC muži |  | 4.13 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_393 | AA | PAost
- | LAF | 3_394 | 3394 | Bezb. WC ženy |  | 4.21 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_394 | AA | PAost
- | LAF | 3_395 | 3395 | Předsíň WC ženy |  | 3.47 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_395 | AA | PAost
- | LAF | 3_396 | 3396 | WC ženy |  | 9.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_396 | AA | PAost
- | LAF | 3_397 | 3397 | WC ženy |  | 4.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_397 | AA | PAost
D | LF | 3_398 | 3398 | Bezb. WC | 40 | 1.63 | 2 | 9 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_398 | AA | PAost
D | LF | 3_399 | 3399 | Hygiena | 40 | 3.85 | 2 | 9 | 0 | BF | SOC | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_399 | AA | PAost
- | LAF | 3_400 | 3400 | WC muži |  | 6.56 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_400 | AA | PAost
- | LAF | 3_401 | 3401 | WC muži |  | 3.97 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 3NP | 3_401 | AA | PAost
- | LAF | 4_001 | 4001 | Chodba |  | 546.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_001 | CA | Pk
- | LAF | 4_004 | 4004 | Rozptylový prostor |  | 57.58 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_004 | CA | Pk
- | LAF | 4_005 | 4005 | Rozptylový prostor |  | 56.28 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_005 | CA | Pk
- | LAF | 4_006 | 4006 | Rozvodna SIL+SLB |  | 23.92 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_006 | TA | Ptv
- | LAF | 4_007 | 4007 | Rozvodna SIL+SLB |  | 21.07 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_007 | TA | Ptv
- | LAF | 4_008 | 4008 | Schodiště 4 |  | 23.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_008 | CA | Pk
- | LAF | 4_009 | 4009 | Schodiště 5 |  | 23.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_009 | CA | Pk
- | LAF | 4_010 | 4010 | Schodiště 3 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_010 | CA | Pk
- | LAF | 4_011 | 4011 | Schodiště 6 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_011 | CA | Pk
- | LAF | 4_012 | 4012 | Schodiště 7 |  | 23.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_012 | CA | Pk
- | LAF | 4_013 | 4013 | Schodiště 2 |  | 65.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_013 | CA | Pk
- | LAF | 4_014 | 4014 | Schodiště 1 |  | 65.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_014 | CA | Pk
- | LAF | 4_017 | 4017 | WC muži |  | 7.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_017 | AA | PAost
- | LAF | 4_018 | 4018 | WC ženy |  | 7.41 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_018 | AA | PAost
- | LAF | 4_019 | 4019 | WC ženy |  | 8.61 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_019 | AA | PAost
- | LF | 4_021 | 4021 | Chodba |  | 38.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_021 | CA | Pk
- | LAF | 4_022 | 4022 | Lodžie |  | 20.3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_022 | CA | Pk
- | LAF | 4_023 | 4023 | Lodžie |  | 20.44 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_023 | CA | Pk
C | LF | 4_024 | 4024 | Anatomický malíř | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_024 | PA | Ppka
C | LF | 4_026 | 4026 | Chodba |  | 98.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_026 | CA | Pk
C | LF | 4_027 | 4027 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 19.68 | 4 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_027 | PA | Ppka
C | LF | 4_028 | 4028 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 19.68 | 4 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_028 | PA | Ppka
C | LF | 4_029 | 4029 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.27 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_029 | PA | Ppka
C | LF | 4_030 | 4030 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_030 | PA | Ppka
C | LF | 4_031 | 4031 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_031 | PA | Ppka
C | LF | 4_032 | 4032 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_032 | PA | Ppka
C | LF | 4_033 | 4033 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 18.37 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_033 | PA | Ppka
C | LF | 4_034 | 4034 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_034 | PA | Ppka
C | LF | 4_035 | 4035 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.27 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_035 | PA | Ppka
C | LF | 4_036 | 4036 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_036 | PA | Ppka
C | LF | 4_037 | 4037 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_037 | PA | Ppka
C | LF | 4_038 | 4038 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.8 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_038 | PA | Ppka
C | LF | 4_039 | 4039 | Kancelář sekretářka | 15 | 15.96 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_039 | PA | Ppka
C | LF | 4_040 | 4040 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.13 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_040 | PA | Ppka
C | LF | 4_041 | 4041 | Kuchyňka |  | 19.55 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 4NP | 4_041 | AA | PAost
C | LF | 4_043 | 4043 | Sklad + úklid U40 | 20 | 20.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_043 | TA | Ptv
C | LF | 4_044 | 4044 | Zasedací místnost | 40 | 42.63 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 20 |  | Budova fakult | 4NP | 4_044 | PA | Ppo
C | LF | 4_045 | 4045 | Zam. WC ženy |  | 6.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_045 | AA | PAost
D | LF | 4_046 | 4046 | Chodba |  | 26.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_046 | CA | Pk
D | LF | 4_047 | 4047 | Laboratoř proteokatabol | 25 | 26.77 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_047 | PA | Ppl
D | LF | 4_048 | 4048 | Laboratoř proteokatabol | 25 | 27.28 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_048 | PA | Ppl
D | LF | 4_049 | 4049 | Laboratoř temná komora | 20 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_003E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_049 | PA | Ppl
D | LF | 4_050 | 4050 | Sklad | 12 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_050 | PA | Ppl
D | LF | 4_051 | 4051 | Sklad | 20 | 17.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_051 | PA | Ppl
F | LF | 4_052 | 4052 | Zam. WC ženy |  | 6.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_052 | AA | PAost
F | LF | 4_053 | 4053 | Chodba |  | 92.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_053 | CA | Pk
F | LF | 4_054 | 4054 | Chodba |  | 88.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_054 | CA | Pk
F | LF | 4_055 | 4055 | Kancelář asistenti | 18 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_055 | PA | Ppka
F | LF | 4_056 | 4056 | Kancelář asistenti | 18 | 17.5 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_056 | PA | Ppka
F | LF | 4_057 | 4057 | Kancelář asistenti | 18 | 17.79 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_057 | PA | Ppka
F | LF | 4_058 | 4058 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_058 | PA | Ppka
F | LF | 4_059 | 4059 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_059 | PA | Ppka
F | LF | 4_060 | 4060 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.27 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_060 | PA | Ppka
F | LF | 4_061 | 4061 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 13.85 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_061 | PA | Ppka
F | LF | 4_062 | 4062 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.13 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_062 | PA | Ppka
F | LF | 4_063 | 4063 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_063 | PA | Ppka
F | LF | 4_064 | 4064 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_064 | PA | Ppka
F | LF | 4_065 | 4065 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.61 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_065 | PA | Ppka
F | LF | 4_066 | 4066 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_066 | PA | Ppka
F | LF | 4_067 | 4067 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_067 | PA | Ppka
F | LF | 4_068 | 4068 | Kancelář sekretářka | 15 | 17.79 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_068 | PA | Ppka
F | LF | 4_069 | 4069 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.8 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_069 | PA | Ppka
F | LF | 4_070 | 4070 | Kuchyňka |  | 14.6 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 4NP | 4_070 | AA | PAost
F | LF | 4_071 | 4071 | Laboratoř mech. měření | 50 | 45.82 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 3 |  | Budova fakult | 4NP | 4_071 | PA | Ppl
F | LF | 4_072 | 4072 | Lab. mikroskop. metody - zázemí | 50 | 14.5 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_072 | PA | Ppl
F | LF | 4_073 | 4073 | Laboratoř spec. zobr. metody | 50 | 39.05 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_073 | PA | Ppl
F | LF | 4_074 | 4074 | Laboratoř vývoj. medic. techn. | 50 | 45.82 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_074 | PA | Ppl
F | LF | 4_075 | 4075 | PC učebna | 90 | 87.59 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_075 | PA | Ppu
F | LF | 4_076 | 4076 | Praktikárna (+sklad) | 170 | 58.8 | 1 | 20 | 0 | BF | PRK_100E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_076 | PA | Ppu
F | LF | 4_077 | 4077 | Rozptylový prostor |  | 31.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_077 | CA | Pk
F | LF | 4_078 | 4078 | Sklad | 40 | 31.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_078 | PA | Ppl
F | LF | 4_079 | 4079 | Sklad | 20 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_079 | PA | Ppl
F | LF | 4_080 | 4080 | Sklad | 20 | 28.37 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_100E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_080 | PA | Ppl
F | LF | 4_081 | 4081 | Zasedací místnost | 36 | 45.82 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_21 | 20 |  | Budova fakult | 4NP | 4_081 | PA | Ppo
H | LF | 4_082 | 4082 | Archiv |  | 11.9 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_082 | PA | Ppa
H | LF | 4_083 | 4083 | Čekárna | 20 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_083 | CA | Pk
H | LF | 4_084 | 4084 | Chodba |  | 168.41 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_084 | CA | Pk
H | LF | 4_085 | 4085 | Kancelář asistenti | 18 | 14.58 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_085 | PA | Ppka
H | LF | 4_086 | 4086 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 22.12 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_086 | PA | Ppka
H | LF | 4_087 | 4087 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_087 | PA | Ppka
H | LF | 4_088 | 4088 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_088 | PA | Ppka
H | LF | 4_089 | 4089 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_089 | PA | Ppka
H | LF | 4_090 | 4090 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.24 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_090 | PA | Ppka
H | LF | 4_091 | 4091 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.04 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_091 | PA | Ppka
H | LF | 4_092 | 4092 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 13.39 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_092 | PA | Ppka
H | LF | 4_093 | 4093 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.95 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_093 | PA | Ppka
H | LF | 4_094 | 4094 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.95 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_094 | PA | Ppka
H | LF | 4_095 | 4095 | Kancelář sekretářka | 15 | 14.23 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_00 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_095 | PA | Ppka
H | LF | 4_096 | 4096 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.47 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_096 | PA | Ppka
H | LF | 4_097 | 4097 | Kuchyňka |  | 15.85 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 4NP | 4_097 | AA | PAost
H | LF | 4_098 | 4098 | Laboratoř EEG1 malá | 20 | 12.75 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_300E | 1 |  | Budova fakult | 4NP | 4_098 | PA | Ppl
H | LF | 4_099 | 4099 | Laboratoř EEG2 velká | 25 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_300E | 1 |  | Budova fakult | 4NP | 4_099 | PA | Ppl
H | LF | 4_100 | 4100 | Laboratoř genotoxická | 35 | 36.23 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_100 | PA | Ppl
H | LF | 4_101 | 4101 | Laboratoř imunologická | 35 | 31.69 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_101 | PA | Ppl
H | LF | 4_102 | 4102 | Místnost pro laborantky (sklad) | 20 | 14.6 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_102 | PA | Ppl
H | LF | 4_103 | 4103 | Ovladovna EEG | 30 | 80.51 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 4 |  | Budova fakult | 4NP | 4_103 | PA | Ppl
H | LF | 4_104 | 4104 | Praktikárna | 90 | 87.94 | 1 | 40 | 0 | BF | PRK_200 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_104 | PA | Ppu
H | LF | 4_105 | 4105 | Praktikárna + odběr. kout | 90 | 84.95 | 1 | 40 | 0 | BF | PRK_300E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_105 | PA | Ppu
H | LF | 4_106 | 4106 | Přípravna + zraková a kognitivní psychofyz. | 45 | 51.6 | 1 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_106 | PA | Ppl
H | LF | 4_107 | 4107 | Rozptylový prostor |  | 28.33 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_107 | CA | Pk
H | LF | 4_108 | 4108 | Šatna + přípravna | 25 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | BF | EDU_00 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_108 | PA | Ppu
H | LF | 4_109 | 4109 | Sklad |  | 16.5 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_109 | PA | Ppl
H | LF | 4_110 | 4110 | Sklad | 20 | 20.42 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_110 | PA | Ppl
H | LF | 4_111 | 4111 | Sklad | 20 | 20.39 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_111 | PA | Ppl
H | LF | 4_112 | 4112 | Zam. WC ženy |  | 7.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_112 | AA | PAost
H | LF | 4_113 | 4113 | Technik |  | 21.77 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_113 | PA | Ppl
H | LF | 4_114 | 4114 | Zasedací místnost | 40 | 42.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 20 |  | Budova fakult | 4NP | 4_114 | PA | Ppo
M | FaF | 4_116 | 4116 | Chodba |  | 101.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_116 | RCA | Pk
M | FaF | 4_117 | 4117 | Kancelář asistenti | 18 | 22.46 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_117 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_118 | 4118 | Kancelář asistenti | 18 | 17.27 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_118 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_119 | 4119 | Kancelář asistenti | 18 | 16.09 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_119 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_120 | 4120 | Kancelář asistenti | 18 | 15.41 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_120 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_121 | 4121 | Kancelář asistenti | 18 | 14.95 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_121 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_122 | 4122 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.23 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_122 | PA | Ppka
M | FaF | 4_123 | 4123 | Kancelář PGS/Postdoc | 33 | 24 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_123 | PA | Ppka
M | FaF | 4_124 | 4124 | Kancelář PGS/Postdoc | 44 | 21.79 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_124 | PA | Ppka
M | FaF | 4_125 | 4125 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_125 | PA | Ppka
M | FaF | 4_126 | 4126 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.04 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_126 | PA | Ppka
M | FaF | 4_127 | 4127 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.04 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_127 | PA | Ppka
M | FaF | 4_128 | 4128 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_128 | PA | Ppka
M | FaF | 4_129 | 4129 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.04 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_129 | PA | Ppka
M | FaF | 4_130 | 4130 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_130 | PA | Ppka
M | FaF | 4_131 | 4131 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_131 | PA | Ppka
M | FaF | 4_132 | 4132 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 21.84 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_132 | PA | Ppka
M | FaF | 4_133 | 4133 | Kancelář vedoucí | 28 | 29.46 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_133 | PA | Ppka
M | FaF | 4_134 | 4134 | Kancelář vedoucí | 28 | 27.68 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_134 | PA | Ppka
M | FaF | 4_135 | 4135 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 14.55 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_135 | PA | Ppka
M | FaF | 4_136 | 4136 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_136 | PA | Ppka
M | FaF | 4_137 | 4137 | Laboratoř analyt + pevná fáze |  | 82.34 | 16 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_137 | PA | Ppl
M | FaF | 4_138 | 4138 | Laboratoř FYCH |  | 28.4 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_138 | PA | Ppl
M | FaF | 4_139 | 4139 | Laboratoř FYCH A |  | 20.65 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_003E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_139 | PA | Ppl
M | FaF | 4_140 | 4140 | Laboratoř FYCH |  | 20.94 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_003E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_140 | PA | Ppl
M | FaF | 4_141 | 4141 | Laboratoř mikroskopická |  | 20.62 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_141 | PA | Ppl
M | FaF | 4_142 | 4142 | Laboratoř mikroskopická |  | 21.23 | 3 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_142 | PA | Ppl
M | FaF | 4_143 | 4143 | Laboratoř sterilní - čistý prostor ISO8 | 24 | 22.32 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_143 | PA | Ppl
M | FaF | 4_144 | 4144 | Laboratoř velká |  | 80.97 | 16 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_144 | PA | Ppl
M | FaF | 4_145 | 4145 | Laboratoř velká | 34 | 38.5 | 10 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_145 | PA | Ppl
M | FaF | 4_146 | 4146 | Laboratoř velká | 34 | 26.06 | 5 | 0 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_146 | PA | Ppl
M | FaF | 4_147 | 4147 | Laboratoř výzkumná | 24 | 24.54 | 5 | 0 | 0 | BF | LAB_006 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_147 | PA | Ppl
M | FaF | 4_148 | 4148 | Zasedací místnost malá |  | 30.09 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_20 | 15 |  | Budova fakult | 4NP | 4_148 | PA | Ppo
M | FaF | 4_149 | 4149 | Místnost 1 (Spec. prakt. I) |  | 43.56 | 2 | 8 | 0 | BF | PRK_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_149 | PA | Ppl
M | FaF | 4_150 | 4150 | Místnost 2 (Spec. prakt. I) |  | 30.37 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_150 | PA | Ppl
M | FaF | 4_151 | 4151 | Místnost 3 (Spec. prakt. I) |  | 24.14 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_151 | PA | Ppl
M | FaF | 4_152 | 4152 | Místnost 4 (Spec. prakt. I) |  | 25.16 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_152 | PA | Ppl
M | FaF | 4_153 | 4153 | Místnost 5 (Spec. prakt. I) |  | 15.51 | 2 | 7 | 0 | BF | PRK_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_153 | PA | Ppl
M | FaF | 4_154 | 4154 | Praktikárna farmaceutická technologie | 65 | 65.86 | 2 | 18 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_154 | PA | Ppl
M | FaF | 4_155 | 4155 | Praktikárna farmaceutická technologie | 65 | 67.03 | 2 | 18 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_155 | PA | Ppl
M | FaF | 4_156 | 4156 | Praktikárna velká chemická | 80 | 89.93 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_102 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_156 | PA | Ppl
M | FaF | 4_157 | 4157 | Přípravna | 16 | 21.36 | 4 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_157 | PA | Ppl
M | FaF | 4_158 | 4158 | Přípravna | 16 | 18.82 | 4 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_158 | PA | Ppl
M | FaF | 4_159 | 4159 | Sekretářka | 15 | 14.56 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_159 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_160 | 4160 | Sekretářka | 15 | 14.36 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_160 | PA | Ppkt
M | FaF | 4_161 | 4161 | Sklad | 30 | 27.58 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_161 | TA | Ppo - výuka
M | FaF | 4_162 | 4162 | Sklad | 15 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_162 | TA | Ppo - výuka
M | FaF | 4_163 | 4163 | Váhovna | 16 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_163 | PA | Ppl
M | FaF | 4_164 | 4164 | Zasedací místnost | 45 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 25 |  | Budova fakult | 4NP | 4_164 | PA | Ppo
M+N+S | FaF | 4_166 | 4166 | Rozptylový prostor |  | 38.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_166 | RCA | Pk
M+N+S | FaF | 4_167 | 4167 | Společná umývárna |  | 19.38 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_167 | PA | Ppl
M+N+S | FaF | 4_168 | 4168 | Společná umývárna |  | 27.2 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_168 | PA | Ppl
M+S | FaF | 4_169 | 4169 | Šatna ženy |  | 15.08 | 0 | 0 | 0 | BF | SAN | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_169 | RCA | Pk
N | FaF | 4_170 | 4170 | Chodba |  | 250.13 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_170 | RCA | Pk
N | FaF | 4_171 | 4171 | Kuchyňka | 20 | 15.89 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 4NP | 4_171 | RAA | Pps
N | FaF | 4_172 | 4172 | Destilárna | 15 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_172 | PA | Ppl
N | FaF | 4_173 | 4173 | Kancelář asistenti |  | 15.13 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_173 | PA | Ppkt
N | FaF | 4_174 | 4174 | Kancelář asistenti | 18 | 16.29 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_174 | PA | Ppkt
N | FaF | 4_175 | 4175 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 24.53 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_175 | PA | Ppka
N | FaF | 4_176 | 4176 | Kancelář PGS/Postdoc | 77 | 23.82 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_176 | PA | Ppka
N | FaF | 4_177 | 4177 | Kancelář PGS/Postdoc | 99 | 16.24 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_177 | PA | Ppka
N | FaF | 4_178 | 4178 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.26 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_178 | PA | Ppka
N | FaF | 4_179 | 4179 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.25 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_179 | PA | Ppka
N | FaF | 4_180 | 4180 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_180 | PA | Ppka
N | FaF | 4_181 | 4181 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_181 | PA | Ppka
N | FaF | 4_182 | 4182 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_182 | PA | Ppka
N | FaF | 4_183 | 4183 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.27 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_183 | PA | Ppka
N | FaF | 4_184 | 4184 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.27 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_184 | PA | Ppka
N | FaF | 4_185 | 4185 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_185 | PA | Ppka
N | FaF | 4_186 | 4186 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.27 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_186 | PA | Ppka
N | FaF | 4_187 | 4187 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_187 | PA | Ppka
N | FaF | 4_188 | 4188 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_188 | PA | Ppka
N | FaF | 4_189 | 4189 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.29 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_189 | PA | Ppka
N | FaF | 4_190 | 4190 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.01 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_190 | PA | Ppka
N | FaF | 4_191 | 4191 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 19.68 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_191 | PA | Ppka
N | FaF | 4_192 | 4192 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 19.68 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_192 | PA | Ppka
N | FaF | 4_193 | 4193 | Kancelář vedoucí | 28 | 29.71 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_193 | PA | Ppka
N | FaF | 4_194 | 4194 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 16.73 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_194 | PA | Ppka
N | FaF | 4_195 | 4195 | Lab. fotofyzika | 34 | 34.78 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_006E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_195 | PA | Ppl
N | FaF | 4_196 | 4196 | Lab. příprava vzorků pro biologické metody | 24 | 27.77 | 2 | 1 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_196 | PA | Ppl
N | FaF | 4_197 | 4197 | Lab. syntetická PGS | 70 | 65.49 | 5 | 5 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_197 | PA | Ppl
N | FaF | 4_198 | 4198 | Lab. přístrojová PGS | 35 | 26.01 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_198 | PA | Ppl
N | FaF | 4_199 | 4199 | Lab. syntetická PGS | 35 | 37.77 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_199 | PA | Ppl
N | FaF | 4_200 | 4200 | Lab. syntetická PGS | 35 | 37.78 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_200 | PA | Ppl
N | FaF | 4_201 | 4201 | Lab. syntetická PGS | 70 | 67.8 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_201 | PA | Ppl
N | FaF | 4_202 | 4202 | Lab. syntetická PGS | 35 | 25.66 | 1 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_202 | PA | Ppl
N | FaF | 4_203 | 4203 | Lab. syntetická PGS | 70 | 53.71 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_203 | PA | Ppl
N | FaF | 4_204 | 4204 | Lab. syntetická PGS | 70 | 68.73 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_204 | PA | Ppl
N | FaF | 4_205 | 4205 | Lab. syntetická PGS | 70 | 70.4 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_205 | PA | Ppl
N | FaF | 4_206 | 4206 | Lab. syntetická PGS | 70 | 67.66 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_206 | PA | Ppl
N | FaF | 4_207 | 4207 | Laboratoř lipidy | 34 | 38.88 | 10 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_207 | PA | Ppl
N | FaF | 4_208 | 4208 | Praktikárna malá chemická | 60 | 60.82 | 3 | 24 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_208 | PA | Ppl
N | FaF | 4_209 | 4209 | Praktikárna velká chemická | 80 | 79.2 | 3 | 32 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_209 | PA | Ppl
N | FaF | 4_210 | 4210 | Praktikárna velká chemická | 80 | 87.59 | 3 | 36 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_210 | PA | Ppl
N | FaF | 4_211 | 4211 | Přípravna + váhovna | 30 | 21.35 | 4 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_211 | PA | Ppl
N | FaF | 4_212 | 4212 | Sekretářka | 15 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_212 | PA | Ppkt
N | FaF | 4_213 | 4213 | Sklad | 15 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_213 | TA | Ppo - výuka
N | FaF | 4_214 | 4214 | Sklad chemikálií | 15 | 15.52 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_214 | PA | Ppl
N | FaF | 4_215 | 4215 | Sklad rozpouštědel a chemikálií | 15 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_215 | PA | Ppl
N | FaF | 4_216 | 4216 | Zam. WC ženy | 45 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_216 | RAA | Ppo - sociální zázemí
N | FaF | 4_217 | 4217 | Zasedací místnost | 45 | 50.96 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 25 |  | Budova fakult | 4NP | 4_217 | PA | Ppo
N+S | FaF | 4_220 | 4220 | Šatna ženy |  | 10.53 | 0 | 0 | 0 | BF | SAN | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_220 | RCA | Pk
N+S | FaF | 4_221 | 4221 | Zam. WC ženy |  | 5.42 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_221 | RAA | Ppo - sociální zázemí
S | FaF | 4_222 | 4222 | Chodba | 18 | 186.73 | 0 | 0 | 0 | BF | CIR | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_222 | RCA | Pk
S | FaF | 4_223 | 4223 | Kancelář asistenti | 18 | 17.92 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_223 | PA | Ppkt
S | FaF | 4_224 | 4224 | Kancelář asistenti | 18 | 14.58 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_224 | PA | Ppkt
S | FaF | 4_225 | 4225 | Kancelář asistenti | 18 | 22.82 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_225 | PA | Ppkt
S | FaF | 4_226 | 4226 | Kancelář asistenti | 18 | 17.92 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_226 | PA | Ppkt
S | FaF | 4_227 | 4227 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.15 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_227 | PA | Ppka
S | FaF | 4_228 | 4228 | Kancelář PGS/Postdoc | 55 | 24.53 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_228 | PA | Ppka
S | FaF | 4_229 | 4229 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.15 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_229 | PA | Ppka
S | FaF | 4_230 | 4230 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.23 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_230 | PA | Ppka
S | FaF | 4_231 | 4231 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.06 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_231 | PA | Ppka
S | FaF | 4_232 | 4232 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.96 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_232 | PA | Ppka
S | FaF | 4_233 | 4233 | Kancelář senior/emeritní | 22 | 21.15 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_233 | PA | Ppka
S | FaF | 4_234 | 4234 | Kancelář laboranti/SŠ | 22 | 20.53 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_234 | PA | Ppka
S | FaF | 4_235 | 4235 | Kancelář vedoucí | 28 | 30.08 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 4NP | 4_235 | PA | Ppka
S | FaF | 4_236 | 4236 | Kancelář zástupce vedoucího | 15 | 16.31 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_236 | PA | Ppka
S | FaF | 4_237 | 4237 | Lab. analytická ´A´ | 24 | 33.26 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_237 | PA | Ppl
S | FaF | 4_238 | 4238 | Lab. analytická ´B´ | 24 | 21.63 | 2 | 2 | 0 | BF | LAB_002E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_238 | PA | Ppl
S | FaF | 4_239 | 4239 | Laboratoř biologická | 24 | 24.54 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_239 | PA | Ppl
S | FaF | 4_240 | 4240 | Laboratoř biologická |  | 22.46 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_240 | PA | Ppl
S | FaF | 4_241 | 4241 | Laboratoř fytochemická | 34 | 27.13 | 1 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_241 | PA | Ppl
S | FaF | 4_242 | 4242 | Laboratoř fytochemická | 34 | 39.39 | 1 | 3 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_242 | PA | Ppl
S | FaF | 4_243 | 4243 | Laboratoř fytochemická | 34 | 32.01 | 1 | 3 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_243 | PA | Ppl
S | FaF | 4_244 | 4244 | Laboratoř syntetická | 34 | 26.76 | 1 | 2 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_244 | PA | Ppl
S | FaF | 4_245 | 4245 | Laboratoř velká výzkumná | 66 | 80.88 | 4 | 4 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_245 | PA | Ppl
S | FaF | 4_246 | 4246 | Praktikárna mikroskopická | 80 | 87.59 | 2 | 36 | 0 | BF | PRK_300 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_246 | PA | Ppl
S | FaF | 4_247 | 4247 | Praktikárna velká chemická | 80 | 90.75 | 4 | 36 | 0 | BF | PRK_302 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_247 | PA | Ppl
S | FaF | 4_248 | 4248 | Přípravna chemická | 16 | 16.94 | 2 | 0 | 0 | BF | PRK_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_248 | PA | Ppl
S | FaF | 4_249 | 4249 | Sekretářka | 15 | 16.31 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_01 | 2 |  | Budova fakult | 4NP | 4_249 | PA | Ppkt
S | FaF | 4_250 | 4250 | Laboratoř | 15 | 17.92 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_001 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_250 | PA | Ppl
S | FaF | 4_251 | 4251 | Sklad - mikroskop | 15 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_000 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_251 | PA | Ppl
S | FaF | 4_252 | 4252 | Sklad chemikálií | 15 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_252 | PA | Ppl
S | FaF | 4_253 | 4253 | Zam. WC ženy | 16 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_253 | RAA | Ppo - sociální zázemí
S | FaF | 4_254 | 4254 | Váhovna | 16 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_254 | PA | Ppl
S | FaF | 4_255 | 4255 | Váhovna | 15 | 18.59 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_002 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_255 | PA | Ppl
S | FaF | 4_256 | 4256 | Zasedací místnost | 36 | 37.78 | 0 | 0 | 0 | BF | MTG_31 | 25 |  | Budova fakult | 4NP | 4_256 | PA | Ppo
S+M | FaF | 4_257 | 4257 | Kuchyňka | 15 | 19.46 | 1 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 4NP | 4_257 | RAA | Pps
DD | FaF | 4_281 | 4281 | Seminární místnost | 80 | 81.14 | 1 | 40 | 0 | BF | EDU_30 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_281 | PA | Ppu
F | LF | 4_302 | 4302 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop I |  | 6.92 |  | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_302 | PA | Ppl
F | LF | 4_303 | 4303 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop II |  | 6.92 |  | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_303 | PA | Ppl
F | LF | 4_304 | 4304 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop III |  | 6.78 |  | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_304 | PA | Ppl
F | LF | 4_305 | 4305 | Lab. mikroskop. metody - mikroskop IV | 10 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_000E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_305 | PA | Ppl
N | FaF | 4_306 | 4306 | Kompresorovna | 10 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_006 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_306 | TA | Ppl
H | LF | 4_307 | 4307 | Šatna |  | 37.4 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_307 | AA | PAost
F | LF | 4_308 | 4308 | Praktikárna II |  | 60.54 | 1 | 20 | 0 | BF | PRK_100E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_308 | PA | Ppu
F | LF | 4_309 | 4309 | Praktikárna III |  | 58.48 | 1 | 20 | 0 | BF | PRK_100E | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_309 | PA | Ppu
- | LAF | 4_310 | 4310 | WC muži |  | 4.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_310 | AA | PAost
- | LAF | 4_311 | 4311 | Úklid U31 |  | 1.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_311 | TA | Ptv
C | LF | 4_312 | 4312 | Zam. WC muži |  | 4.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_312 | AA | PAost
F | LF | 4_313 | 4313 | Úklid U39 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_313 | TA | Ptv
C | LF | 4_315 | 4315 | Sprcha |  | 2.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_315 | AA | PAost
F | LF | 4_316 | 4316 | Sprcha |  | 2.59 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_316 | AA | PAost
F | LF | 4_317 | 4317 | Bezb. WC |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 | požadována bidetová sprška | Budova fakult | 4NP | 4_317 | AA | PAost
F | LF | 4_318 | 4318 | Zam. WC muži |  | 4.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_318 | AA | PAost
D | LF | 4_319 | 4319 | WC |  | 4.51 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_319 | AA | PAost
H | LF | 4_321 | 4321 | Úklid U41 |  | 2.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_321 | TA | Ptv
H | LF | 4_322 | 4322 | Zam. WC muži |  | 7.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_322 | AA | PAost
H | LF | 4_323 | 4323 | Bezb. WC |  | 4.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_323 | AA | PAost
- | LF | 4_324 | 4324 | Rozvodna SLB |  | 4.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_324 | TA | Ptv
N | FaF | 4_325 | 4325 | Zam. WC muži | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_325 | RAA | Ppo - sociální zázemí
N | FaF | 4_326 | 4326 | Bezb. WC | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_326 | RAA | Ppo - sociální zázemí
N | FaF | 4_327 | 4327 | Sprcha | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_327 | RAA | Ppo - sociální zázemí
N | FaF | 4_328 | 4328 | Úklid U43 | 0 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_328 | TA | Ptv
N+S | FaF | 4_329 | 4329 | Zam. WC muži |  | 4.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_329 | RAA | Ppo - sociální zázemí
N+S | FaF | 4_330 | 4330 | Sprcha |  | 2.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_330 | TA | Ptv
S | FaF | 4_331 | 4331 | Zam. WC muži | 0 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_331 | RAA | Ppo - sociální zázemí
S | FaF | 4_332 | 4332 | Bezb. WC | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_332 | RAA | Ppo - sociální zázemí
- | FaF | 4_333 | 4333 | Rozvodna SLB | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_333 | TA | Ppo
S | FaF | 4_334 | 4334 | Úklid U42 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_334 | TA | Ptv
M | FaF | 4_339 | 4339 | WC |  | 3.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_339 | AA | PAost
N | FaF | 4_340 | 4340 | Kancelář PGS/Postdoc | 99 | 24.12 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_340 | PA | Ppka
N | FaF | 4_341 | 4341 | Kancelář PGS/Postdoc | 99 | 24.12 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_341 | PA | Ppka
N | FaF | 4_342 | 4342 | Kancelář PGS/Postdoc | 99 | 24.12 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_342 | PA | Ppka
N | FaF | 4_343 | 4343 | Kancelář PGS/Postdoc | 99 | 22.87 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_343 | PA | Ppka
M | FaF | 4_344 | 4344 | Kancelář PGS/Postdoc | 44 | 22.39 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_344 | PA | Ppka
M | FaF | 4_345 | 4345 | Kancelář PGS/Postdoc | 33 | 15.21 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_345 | PA | Ppka
S | FaF | 4_346 | 4346 | Kancelář PGS/Postdoc | 55 | 24.29 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_346 | PA | Ppka
S | FaF | 4_347 | 4347 | Kancelář PGS/Postdoc | 55 | 16.38 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_347 | PA | Ppka
N | FaF | 4_348 | 4348 | Kancelář PGS/Postdoc | 77 | 24.77 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_348 | PA | Ppka
N | FaF | 4_349 | 4349 | Kancelář PGS/Postdoc | 77 | 24.29 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_349 | PA | Ppka
N | FaF | 4_350 | 4350 | Kancelář PGS/Postdoc | 77 | 16.44 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_350 | PA | Ppka
H | LF | 4_351 | 4351 | Hygiena ženy | 25 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_351 | AA | PAost
H | LF | 4_352 | 4352 | Hygiena muži | 25 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_352 | AA | PAost
H | LF | 4_353 | 4353 | Sprcha |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_353 | AA | PAost
H | LF | 4_354 | 4354 | Bezb. WC | 20 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_354 | AA | PAost
- | LAF | 4_355 | 4355 | Úklid - sklad S6 |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_355 | TA | Ptv
M+S | FaF | 4_360 | 4360 | Šatna muži |  | 9.51 | 0 | 0 | 0 | BF | SAN | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_360 | AA | PAost
N+S | FaF | 4_361 | 4361 | Sprcha |  | 2.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_361 | AA | PAost
M+S | FaF | 4_362 | 4362 | Sprcha |  | 2.44 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_362 | AA | PAost
M+S | FaF | 4_363 | 4363 | Sprcha |  | 2.44 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_363 | AA | PAost
H | LF | 4_364 | 4364 | Sprcha |  | 1.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_364 | AA | PAost
H | LF | 4_365 | 4365 | Sprcha |  | 1.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_365 | AA | PAost
H | LF | 4_366 | 4366 | Úklid |  | 1.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_366 | TA | Ptv
C | LF | 4_367 | 4367 | Rozptylový prostor |  | 8.12 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_367 | CA | Pk
F | LF | 4_368 | 4368 | Bezb. WC a sprcha |  | 5.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_368 | AA | PAost
N | FaF | 4_373 | 4373 | Zam. WC muži předsíň | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_373 | AA | PAost
N+S | FaF | 4_374 | 4374 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_374 | AA | PAost
S | FaF | 4_375 | 4375 | Zam. WC muži předsíň | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_375 | AA | PAost
H | LF | 4_376 | 4376 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_376 | AA | PAost
C | LF | 4_377 | 4377 | Zam. WC muži předsíň |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_377 | AA | PAost
- | LAF | 4_378 | 4378 | Předsíň WC ženy |  | 3.47 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_378 | AA | PAost
- | LAF | 4_379 | 4379 | Bezb. WC ženy |  | 4.24 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_379 | AA | PAost
- | LAF | 4_380 | 4380 | Předsíň WC muži |  | 3.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_380 | AA | PAost
- | LAF | 4_381 | 4381 | Bezb. WC muži |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_381 | AA | PAost
H | LF | 4_382 | 4382 | WC ženy | 25 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_382 | AA | PAost
H | LF | 4_383 | 4383 | WC muži | 25 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_383 | AA | PAost
- | LAF | 4_384 | 4384 | Předsíň WC ženy |  | 10.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_384 | AA | PAost
- | LAF | 4_385 | 4385 | Bezb. WC ženy |  | 4.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_385 | AA | PAost
- | LAF | 4_386 | 4386 | Předsíň WC muži |  | 3.79 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_386 | AA | PAost
- | LAF | 4_387 | 4387 | Bezb. WC muži |  | 4.18 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_387 | AA | PAost
H | LF | 4_388 | 4388 | Chodba |  | 8.01 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_388 | CA | Pk
F | LF | 4_389 | 4389 | Předsíň WC muži |  | 2.49 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_389 | AA | PAost
M | FaF | 4_390 | 4390 | Chodba |  | 156.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_390 | CA | Pk
M | FaF | 4_391 | 4391 | Laboratoř FYCH B |  | 21.23 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_003 | 0 |  | Budova fakult | 4NP | 4_391 | PA | Ppl
- | LAF | 5_001 | 5001 | Požární rozvodna |  | 5.1 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_001 | TA | Ptv
- | LAF | 5_002 | 5002 | Nepožární rozvodna |  | 8.93 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_002 | TA | Ptv
- | LAF | 5_003 | 5003 | Chodba |  | 12.04 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_003 | CA | Pk
- | LAF | 5_004 | 5004 | Schodiště 3 |  | 23.85 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_004 | CA | Pk
- | LAF | 5_005 | 5005 | Strojovna chlazení |  | 40.3 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_005 | TA | Ptv
- | LAF | 5_006 | 5006 | Požární rozvodna |  | 5.1 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_006 | TA | Ptv
- | LAF | 5_007 | 5007 | Nepožární rozvodna |  | 8.93 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_007 | TA | Ptv
- | LAF | 5_008 | 5008 | Chodba |  | 12.19 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_008 | CA | Pk
- | LAF | 5_009 | 5009 | Schodiště 7 |  | 23.78 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 5NP | 5_009 | CA | Pk
- | - | B_001 | 9001 | UPS | 15 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_001 | TA | Ptv
- | - | B_002 | 9002 | Chodba |  | 4.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_002 | CA | Pk
- | - | B_003 | 9003 | Chodba |  | 26.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_003 | CA | Pk
- | - | B_004 | 9004 | Rozvodna VN |  | 14.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_004 | TA | Ptv
- | - | B_006 | 9006 | Schodiště 7 |  | 23.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_006 | CA | Pk
- | - | B_007 | 9007 | Schodiště 5 |  | 24.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_007 | CA | Pk
- | - | B_009 | 9009 | Schodiště 3 |  | 23.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_009 | CA | Pk
- | - | B_010 | 9010 | Schodiště 4 |  | 23.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_010 | CA | Pk
- | - | B_011 | 9011 | Rozvodna SLB | 4 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_011 | TA | Ptv
- | - | B_012 | 9012 | Rozvodna SLB | 4 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_012 | TA | Ptv
- | - | B_013 | 9013 | Strojovna vzduchotechnika 1 anatomie | 200 | 34.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_013 | TA | Ptv
- | - | B_014 | 9014 | Rozvodna DA PBZ |  | 9.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_014 | TA | Ptv
- | - | B_015 | 9015 | Rozvodna DA | 10 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_015 | TA | Ptv
- | - | B_016 | 9016 | Technické plyny | 30 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | BF | EXT | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_016 | TA | Ptv
- | - | B_017 | 9017 | UPS | 15 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_017 | TA | Ptv
- | - | B_020a | 9020 | Dieselagregát |  | 32.87 | 0 | 0 | 0 | BF | EXT | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_020a | TA | Ptv
- | - | B_020b | 9906 | Dieselagregát |  | 36.52 | 0 | 0 | 0 | BF | EXT | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_020b | TA | Ptv
- | - | B_021 | 9021 | Chlorovna | 10 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_021 | TA | Ptv
- | LAF | B_024 | 9024 | WC ženy | 40 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_024 | AA | PAost
- | LAF | B_025 | 9025 | WC muži |  | 9.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_025 | AA | PAost
- | LAF | B_026 | 9026 | Hygiena + úklid |  | 5.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_026 | AA | PAost
- | - | B_027 | 9027 | Parking - sekce 1 (BF) - 216 stání |  | 5561.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_027 | PA | Ppo
- | - | B_029 | 9029 | Odpady - sklad vnější | 10 | 102.75 | 0 | 0 | 0 | BF | EXT | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_029 | TA | Ptv
- | - | B_030 | 9030 | Sprinklerová nádrž | 33 | 43.14 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_030 | TA | Ptv
- | - | B_031 | 9031 | Strojovna sprinklerů | 30 | 29.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_031 | TA | Ptv
- | - | B_033 | 9033 | Požární rozvodna | 10 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_033 | TA | Ptv
- | - | B_036 | 9036 | Velkoodběratelská TS + rozvodna NN | 30 | 58.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_036 | TA | Ptv
- | - | B_037 | 9037 | Chodba |  | 293.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_037 | CA | Pk
- | - | B_038 | 9038 | Centrální úpravna vody | 10 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_038 | TA | Ptv
- | - | B_039 | 9039 | Strojovna TČ 1 | 150 | 155.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_039 | TA | Ptv
- | - | B_040 | 9040 | Výměníková stanice VS2 | 40 | 40.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_040 | TA | Ptv
C | LF | B_044 | 9044 | Místnost pro odpočinek zřízenci | 20 | 16.79 | 2 | 0 | 2 | BF | KIT | 4 |  | Budova fakult | 1PP | B_044 | AA | PAost
C | LF | B_045 | 9045 | Laboratoř histologická | 40 | 43.04 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_045 | PA | Ppl
C | LF | B_046 | 9046 | Laboratoř mikroskopická | 20 | 20.17 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 1PP | B_046 | PA | Ppl
C | LF | B_047 | 9047 | Laboratoř velká + preparáty | 36 | 32.67 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 2 |  | Budova fakult | 1PP | B_047 | PA | Ppl
C | LF | B_048 | 9048 | Muzeum | 100 | 109.88 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_048 | PA | Ppl
C | LF | B_049 | 9049 | Obrazárna | 20 | 19.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_049 | PA | Ppl
C | LF | B_050 | 9050 | Pitevna I. | 100 | 100.81 | 1 | 45 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_050 | PA | Ppl
C | LF | B_051 | 9051 | Pitevna I. | 100 | 104.92 | 1 | 45 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_051 | PA | Ppl
C | LF | B_052 | 9052 | Pitevna II. | 50 | 54.57 | 1 | 20 | 0 | BF | PRK_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_052 | PA | Ppl
C | LF | B_053 | 9053 | Příjem | 20 | 24.99 | 0 | 0 | 0 | BF | TEC_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_053 | PA | Ppl
C | LF | B_054 | 9054 | Přípravna těl vč. chlorovny | 50 | 53.8 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_054 | PA | Ppl
C | LF | B_055 | 9055 | Šatna studenti |  | 15.61 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_055 | CA | Pk
C | LF | B_056 | 9056 | Sklad | 20 | 18.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_056 | PA | Ppl
C | LF | B_057 | 9057 | Sklad chemikálií | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_057 | PA | Ppl
C | LF | B_058 | 9058 | Hygienická smyčka | 10 | 10.64 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_058 | PA | Ppl
C | LF | B_059 | 9059 | Sklad kostí | 20 | 19.48 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_059 | PA | Ppl
C | LF | B_060 | 9060 | Sklad preparátů | 20 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_060 | PA | Ppl
C | LF | B_061 | 9061 | Sklad velký - technický | 40 | 29.86 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_061 | TA | Ptv
C | LF | B_062 | 9062 | WC ženy |  | 15.97 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_062 | AA | PAost
C | LF | B_063 | 9063 | Učebna | 100 | 97.72 | 1 | 45 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_063 | PA | Ppu
C | LF | B_064 | 9064 | Učebna | 100 | 94.69 | 1 | 45 | 0 | BF | EDU_20 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_064 | PA | Ppu
C | LF | B_065 | 9065 | WC zřízenci Ž |  | 6.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_065 | AA | PAost
J/ELMI | LAF | B_066 | 9066 | Chodba | 40 | 49.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_066 | CA | Pk
J/ELMI | LF | B_067 | 9067 | Místnost pro odpočinek | 40 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 4 |  | Budova fakult | 1PP | B_067 | AA | PAost
J/ELMI | LF | B_068 | 9068 | Laboratoř + sklad | 40 | 27.13 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_068 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_069 | 9069 | Ovládání | 12 | 14.12 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_069 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_070 | 9070 | SEM | 20 | 24.38 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_070 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_071 | 9071 | SEM | 18 | 16.79 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_071 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_073 | 9073 | Techn. zázemí | 12 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_073 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_074 | 9074 | Techn. zázemí | 10 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_074 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_076 | 9076 | TEM | 20 | 22.02 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_076 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_077 | 9077 | TEM | 18 | 21.18 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_077 | PA | Ppl
J/ELMI | LF | B_078 | 9078 | Ultramicrotom | 27 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_078 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_079 | 9079 | Laboratoř | 30 | 33.56 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_079 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_080 | 9080 | Místnost pro zvířata | 30 | 24.88 | 4 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_080 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_081 | 9081 | PP - šatna | 8 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_081 | RAA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_082 | 9082 | Služební chodba |  | 12.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_082 | RCA | Pk
U/BSL3 | - | B_083 | 9083 | Strojovna vzduchotechniky 5 BSL3 |  | 30.96 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_083 | TA | Ppo
U/BSL3 | LAF | B_084 | 9084 | Chodba |  | 29.94 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_084 | CA | Pk
U/BSL3 | LAF | B_085 | 9085 | Mat. propust | 4 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_085 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_086 | 9086 | Chodba |  | 18.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_086 | RCA | Pk
U/NMR | FaF | B_087 | 9087 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.64 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_087 | PA | Ppka
U/NMR | FaF | B_088 | 9088 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.97 | 0 | 0 | 1 | BF | OFF | 2 |  | Budova fakult | 1PP | B_088 | PA | Ppka
U/NMR | FaF | B_089 | 9089 | Kompresorovna | 9 | 13.21 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_089 | TA | Ppl
U/NMR | FaF | B_090 | 9090 | Konfokální mikroskop - čistý prostor ISO8 | 24 | 29.05 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_090 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_091 | 9091 | Laboratoř CHN | 24 | 25.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_091 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_092 | 9092 | Laboratoř IČ | 24 | 23.91 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_092 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_093 | 9093 | Laboratoř NMR | 82 | 71.59 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_093 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_094 | 9094 | Přípravna | 9 | 14.86 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_094 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_095 | 9095 | Strojovna vzduchotechniky NMR |  | 38.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_095 | TA | Ppo
U/NMR | FaF | B_096 | 9096 | Tech. místnost | 9 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_096 | TA | Ppo
W | FaF | B_097 | 9097 | Chodba |  | 28.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_097 | RCA | Pk
W | FaF | B_098 | 9098 | Chodba |  | 52.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_098 | RCA | Pk
W | FaF | B_099 | 9099 | Kuchyňka | 16 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 1PP | B_099 | RAA | Pps
W | FaF | B_100 | 9100 | Dočasné přechovávání zvířat |  | 13.81 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_100 | PA | Ppl
W | FaF | B_101 | 9101 | Hygienická smyčka studenti | 20 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_101 | RAA | Ppo - sociální zázemí
W | FaF | B_102 | 9102 | Kancelář asistenti | 18 | 18.43 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_102 | PA | Ppkt
W | FaF | B_103 | 9103 | Kancelář PGS/Postdoc | 22 | 21.63 | 4 | 0 | 4 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_103 | PA | Ppka
W | FaF | B_104 | 9104 | Kancelář vedoucí | 15 | 18.47 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 6 |  | Budova fakult | 1PP | B_104 | PA | Ppka
W | FaF | B_105 | 9105 | Kopírka + sklad |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_105 | PA | Ppo
W | FaF | B_106 | 9106 | Laboratoř | 20 | 22.26 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_106 | PA | Ppl
W | FaF | B_107 | 9107 | Laboratoř | 20 | 18.25 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_107 | PA | Ppl
W | FaF | B_108 | 9108 | Laboratoř buněčných kultur | 20 | 18.47 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_108 | PA | Ppl
W | FaF | B_109 | 9109 | Měřící místnost | 20 | 20.88 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_109 | PA | Ppl
W | FaF | B_110 | 9110 | Praktikárna | 30 | 34.1 | 2 | 15 | 0 | BF | PRK_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_110 | PA | Ppl
W | FaF | B_111 | 9111 | Přípravna | 15 | 14.52 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_111 | PA | Ppl
W | FaF | B_112 | 9112 | Sklad | 15 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_112 | TA | Ppo - výuka
W | FaF | B_113 | 9113 | Strojovna vzduchotechniky RIL |  | 106.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_113 | TA | Ppo
W | FaF | B_114 | 9114 | Trezorová místnost | 10 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_114 | PA | Ppl
W | FaF | B_115 | 9115 | Umývárna + sklad skla | 10 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_115 | PA | Ppl
W | FaF | B_116 | 9116 | Vymírací místnost | 10 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_116 | PA | Ppl
Y | LAF | B_119 | 9119 | Sklad chemických látek | 300 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_119 | TA | Ptv
Y | LAF | B_120 | 9120 | Centrální sklad nechemický | 50 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | BF | STR_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_120 | TA | Ptv
Y | LAF | B_135 | 9135 | IPTO úklid dodavatelsky - šatna | 9 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_135 | AA | Ptv
Y | LAF | B_136 | 9136 | IPTO úklid dodavatelsky - sklad | 30 | 34.18 | 1 | 0 | 1 | BF |  | 1 |  | Budova fakult | 1PP | B_136 | TA | Ptv
Y | LAF | B_137 | 9137 | Kancelář CS chemický | 15 | 16.76 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 1 |  | Budova fakult | 1PP | B_137 | PA | Ppkt
Y | LAF | B_138 | 9138 | Kancelář CS nechemický | 10 | 16.56 | 1 | 0 | 0 | BF | OFF_10 | 1 |  | Budova fakult | 1PP | B_138 | PA | Ppkt
W | LAF | B_145 | 9145 | Hygienická smyčka zaměstnanci |  | 5.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_145 | AA | PAost
AA | LAF | B_146 | 9146 | Archiv | 8 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_146 | PA | Ppa
AA | LAF | B_147 | 9147 | Chodba |  | 95.81 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_147 | CA | Pk
AA | LAF | B_148 | 9148 | Chodba |  | 4.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_148 | CA | Pk
AA | LAF | B_149 | 9149 | Chodba |  | 19.14 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_149 | CA | Pk
AA | LAF | B_150 | 9150 | Chodba |  | 107.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_150 | CA | Pk
AA | LAF | B_152 | 9152 | Chodba |  | 39.81 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_152 | CA | Pk
AA | LAF | B_153 | 9153 | Chodba |  | 26.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_153 | CA | Pk
AA | LAF | B_154 | 9154 | Chodba |  | 12.47 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_154 | CA | Pk
AA | LAF | B_155 | 9155 | Chodba |  | 39.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_155 | CA | Pk
AA | LAF | B_156 | 9156 | Chodba |  | 36.14 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_156 | CA | Pk
AA | LAF | B_158 | 9158 | Chov králík 4 | 42 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_158 | PA | Ppl
AA | LAF | B_159 | 9159 | Chov králík 3 | 42 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_159 | PA | Ppl
AA | LAF | B_160 | 9160 | Chov MLZ 1 | 24 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_160 | PA | Ppl
AA | LAF | B_161 | 9161 | Chov MLZ 2 | 24 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_161 | PA | Ppl
AA | LAF | B_162 | 9162 | Chov MLZ 3 | 24 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_162 | PA | Ppl
AA | LAF | B_163 | 9163 | Chov MLZ 4 | 24 | 15.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_163 | PA | Ppl
AA | LAF | B_164 | 9164 | Chov MLZ 5 | 24 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_164 | PA | Ppl
AA | LAF | B_165 | 9165 | Chov MLZ 6 | 24 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_165 | PA | Ppl
AA | LAF | B_166 | 9166 | Chov SPF 1 | 24 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_166 | PA | Ppl
AA | LAF | B_167 | 9167 | Chov SPF 2 | 24 | 16.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_167 | PA | Ppl
AA | LAF | B_168 | 9168 | Chov SPF 3 | 24 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_168 | PA | Ppl
AA | LAF | B_169 | 9169 | Místnost pro odpočinek chovatelky | 18 | 16.17 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 4 |  | Budova fakult | 1PP | B_169 | AA | PAost
AA | LAF | B_170 | 9170 | Místnost pro odpočinek experimentátoři | 18 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 8 |  | Budova fakult | 1PP | B_170 | AA | PAost
AA | LAF | B_171 | 9171 | Experiment králík 1 | 18 | 24.7 | 4 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_171 | PA | Ppl
AA | LAF | B_172 | 9172 | Experiment králík 2 | 18 | 16.79 | 4 | 2 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_172 | PA | Ppl
AA | LAF | B_173 | 9173 | Experiment MLZ 1 | 12 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_173 | PA | Ppl
AA | LAF | B_174 | 9174 | Experiment MLZ 2 | 17 | 16.84 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_174 | PA | Ppl
AA | LAF | B_175 | 9175 | Experiment MLZ 3 | 17 | 16.76 | 2 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_175 | PA | Ppl
AA | LAF | B_176 | 9176 | Experiment MLZ 7 | 17 | 15.09 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_176 | PA | Ppl
AA | LAF | B_177 | 9177 | Experiment MLZ 5 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_177 | PA | Ppl
AA | LAF | B_179 | 9179 | Izolátorová hala | 36 | 36.42 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_179 | PA | Ppl
AA | LAF | B_180 | 9180 | Kancelář asistenti | 12 | 14.87 | 0 | 0 | 2 | BF | OFF | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_180 | PA | Ppl
AA | LAF | B_181 | 9181 | Kancelář vedoucí | 20 | 18.32 | 1 | 0 | 1 | BF | OFF_10 | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_181 | PA | Ppl
AA | LAF | B_182 | 9182 | Chov králík 1 (Karanténa) | 16 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_182 | PA | Ppl
AA | LAF | B_183 | 9183 | Chov králík 2 (Karanténa) | 16 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_183 | PA | Ppl
AA | LAF | B_184 | 9184 | Mat. propust | 4 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_184 | PA | Ppl
AA | LAF | B_185 | 9185 | Prokládací autokláv | 15 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_185 | PA | Ppl
AA | LAF | B_186 | 9190 | Mat. propust | 4 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_186 | PA | Ppl
AA | LAF | B_187 | 9187 | Mat. propust | 4 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_187 | PA | Ppl
AA | LAF | B_188 | 9188 | Mat. propust | 4 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_188 | PA | Ppl
AA | LAF | B_189 | 9189 | Mat. propust | 4 | 3.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_189 | PA | Ppl
AA | LAF | B_191 | 9191 | Pozorovací místnost | 6 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_191 | PA | Ppl
AA | LAF | B_192 | 9192 | Pers. propust | 8 | 8.52 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_192 | PA | Ppl
AA | LAF | B_193 | 9193 | Pers. propust | 8 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_193 | PA | Ppl
AA | LAF | B_194 | 9194 | Pers. propust špinavá Muži | 8 | 6.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_194 | PA | Ppl
AA | LAF | B_195 | 9195 | Pers. propust | 8 | 5.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_195 | PA | Ppl
AA | LAF | B_196 | 9196 | Kancelář laboranti/SŠ | 16 | 17.57 | 2 | 0 | 2 | BF | OFF | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_196 | PA | Ppl
AA | LAF | B_197 | 9197 | Předávací místnost | 4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_197 | PA | Ppl
AA | LAF | B_198 | 9198 | Příjem zvířat | 7 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_198 | PA | Ppl
AA | LAF | B_201 | 9201 | Přístr. místn. | 9 | 14.84 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_201 | PA | Ppl
AA | LAF | B_202 | 9202 | Přístr. místn. | 9 | 7.02 | 2 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_202 | PA | Ppl
AA | LAF | B_203 | 9203 | Mat. propust | 4 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_203 | PA | Ppl
AA | LAF | B_205 | 9205 | Šatna M | 14 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_205 | AA | PAost
AA | LAF | B_206 | 9206 | Šatna Ž | 14 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_206 | AA | PAost
AA | LAF | B_207 | 9207 | Úklid U10 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_207 | TA | Ptv
AA | LAF | B_210 | 9210 | Sklad chovného zařízení | 24 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_210 | PA | Ppl
AA | LAF | B_211 | 9211 | Sklad kad. a biol.odp. | 8 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_211 | PA | Ppl
AA | LAF | B_212 | 9212 | Sklad krmiva | 18 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_212 | PA | Ppl
AA | LAF | B_213 | 9213 | Sklad podestýlky | 36 | 23.98 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_213 | PA | Ppl
AA | LAF | B_214 | 9214 | Sterilizace | 9 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_214 | PA | Ppl
AA | LAF | B_215 | 9215 | Technologie | 9 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_215 | TA | Ptv
AA | LAF | B_216 | 9216 | Technologie | 9 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_216 | TA | Ptv
AA | LAF | B_217 | 9217 | Technologie VIVARIUM | 110 | 46.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_217 | TA | Ptv
AA | LAF | B_218 | 9218 | Úklid U6 | 4 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_218 | TA | Ptv
AA | LAF | B_219 | 9219 | Úklid U8 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_219 | TA | Ptv
AA | LAF | B_220 | 9220 | Úklid U9 | 4 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_220 | TA | Ptv
AA | LAF | B_221 | 9221 | Úklid U7 | 4 | 9.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_221 | TA | Ptv
AA | LAF | B_222a | 9222 | Umývárna | 60 | 46.89 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_222a | PA | Ppl
AA | LAF | B_222b | 9907 | Umývárna | 60 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_222b | PA | Ppl
AA | LAF | B_223 | 9223 | Umývárna králík | 30 | 21.22 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_223 | PA | Ppl
AA | LAF | B_224 | 9224 | Uniprotect | 5 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_224 | PA | Ppl
BB | LAF | B_225 | 9225 | Hlubokomrazicí boxy | 150 | 165.81 | 0 | 0 | 0 | BF | LAB_10 | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_225 | PA | Ppl
BB | LAF | B_226 | 9226 | Přípravna | 25 | 27.88 | 1 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_226 | PA | Ppl
BB | LAF | B_227 | 9227 | Sklad kapalného N2 | 40 | 51.02 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_227 | PA | Ppl
BB | LAF | B_228 | 9228 | Strojovna vzduchotechnika kryocentrum |  | 54.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_228 | TA | Ptv
BB | LAF | B_229 | 9229 | Šatna |  | 7.47 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_229 | AA | PAost
BB | LAF | B_230 | 9230 | Zádveří/chodba |  | 8.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_230 | CA | Pk
BB | LAF | B_231 | 9231 | Zásobník tekutého dusíku |  | 49.4 | 0 | 0 | 0 | BF | EXT | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_231 | TA | Ptv
AA | LAF | B_259 | 9259 | Centrální vysavač + tlakové lahve |  | 6.27 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_259 | TA | Ptv
C | LF | B_260 | 9260 | Chodba |  | 146.96 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_260 | CA | Pk
C | LF | B_261 | 9261 | Sklad hořlavin | 5 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_261 | PA | Ppl
C | LF | B_262 | 9262 | Rozptylový prostor |  | 54.9 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_262 | CA | Pk
C | LF | B_263 | 9263 | Sklad odpadu |  | 3.09 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_263 | TA | Ptv
- | - | B_264 | 9264 | Parking - sekce 2 (LPG/CNG) - 46 stání |  | 1387.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_264 | PA | Ppo
- | - | B_266 | 9266 | Schodiště 1 |  | 42.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_266 | CA | Pk
- | - | B_267 | 9267 | Schodiště 2 |  | 29.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_267 | CA | Pk
- | - | B_268 | 9268 | Strojovna TČ 2 | 100 | 81.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_268 | TA | Ptv
U/BSL3 | LF | B_269 | 9269 | Laboratoř | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_269 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_270 | 9270 | Laboratoř přístrojová | 30 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_270 | PA | Ppl
T | FAF | B_271 | 9271 | Archiv KSKF | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_271 | TA | Ptv
BB | LAF | B_272 | 9272 | Kancelář (výdej) |  | 16.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_272 | PA | Ppkt
- | LAF | B_273 | 9273 | Chemický sklad |  | 28.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_273 | TA | Ptv
AA | LAF | B_274 | 9274 | Sklad |  | 51.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_274 | PA | Ppl
BB | LAF | B_275 | 9275 | Sklad |  | 27.45 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_275 | PA | Ppl
- | LAF | B_276 | 9276 | Zázemí cyklisté |  | 16.21 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_276 | AA | PAost
- | LAF | B_277 | 9277 | Zázemí cyklisté |  | 32.51 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_277 | AA | PAost
- | LAF | B_278 | 9278 | Kolárna |  | 89.92 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_278 | PA | Ppo
- | LAF | B_279 | 9279 | Kolárna |  | 198.72 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_279 | PA | Ppo
U/BSL3 | LF | B_280 | 9280 | Přípravna BSL3 |  | 16.76 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_280 | PA | Ppl
Y | LAF | B_281 | 9281 | Centrální sklad nechemický | 130 | 130.8 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_281 | TA | Ptv
- | - | B_282 | 9282 | Schodiště 6 |  | 23.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_282 | CA | Pk
C | LF | B_284 | 9284 | Chodba |  | 13.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_284 | CA | Pk
C | LF | B_285 | 9285 | Chodba |  | 19.3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_285 | CA | Pk
C | LF | B_286 | 9286 | Chodba |  | 31.71 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_286 | CA | Pk
Y | LAF | B_287 | 9287 | Centrální sklad nechemický | 120 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_287 | TA | Ptv
- | LAF | B_288 | 9288 | Předsíň |  | 15.23 |  |  |  | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_288 | CA | Pk
- | LAF | B_289 | 9289 | Úklid |  | 9.95 |  |  |  | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_289 | TA | Ptv
- | LAF | B_290 | 9290 | WC muži | 40 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_290 | AA | PAost
- | LAF | B_291 | 9291 | Bezb. WC | 40 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_291 | UAA | Ppo
- | LAF | B_292 | 9292 | Úklid U2 | 40 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_292 | TA | Ptv
- | LAF | B_293 | 9293 | WC | 40 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_293 | AA | PAost
U/BSL3 | - | B_294 | 9294 | Automatická dekontaminační stanice |  | 16.69 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_294 | TA | Ppo
U/BSL3 | LAF | B_295 | 9295 | Přípravna |  | 13.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_295 | PA | Ppl
C | LF | B_296 | 9296 | WC muži |  | 7.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_296 | AA | PAost
C | LF | B_297 | 9297 | Bezb. WC |  | 4.03 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_297 | AA | PAost
AA | LAF | B_298 | 9298 | Úklid U5 | 0 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_298 | TA | Ptv
- | - | B_299 | 9299 | Chodba |  | 31.34 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_299 | CA | Pk
- | - | B_300 | 9300 | Chodba |  | 30.11 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_300 | CA | Pk
Y | LAF | B_301 | 9301 | Úklid U1 | 0 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_301 | TA | Ptv
Y | LAF | B_302 | 9302 | Místnost pro odpočinek a úklid | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | BF | KIT | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_302 | AA | PAost
Y | LAF | B_303 | 9303 | Chodba | 0 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_303 | CA | Pk
- | - | B_304 | 9304 | Chodba |  | 16.38 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_304 | CA | Pk
- | LAF | B_305 | 9305 | Úklid U4 |  | 3.31 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_305 | TA | Ptv
W | LAF | B_306 | 9306 | Sprcha zam. |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_306 | AA | PAost
W | LAF | B_307 | 9307 | WC zam. |  | 1.67 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_307 | AA | PAost
C | LF | B_308 | 9308 | WC zřízenci M |  | 2.83 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_308 | AA | PAost
C | LF | B_311 | 9311 | Úklid U12 |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_311 | TA | Ptv
C | LF | B_312 | 9312 | Úklid U11 |  | 1.44 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_312 | TA | Ptv
U/BSL3 | FaF | B_313 | 9313 | PP - úklid U3 |  | 3.73 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_313 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_314 | 9314 | PP - umývárna špinavá |  | 5.91 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_314 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_315 | 9315 | PP - sprcha |  | 3.33 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_315 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_316 | 9316 | PP - převlékárna špinavá |  | 2.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_316 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_317 | 9317 | PP umývárna čistá |  | 4.23 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_317 | PA | Ppl
U/BSL3 | FaF | B_318 | 9318 | PP - převlékárna čistá |  | 3.53 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_318 | PA | Ppl
- | - | B_320 | 9320 | CBS | 15 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_320 | TA | Ptv
AA | LAF | B_321 | 9321 | Chodba |  | 9.77 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_321 | CA | Pk
AA | LAF | B_322 | 9322 | Chodba |  | 10.49 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_322 | CA | Pk
U/NMR | LAF | B_323 | 9323 | Úklid U16 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_323 | TA | Ptv
BB | LAF | B_324 | 9324 | Úklid U15 |  | 2.7 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_324 | TA | Ptv
AA | LAF | B_325 | 9325 | Sklad |  | 4.96 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_325 | PA | Ppl
Y | LAF | B_326 | 9326 | Sklad hořlavých kapalin |  | 68.05 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_326 | TA | Ptv
Y | LAF | B_327 | 9327 | Sklad tlakových lahví |  | 21.93 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_327 | TA | Ptv
Y | LAF | B_329 | 9329 | Sprcha |  | 1.75 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_329 | AA | PAost
Y | LAF | B_330 | 9330 | Sprcha |  | 1.75 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_330 | AA | PAost
Y | LAF | B_331 | 9331 | Sprcha |  | 1.52 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_331 | AA | PAost
- | LAF | B_332 | 9332 | Sprcha |  | 2.72 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_332 | AA | PAost
- | LAF | B_333 | 9333 | Sprcha |  | 4.02 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_333 | AA | PAost
BB | LAF | B_334 | 9334 | Sprcha |  | 2.54 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_334 | AA | PAost
- | LAF | B_335 | 9335 | Sprcha |  | 1.96 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_335 | AA | PAost
- | LAF | B_336 | 9336 | Sprcha |  | 1.96 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_336 | AA | PAost
- | LAF | B_337 | 9337 | Sprcha |  | 1.96 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_337 | AA | PAost
- | LAF | B_338 | 9338 | Sprcha |  | 3.02 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_338 | AA | PAost
U/NMR | FaF | B_342 | 9342 | Mat.propust |  | 7.4 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_342 | PA | Ppl
U/NMR | FaF | B_343 | 9343 | Pers.propust |  | 5.95 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_343 | PA | Ppl
U/CYT | LAF | B_344 | 9344 | PP- úklid |  | 1.52 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_344 | PA | Ppl
U/CYT | LAF | B_345 | 9345 | PP- sprcha špinavá |  | 3.32 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_345 | PA | Ppl
U/CYT | LAF | B_346 | 9346 | PP-čistá předsíň |  | 2.9 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_346 | PA | Ppl
U/CYT | LAF | B_347 | 9347 | PP-čistá šatna a umývarna |  | 4.92 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_347 | PA | Ppl
U/CYT | LAF | B_349 | 9349 | PP- špinavá šatna a umývarna |  | 5.32 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_349 | PA | Ppl
U/CYT | LAF | B_350 | 9350 | Centrální přípravna cytostatik |  | 23.35 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_350 | PA | Ppl
W | FaF | B_351 | 9351 | Úklid | 0 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_351 | TA | Ptv
- | LAF | B_352 | 9352 | Předsíň |  | 9.94 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_352 | AA | PAost
W | LAF | B_353 | 9353 | WC zam. |  | 2.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_353 | AA | PAost
- | LAF | B_354 | 9354 | WC |  | 2.08 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_354 | AA | PAost
C | LF | B_359 | 9359 | Chodba |  | 30.14 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_359 | CA | Pk
C | LF | B_360 | 9360 | Předsíň WC M |  | 2.17 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_360 | AA | PAost
C | LF | B_361 | 9361 | Předsíň WC muži |  | 4.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_361 | AA | PAost
AA | LAF | B_362 | 9362 | Předsíň WC M | 14 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_362 | AA | PAost
AA | LAF | B_363 | 9363 | Sprcha M | 14 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_363 | AA | PAost
AA | LAF | B_364 | 9364 | WC M | 14 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_364 | AA | PAost
AA | LAF | B_365 | 9365 | Předsíň Ž | 14 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_365 | AA | PAost
AA | LAF | B_366 | 9366 | Sprcha Ž | 14 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_366 | AA | PAost
AA | LAF | B_367 | 9367 | WC Ž | 14 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_367 | AA | PAost
- | LAF | B_368 | 9368 | WC |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_368 | AA | PAost
- | LAF | B_369 | 9369 | WC |  | 1.14 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_369 | AA | PAost
- | LAF | B_370 | 9370 | WC muži předsíň | 40 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_370 | AA | PAost
W | FaF | B_371 | 9371 | Sprcha | 20 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_371 | AA | PAost
W | FaF | B_372 | 9372 | Sprcha | 20 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_372 | AA | PAost
Y | LAF | B_373 | 9373 | Hygiena předsíň | 9 | 5.43 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_373 | AA | PAost
Y | LAF | B_374 | 9374 | WC | 9 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_374 | AA | PAost
Y | LAF | B_375 | 9375 | WC | 9 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 3 |  | Budova fakult | 1PP | B_375 | AA | PAost
- | LAF | B_376 | 9376 | WC muži předsíň |  | 4.01 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_376 | AA | PAost
- | LAF | B_377 | 9377 | Bezb. WC |  | 3.97 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_377 | AA | PAost
- | LAF | B_378 | 9378 | WC ženy |  | 13.57 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_378 | AA | PAost
BB | LAF | B_379 | 9379 | WC |  | 1.65 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_379 | AA | PAost
AA | LAF | B_380 | 9380 | Sklad chov 2 |  | 13.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_380 | PA | Ppl
AA | LAF | B_381 | 9381 | Experiment MLZ 6 |  | 21.86 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_381 | PA | Ppl
AA | LAF | B_382 | 9382 | Expriment MLZ 10 |  | 17.04 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_382 | PA | Ppl
AA | LAF | B_383 | 9383 | Tlakové mytí |  | 5.06 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_383 | PA | Ppl
AA | LAF | B_384 | 9384 | Chov králík 5 |  | 8.88 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_384 | PA | Ppl
AA | LAF | B_385 | 9385 | Experiment MLZ 8 |  | 10.54 | 4 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_385 | PA | Ppl
AA | LAF | B_386 | 9386 | Pers. propust špinavá Ženy |  | 6.69 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_386 | PA | Ppl
AA | LAF | B_387 | 9387 | Pers. propust sprcha Ženy |  | 3.13 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_387 | PA | Ppl
AA | LAF | B_388 | 9388 | Pers. propust čistá Ženy |  | 6.68 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_388 | PA | Ppl
AA | LAF | B_389 | 9389 | Pers. propust čistá Muži |  | 6.68 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_389 | PA | Ppl
AA | LAF | B_390 | 9390 | Pers. propust WC Ženy |  | 1.34 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_390 | PA | Ppl
AA | LAF | B_391 | 9391 | Pers. propust sprcha Muži |  | 3.05 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_391 | PA | Ppl
AA | LAF | B_392 | 9392 | Pers. propust WC Muži |  | 1.42 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult | 1PP | B_392 | PA | Ppl
AA | LAF | B_393 | 9393 | Mat. propust |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_393 | PA | Ppl
AA | LAF | B_394 | 9394 | Experiment MLZ 9 |  | 16.6 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_394 | PA | Ppl
AA | LAF | B_395 | 9395 | Chov králík 6 |  | 19.31 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_395 | PA | Ppl
AA | LAF | B_396 | 9396 | Experiment MLZ 11 |  | 17.99 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_396 | PA | Ppl
AA | LAF | B_397 | 9397 | Chov SPF 4 |  | 16.35 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_397 | PA | Ppl
AA | LAF | B_398 | 9398 | Experiment MLZ 4 |  | 16.63 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_398 | PA | Ppl
AA | LAF | B_399 | 9399 | Chov MLZ 7 |  | 4.84 | 0 | 0 | 0 | BF |  | 0 |  | Budova fakult | 1PP | B_399 | PA | Ppl
| LAF | B_403 | 9403 | Zásahová plocha - nemocnice |  | 916.25 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 1PP | B_403 | CA | Pk
| LAF | B_404 | 9404 | Zásahová plocha - Zborovská |  | 892.46 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 1PP | B_404 | CA | Pk
| LAF | B_405 | 9405 | Vjezdová rampa |  | 415.46 |  |  |  | BF | EXT |  |  | Budova fakult | 1PP | B_405 | CA | Pk
| LAF | 5_015 |  | Terasa na střeše |  | 406.63 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult |  |  |  | Pk
| LAF | 5_016 |  | Technologie střecha |  | 6193.64 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult |  |  |  | Ptv
| LAF | 1_263 |  | sprchy cyklisté |  | 3.96 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult |  |  |  | Paost
| LAF | 1_264 |  | chodba |  | 33.28 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult |  |  |  | Paost
| LAF | 3_402 |  | WC |  | 1.11 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult |  |  |  | Paost
| LAF | 4_392 |  | Laboratoř sterilní - předsíň |  | 5.52 |  |  |  | BF |  |  |  | Budova fakult |  |  |  | Paost
| LAF | 0_091 | 91 | Výtah CB_9.1 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | - | 0_091 | CA | Pk
| LAF | 0_092 | 92 | Výtah CB_9.2 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | - | 0_092 | CA | Pk
| LAF | 0_093 | 93 | Výtah CB_9.3 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | - | 0_093 | CA | Pk
| LAF | 0_094 | 94 | Výtah_CB_9.4 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | - | 0_094 | CA | Pk
| LAF | 0_191 | 191 | Šachta 9.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | - | 0_191 | CA | Pk
| LAF | 0_192 | 192 | Šachta | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | - | 0_192 | CA | Pk
- | LAF | 1_017 | 1017 | Chodba | 0 | 14.62 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_017 | CA | Pk
- | LAF | 1_037 | 1037 | Schodiště | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_037 | CA | Pk
- | LAF | 1_038 | 1038 | Schodiště | 0 | 37.75 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_038 | CA | Pk
- | LAF | 1_039 | 1039 | Schodiště 8 | 0 | 25.02 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_039 | CA | Pk
- | LAF | 1_047 | 1047 | Bezb. WC | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_047 | UAA | Ppo
- | LAF | 1_048 | 1048 | WC ženy | 0 | 11.48 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_048 | AA | PAost
- | LAF | 1_049 | 1049 | CBS | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_049 | TA | Ptv
- | LAF | 1_050 | 1050 | Vstupní hala CB | 0 | 582.24 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_050 | CA | Pk
X | FAF | 1_101 | 1101 | Pokladna | 10 | 14.03 | 1 | 0 | 0 | CB |  | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_101 | PA | Ppkt
X | FAF | 1_102 | 1102 | Spisová služba a podatelna | 40 | 45.91 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_102 | PA | Ppkt
X | FAF | 1_103 | 1103 | Spisovna | 18 | 21.97 | 2 | 0 | 0 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_103 | PA | Ppkt
X | LAF | 1_104 | 1104 | Šatna | 0 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_104 | AA | PAost
X | LF | 1_105 | 1105 | ANG studenti | 40 | 34.58 | 4 | 0 | 4 | CB | OFF | 4 |  | Centrální budova | 1NP | 1_105 | PA | Ppkt
X | LF | 1_106 | 1106 | CZ studenti | 40 | 30.28 | 6 | 0 | 6 | CB | OFF | 4 |  | Centrální budova | 1NP | 1_106 | PA | Ppkt
X | LF | 1_107 | 1107 | CŽV | 24 | 22.34 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_107 | PA | Ppkt
X | LF | 1_108 | 1108 | Kuchyňka | 24 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_108 | AA | PAost
X | LF | 1_109 | 1109 | Konzultační místnost proděkani | 24 | 12.69 | 2 | 0 | 2 | CB |  | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_109 | PA | Ppkt
X | LF | 1_110 | 1110 | Multifunkční místnost | 50 | 55.45 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_21 | 20 |  | Centrální budova | 1NP | 1_110 | PA | Ppo
X | LF | 1_111 | 1111 | Kancelář PGS/Postdoc | 24 | 18.72 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_111 | PA | Ppka
X | LF | 1_112 | 1112 | Pokladna | 18 | 19.91 | 1 | 0 | 0 | CB |  | 1 |  | Centrální budova | 1NP | 1_112 | PA | Ppkt
X | LF | 1_113 | 1113 | Spisová služba a podatelna | 40 | 47.62 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_113 | PA | Ppkt
X | LF | 1_114 | 1114 | Spisovna | 10 | 20.55 | 2 | 0 | 1 | CB |  | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_114 | PA | Ppkt
X | LF | 1_115 | 1115 | Studijní odd. - vedoucí | 15 | 28.4 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 3 |  | Centrální budova | 1NP | 1_115 | PA | Ppkt
- | LAF | 1_117 | 1117 | Zádveří | 0 | 31.52 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_117 | CA | Pk
CC | LAF | 1_140 | 1140 | Průkazky | 15 | 24.05 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1NP | 1_140 | PA | Ppkt
- | LAF | 1_142 | 1142 | Schodiště 9 | 0 | 25.11 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_142 | CA | Pk
EE | LAF | 1_173 | 1173 | Jídelna / místnost na spaní / herna | 0 | 104.21 | 3 | 12 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_173 | PA | Pps
EE | LAF | 1_174 | 1174 | Kuchyňka | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_174 | PA | Pps
EE | LAF | 1_175 | 1175 | Šatna | 0 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_175 | AA | PAost
EE | LAF | 1_176 | 1176 | Sklad | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_176 | TA | Ptv
EE | LAF | 1_177 | 1177 | Zaměstn. šatna | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_177 | AA | PAost
EE | LAF | 1_178 | 1178 | Sprcha děti | 0 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_178 | AA | PAost
EE | LAF | 1_179 | 1179 | WC pro děti | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_179 | AA | PAost
EE | LAF | 1_180 | 1180 | Zaměstn. WC | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_180 | AA | PAost
FF | LAF | 1_181 | 1181 | Bufet | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_181 | PA | Pps
FF | LAF | 1_182 | 1182 | Mytí nádobí | 0 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_182 | PA | Pps
FF | LAF | 1_183 | 1183 | Přípravna | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_183 | PA | Pps
FF | LAF | 1_184 | 1184 | Příruční sklad | 0 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_184 | PA | Pps
FF | LAF | 1_185 | 1185 | Stravování | 204,4 | 143.55 | 0 | 80 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_185 | PA | Pps
EE | LAF | 1_186 | 1186 | Úklid U22 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_186 | TA | Ptv
FF | LAF | 1_187 | 1187 | WC | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_187 | AA | PAost
- | LAF | 1_199 | 1199 | Úklid - stroj P3 | 0 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_199 | TA | Ptv
- | LAF | 1_202 | 1202 | WC muži | 0 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_202 | AA | PAost
FF | LAF | 1_204 | 1204 | Chladící box |  | 3.39 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_204 | PA | Pps
FF | LAF | 1_205 | 1205 | Uklid U23 |  | 2.42 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_205 | TA | Ptv
- | LAF | 1_206 | 1206 | Rozvodna | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_206 | TA | Ptv
X | LF | 1_208 | 1208 | Chodba |  | 32.32 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_208 | CA | Pk
X | LF | 1_209 | 1209 | Chodba |  | 14.87 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_209 | CA | Pk
- | LAF | 1_233 | 1233 | WC ženy předsíň | 0 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_233 | AA | PAost
- | LAF | 1_234 | 1234 | WC muži předsíň | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1NP | 1_234 | AA | PAost
- | LAF | 2_004 | 2004 | Chodba |  | 18.69 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_004 | CA | Pk
- | LAF | 2_005 | 2005 | Chodba |  | 411.51 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_005 | CA | Pk
- | LAF | 2_012 | 2012 | Rozvodna SIL+SLB |  | 6.62 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_012 | TA | Ptv
- | LAF | 2_020 | 2020 | Schodiště 9 |  | 25.11 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_020 | CA | Pk
- | LAF | 2_021 | 2021 | Schodiště 8 |  | 24.8 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_021 | CA | Pk
- | LAF | 2_026 | 2026 | WC ženy |  | 16.17 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_026 | AA | PAost
- | LAF | 2_027 | 2027 | WC muži | 16 | 8.78 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_027 | AA | PAost
X | FAF | 2_192 | 2192 | Studijní odd. - příruční spisovna | 15 | 21.26 | 0 | 0 | 0 | CB | OFF_21 | 20 |  | Centrální budova | 2NP | 2_192 | PA | Ppkt
X | FAF | 2_193 | 2193 | Studijní odd. - referenti | 30 | 28.74 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_193 | PA | Ppkt
X | FAF | 2_194 | 2194 | Studijní odd. - referenti | 30 | 28.98 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_194 | PA | Ppkt
X | FAF | 2_195 | 2195 | Studijní odd. - vedoucí | 20 | 21.62 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 2NP | 2_195 | PA | Ppkt
FF | LAF | 2_213 | 2213 | Výdej jídla | 20 | 38.81 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_213 | PA | Pps
FF | LAF | 2_214 | 2214 | Kancelář | 15 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | CB | OFX | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_214 | PA | Ppkt
FF | LAF | 2_215 | 2215 | Příruční sklad | 30 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_215 | PA | Pps
FF | LAF | 2_216 | 2216 | Regenerace | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_216 | PA | Pps
FF | LAF | 2_217 | 2217 | Stravování zaměstnanců | 340 | 215.97 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 100 |  | Centrální budova | 2NP | 2_217 | PA | Pps
FF | LAF | 2_218 | 2218 | WC | 20 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_218 | TA | Ptv
FF | LAF | 2_219 | 2219 | Umývárna nádobí | 16 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_219 | PA | Pps
GG | FAF | 2_220 | 2220 | Místnost pro studenty | 30 | 31.11 | 0 | 20 | 0 | CB | MTG_21 | 20 |  | Centrální budova | 2NP | 2_220 | PA | Ppkt
GG | LF | 2_221 | 2221 | Místnost pro studenty | 30 | 32.05 | 0 | 20 | 0 | CB | MTG_21 | 20 |  | Centrální budova | 2NP | 2_221 | AA | PAost
HH | FAF | 2_222 | 2222 | Seminární místnost | 80 | 83.04 | 1 | 40 | 0 | CB | EDU_20 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_222 | PA | Ppu
HH | FAF | 2_223 | 2223 | Seminární místnost | 80 | 78.18 | 1 | 40 | 0 | CB | EDU_30 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_223 | PA | Ppu
HH | FAF | 2_224 | 2224 | Seminární místnost | 40 | 40.97 | 1 | 20 | 0 | CB | EDU_20 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_224 | PA | Ppu
HH | FAF | 2_225 | 2225 | Seminární místnost | 40 | 42.4 | 1 | 20 | 0 | CB | EDU_20 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_225 | PA | Ppu
HH | LF | 2_226 | 2226 | Seminární místnost | 60 | 62.2 | 1 | 20 | 0 | CB | EDU_20 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_226 | PA | Ppu
HH | LF | 2_227 | 2227 | Seminární místnost | 75 | 71.93 | 1 | 40 | 0 | CB | EDU_30 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_227 | PA | Ppu
HH | LF | 2_228 | 2228 | Seminární místnost | 40 | 39.43 | 1 | 20 | 0 | CB | EDU_20 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_228 | PA | Ppu
HH | LF | 2_229 | 2229 | Seminární místnost | 40 | 38.87 | 1 | 20 | 0 | CB | EDU_20 | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_229 | PA | Ppu
- | LAF | 2_255 | 2255 | Rozvodna |  | 6.98 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_255 | TA | Ptv
X | FAF | 2_256 | 2256 | Chodba |  | 14.63 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_256 | CA | Pk
- | LAF | 2_257 | 2257 | WC |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_257 | AA | PAost
- | LAF | 2_258 | 2258 | Úklid U25 |  | 3.47 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_258 | TA | Ptv
GG | LAF | 2_259 | 2259 | Kuchyňka pro studenty | 0 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_259 | AA | PAost
FF | LAF | 2_278 | 2278 | Úklid U24 | 20 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_278 | TA | Ptv
- | LAF | 2_280 | 2280 | WC muži předsíň | 16 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 2NP | 2_280 | AA | PAost
- | LAF | 3_002 | 3002 | Chodba |  | 167.64 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_002 | CA | Pk
- | LAF | 3_003 | 3003 | Chodba |  | 67.22 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_003 | CA | Pk
- | LAF | 3_015 | 3015 | Schodiště 9 |  | 25.11 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_015 | CA | Pk
- | LAF | 3_016 | 3016 | Schodiště 8 |  | 25.88 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_016 | CA | Pk
- | LAF | 3_020 | 3020 | WC ženy |  | 9.14 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_020 | AA | PAost
- | LAF | 3_021 | 3021 | WC ženy |  | 11.88 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_021 | AA | PAost
X | FAF | 3_289 | 3289 | Centrum programu MEPHARED - udržitelnost | 16 | 19.26 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_289 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_290 | 3290 | Centrum programu MEPHARED - udržitelnost | 16 | 19.43 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_290 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_291 | 3291 | Kancelář děkan FaF | 40 | 39.62 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 10 |  | Centrální budova | 3NP | 3_291 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_292 | 3292 | Kuchyňka | 50 | 30.85 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 20 |  | Centrální budova | 3NP | 3_292 | RAA | Pps
X | FAF | 3_293 | 3293 | Ekonomické odd. - referenti | 20 | 23.43 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_293 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_294 | 3294 | Ekonomické odd. - hlavní účetní + referenti | 24 | 23.57 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_294 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_295 | 3295 | Ekonomické odd. - příruční spisovna | 15 | 15.33 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 3NP | 3_295 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_296 | 3296 | Ekonomické odd. - vedoucí | 20 | 15.4 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 3NP | 3_296 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_297 | 3297 | Interní audit | 15 | 19.43 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 3NP | 3_297 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_298 | 3298 | Zasedací místnost malá | 30 | 33.84 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_21 | 15 |  | Centrální budova | 3NP | 3_298 | PA | Ppo
X | FAF | 3_299 | 3299 | Odd. vnějších a mez. vztahů - referenti | 16 | 15.49 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_299 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_300 | 3300 | Odd. vnějších a mez. vztahů - vedoucí | 20 | 22.22 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 3NP | 3_300 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_301 | 3301 | PAM - vedoucí | 20 | 15.39 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 3NP | 3_301 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_302 | 3302 | PAM personalistka + referent | 16 | 23.43 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_302 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_303 | 3303 | PAM personalistka + referent | 16 | 23.63 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_303 | PA | Ppkt
X | FaF | 3_304 | 3304 | Pokladna | 10 | 15.46 | 1 | 0 | 1 | CB |  | 1 |  | Centrální budova | 3NP | 3_304 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_305 | 3305 | Sekretářka | 16 | 17.22 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_01 | 2 |  | Centrální budova | 3NP | 3_305 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_306 | 3306 | Správní odd. - vedoucí | 20 | 22.54 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 3NP | 3_306 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_307 | 3307 | Odd. informačních systémů | 16 | 15.05 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_307 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_308 | 3308 | Správní odd. - právník + asistentka | 30 | 32.09 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_308 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_309 | 3309 | Odd. informačních sytémů | 24 | 22.68 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_309 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_310 | 3310 | Správní odd. - referenti | 24 | 22.54 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_310 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_311 | 3311 | Kancelář tajemník FaF | 20 | 22.54 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 2 |  | Centrální budova | 3NP | 3_311 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_312 | 3312 | Vědecké odd. - grantové a zahraniční | 30 | 32.06 | 4 | 0 | 4 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_312 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_313 | 3313 | Vědecké odd. - grantové a zahraniční | 30 | 18.75 | 4 | 0 | 4 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_313 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_314 | 3314 | Vedoucí vědeckého oddělení | 15 | 15.32 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_314 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_315 | 3315 | Vědecké odd. - referenti | 15 | 15.32 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_315 | PA | Ppkt
X | FAF | 3_316 | 3316 | Vědecké odd. - vedoucí | 20 | 17.99 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 3NP | 3_316 | PA | Ppkt
X | FaF | 3_317 | 3317 | Zasedací místnost velká | 120 | 123.75 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_31 | 15 |  | Centrální budova | 3NP | 3_317 | PA | Ppo
X | LAF | 3_318 | 3318 | Úklid U37 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_318 | TA | Ptv
X | LF | 3_319 | 3319 | Interní audit | 15 | 15.92 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 3NP | 3_319 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_320 | 3320 | Kancelář asistenti | 15 | 15.18 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_01 | 2 |  | Centrální budova | 3NP | 3_320 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_321 | 3321 | Co-workingové centrum | 120 | 69.64 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_21 | 15 |  | Centrální budova | 3NP | 3_321 | PA | Ppo
Y | LAF | 3_322 | 3322 | Referent | 20 | 19.4 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_322 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_323 | 3323 | Referent | 20 | 19.29 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_323 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_326 | 3326 | Referent | 20 | 19.4 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_326 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_327 | 3327 | Referent | 20 | 19.37 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_327 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_328 | 3328 | Referent | 20 | 19.46 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_328 | PA | Ppkt
Y | LAF | 3_329 | 3329 | Kancelář vedoucí | 30 | 33.9 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 3NP | 3_329 | PA | Ppkt
X | FaF | 3_358 | 3358 | Sklad nábytku | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_358 | TA | Ppo
X | LAF | 3_359 | 3359 | Bezb. WC | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_359 | UAA | Ppo
- | LAF | 3_361 | 3361 | Chodba |  | 113.48 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_361 | CA | Pk
- | LAF | 3_362 | 3362 | WC muži |  | 5.91 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_362 | AA | PAost
- | LAF | 3_363 | 3363 | WC muži |  | 4.57 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_363 | AA | PAost
X | FAF | 3_374 | 3374 | Předsíň |  | 2.37 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_374 | AA | PAost
X | FAF | 3_375 | 3375 | Hygiena |  | 3.19 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_375 | AA | PAost
X | FAF | 3_376 | 3376 | Kuchyňka |  | 3.29 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_376 | AA | PAost
- | LAF | 3_377 | 3377 | Sklad |  | 1.98 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 3NP | 3_377 | TA | Ptv
X | FaF | 3_378 | 3378 | Kancelář |  | 15.46 | 2 | 0 | 2 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_378 | PA | Ppkt
X | FaF | 3_379 | 3379 | Kancelář |  | 15.39 | 2 | 0 | 2 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_379 | PA | Ppkt
X | FaF | 3_380 | 3380 | Kancelář |  | 17.98 | 2 | 0 | 2 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_380 | PA | Ppkt
- | LAF | 3_383 | 3383 | WC muži předsíň |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_383 | AA | PAost
- | LAF | 3_384 | 3384 | WC muži předsíň |  | 5.98 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_384 | AA | PAost
X | FAF | 3_385 | 3385 | Chodba |  | 3.01 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 3NP | 3_385 | CA | Pk
- | LAF | 4_002 | 4002 | Chodba |  | 67.22 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_002 | CA | Pk
- | LAF | 4_003 | 4003 | Chodba |  | 193.56 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_003 | CA | Pk
- | LAF | 4_015 | 4015 | Schodiště 9 |  | 25.11 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_015 | CA | Pk
- | LAF | 4_016 | 4016 | Schodiště 8 |  | 25.88 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_016 | CA | Pk
X | LF | 4_258 | 4258 | WC ženy |  | 11.88 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_258 | AA | PAost
X | LF | 4_259 | 4259 | Asistent děkana | 36 | 39.67 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_01 | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_259 | PA | Ppkt
X | LF | 4_260 | 4260 | Kuchyňka | 17 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 8 |  | Centrální budova | 4NP | 4_260 | AA | PAost
X | LF | 4_261 | 4261 | Erasmus | 20 | 17.25 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_261 | PA | Ppkt
X | LF | 4_262 | 4262 | Investiční | 18 | 23.41 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_262 | PA | Ppkt
X | LF | 4_263 | 4263 | Kvalifikační rozvoj | 18 | 19.27 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_263 | PA | Ppkt
X | LF | 4_264 | 4264 | Mzdové | 18 | 19.54 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_264 | PA | Ppkt
X | LF | 4_265 | 4265 | PAM | 15 | 15.38 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_265 | PA | Ppkt
X | LF | 4_266 | 4266 | PAM | 18 | 14.85 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_266 | PA | Ppkt
X | LF | 4_267 | 4267 | PR komunikace | 18 | 18.86 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_267 | PA | Ppkt
X | LF | 4_268 | 4268 | Kancelář děkan LF | 36 | 39.62 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 10 |  | Centrální budova | 4NP | 4_268 | PA | Ppkt
X | LF | 4_269 | 4269 | Kancelář tajemník LF | 36 | 36.26 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_269 | PA | Ppkt
X | LF | 4_270 | 4270 | Právní agenda | 18 | 15.32 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_270 | PA | Ppkt
X | LF | 4_271 | 4271 | Projekty | 36 | 36.27 | 6 | 0 | 6 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_271 | PA | Ppkt
X | LF | 4_272 | 4272 | SVL | 30 | 37.78 | 3 | 0 | 3 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_272 | PA | Ppkt
X | LF | 4_273 | 4273 | Tuzem. + zahr. | 20 | 17.92 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_273 | PA | Ppkt
X | LF | 4_274 | 4274 | Účtárna | 45 | 47.9 | 5 | 0 | 6 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_274 | PA | Ppkt
X | LF | 4_275 | 4275 | Ekonomické odd. - vedoucí | 15 | 15.38 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 3 |  | Centrální budova | 4NP | 4_275 | PA | Ppkt
X | LF | 4_276 | 4276 | Grantové odd. - vedoucí | 20 | 17.92 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 3 |  | Centrální budova | 4NP | 4_276 | PA | Ppkt
X | LF | 4_277 | 4277 | PAM - vedoucí | 18 | 19.44 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 3 |  | Centrální budova | 4NP | 4_277 | PA | Ppkt
X | LF | 4_278 | 4278 | Správní odd. - vedoucí | 15 | 15.32 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 3 |  | Centrální budova | 4NP | 4_278 | PA | Ppkt
X | LF | 4_279 | 4279 | Zasedací místnost malá | 36 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_21 | 15 |  | Centrální budova | 4NP | 4_279 | PA | Ppo
X | LF | 4_280 | 4280 | Zasedací místnost velká | 60 | 58.26 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_31 | 25 |  | Centrální budova | 4NP | 4_280 | PA | Ppo
HH | FAF | 4_282 | 4282 | Kancelář asistenti | 18 | 19.47 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_282 | PA | Ppkt
HH | FAF | 4_283 | 4283 | Kancelář sekretářka | 15 | 15.76 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_01 | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_283 | PA | Ppkt
HH | FAF | 4_284 | 4284 | Kancelář vedoucí | 28 | 29.91 | 1 | 10 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 4NP | 4_284 | PA | Ppka
HH | FAF | 4_285 | 4285 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.38 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_285 | PA | Ppka
HH | FAF | 4_286 | 4286 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.44 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_286 | PA | Ppka
HH | FAF | 4_287 | 4287 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 15.38 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_287 | PA | Ppka
HH | FAF | 4_288 | 4288 | Kancelář Prof/Doc. | 15 | 14.84 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_288 | PA | Ppka
HH | LAF | 4_289 | 4289 | Konzultační místnost | 12 | 17.98 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_289 | PA | Ppu
HH | LAF | 4_290 | 4290 | Sklad | 20 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_290 | TA | Ptv
HH | LAF | 4_291 | 4291 | Úklid U44 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_291 | TA | Ptv
HH | LAF | 4_292 | 4292 | WC ženy |  | 9.14 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_292 | AA | PAost
HH | LAF | 4_293 | 4293 | Zasedací místnost + knihovna + copy + archivní skříně + kuchyňka | 35 | 54.68 | 0 | 0 | 0 | CB | MTG_31 | 20 |  | Centrální budova | 4NP | 4_293 | PA | Ppo
HH | LF | 4_294 | 4294 | Kancelář asistenti | 18 | 19.34 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_294 | PA | Ppka
HH | LF | 4_295 | 4295 | Kancelář asistenti | 18 | 19.29 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_295 | PA | Ppka
HH | LF | 4_296 | 4296 | Kancelář asistenti | 18 | 19.46 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_296 | PA | Ppka
HH | LF | 4_297 | 4297 | Kancelář asistenti | 18 | 19.37 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_297 | PA | Ppka
HH | LF | 4_298 | 4298 | Kancelář asistenti | 18 | 19.32 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_298 | PA | Ppka
HH | LF | 4_299 | 4299 | Kancelář asistenti | 18 | 19.37 | 2 | 0 | 2 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_299 | PA | Ppka
HH | LF | 4_300 | 4300 | Kancelář sekretářka | 15 | 15.38 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_01 | 2 |  | Centrální budova | 4NP | 4_300 | PA | Ppka
HH | LF | 4_301 | 4301 | Kancelář vedoucí | 28 | 28.18 | 1 | 10 | 1 | CB | OFF_10 | 6 |  | Centrální budova | 4NP | 4_301 | PA | Ppka
- | LAF | 4_335 | 4335 | Chodba |  | 148.2 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_335 | CA | Pk
HH | LAF | 4_336 | 4336 | WC muži |  | 4.57 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_336 | AA | PAost
X | LF | 4_337 | 4337 | WC muži |  | 5.93 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_337 | AA | PAost
HH | LAF | 4_338 | 4338 | Bezb. WC | 0 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_338 | UAA | Ppo
HH | LAF | 4_356 | 4356 | Úklid - Sklad S7 | 20 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_356 | TA | Ptv
X | LF | 4_357 | 4357 | Předsíň |  | 2.28 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_357 | AA | PAost
X | LF | 4_358 | 4358 | Hygiena |  | 3.1 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_358 | AA | PAost
X | LF | 4_359 | 4359 | Kuchyňka |  | 3.08 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_359 | AA | PAost
- | LAF | 4_369 | 4369 | Sklad |  | 1.98 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 4NP | 4_369 | TA | Ptv
HH | LAF | 4_370 | 4370 | WC muži předsíň |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_370 | AA | PAost
X | LF | 4_371 | 4371 | WC muži předsíň |  | 5.86 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_371 | AA | PAost
X | LF | 4_372 | 4372 | Chodba |  | 2.94 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 4NP | 4_372 | CA | Pk
- | LAF | 5_011 | 5011 | Schodiště 9 |  | 25.11 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 5NP | 5_011 | CA | Pk
- | LAF | 5_012 | 5012 | Chodba |  | 25.32 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 5NP | 5_012 | CA | Pk
- | LAF | 5_013 | 5013 | Nepožární rozvodna |  | 11.9 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 5NP | 5_013 | TA | Ptv
- | LAF | 5_014 | 5014 | Požární rozvodna |  | 6.65 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 5NP | 5_014 | TA | Ptv
- | - | B_005 | 9005 | Schodiště 9 |  | 25.11 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_005 | CA | Pk
- | - | B_008 | 9008 | Schodiště 8 |  | 24.38 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_008 | CA | Pk
- | - | B_028 | 9028 | Mezisklad odpadů | 10 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_028 | TA | Ptv
- | - | B_034 | 9034 | Rozvodna |  | 19.37 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_034 | TA | Ptv
- | - | B_041 | 9041 | Zavlažování | 10 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_041 | TA | Ptv
X | FaF | B_117 | 9117 | Archiv (FaF) | 200 | 187.37 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_117 | PA | Ppa
X | LF | B_118 | 9118 | Archiv (LF) | 200 | 198.97 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_118 | PA | Ppa
Y | LAF | B_121 | 9121 | Chodba |  | 33.59 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_121 | CA | Pk
- | LAF | B_122 | 9122 | Chodba |  | 42.09 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_122 | CA | Pk
Y | LAF | B_123 | 9123 | Chodba |  | 19.7 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_123 | CA | Pk
Y | LAF | B_125 | 9125 | IPTO - sklad nářadí a sklad mat./univerzální místn. | 18 | 68.52 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_125 | TA | Ptv
Y | LAF | B_126 | 9126 | IPTO dílna 1 | 25 | 28.22 | 1 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_126 | TA | Ptv
Y | LAF | B_127 | 9127 | IPTO dílna 2 | 25 | 38 | 1 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_127 | TA | Ptv
Y | LAF | B_128 | 9128 | IPTO dílna 3 | 25 | 24.29 | 1 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_128 | TA | Ptv
Y | LAF | B_131 | 9131 | IPTO řidiči | 30 | 27.32 | 4 | 0 | 4 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_131 | TA | Ptv
Y | LAF | B_133 | 9133 | IPTO sklad pro záhradní vybavení + malotraktor | 20 | 23.34 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_133 | TA | Ptv
Y | LAF | B_134 | 9134 | IPTO sklad pro záhradní vybavení + malotraktor | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_134 | TA | Ptv
Y | LAF | B_139 | 9139 | Referent (+ denní m.) + velín budovy | 30 | 28.89 | 1 | 0 | 1 | CB | OFF_10 | 2 |  | Centrální budova | 1PP | B_139 | PA | Ppkt
Y | LAF | B_140 | 9140 | Šatna Ž | 40 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_140 | AA | PAost
- | LAF | B_141 | 9141 | Strojovna |  | 36.18 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_141 | TA | Ptv
Y | LAF | B_142 | 9142 | Údržba | 22 | 28.85 | 4 | 0 | 4 | CB | OFF | 2 |  | Centrální budova | 1PP | B_142 | PA | Ppkt
Y | LAF | B_143 | 9143 | Šatna M |  | 2.93 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_143 | AA | PAost
Y | LAF | B_144 | 9144 | Kuchyňka |  | 10.13 | 0 | 0 | 0 | CB | KIT | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_144 | AA | PAost
FF | LAF | B_232 | 9232 | Chl. box odpad |  | 3.94 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_232 | TA | Ptv
FF | LAF | B_233 | 9233 | Chl. box studená kuch. |  | 4.75 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_233 | PA | Pps
FF | LAF | B_234 | 9234 | Chl. box zelenina |  | 3.21 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_234 | PA | Pps
FF | LAF | B_235 | 9235 | Chl. box hotová jídla |  | 5.75 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_235 | PA | Pps
FF | LAF | B_236 | 9236 | Chl. box maso |  | 3 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_236 | PA | Pps
FF | LAF | B_237 | 9237 | Chodba |  | 53.68 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_237 | CA | Pk
FF | LAF | B_238 | 9238 | Čistá přípravna studené kuchyně + zeleniny |  | 9.15 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_238 | PA | Pps
FF | LAF | B_239 | 9239 | Místnost pro odpočinek |  | 9.39 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_239 | AA | PAost
FF | LAF | B_240 | 9240 | Hrubá přípravna + sklad zeleniny |  | 9.03 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_240 | PA | Pps
FF | LAF | B_241 | 9241 | Kancelář |  | 8.05 | 1 | 0 | 0 | CB | OFF | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_241 | PA | Ppkt
FF | LAF | B_242 | 9242 | Čistá přípravna masa + vytl. vajec |  | 7.99 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_242 | PA | Pps
FF | LAF | B_243 | 9243 | Mraz. box |  | 4.88 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_243 | PA | Pps
FF | LAF | B_244 | 9244 | Mytí + skladování gastronádob |  | 13.78 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_244 | PA | Pps
FF | LAF | B_245 | 9245 | Mytí + skladování transportních nádob |  | 13.53 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_245 | PA | Pps
FF | LAF | B_246 | 9246 | Šatna |  | 7.96 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_246 | AA | PAost
FF | LAF | B_247 | 9247 | Šatna |  | 8.12 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_247 | AA | PAost
FF | LAF | B_248 | 9248 | Sklad chemie |  | 3.99 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_248 | TA | Ptv
FF | LAF | B_249 | 9249 | Sklad DKP |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_249 | TA | Ptv
FF | LAF | B_250 | 9250 | Sklad nápojů |  | 7.66 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_250 | PA | Pps
FF | LAF | B_251 | 9251 | Sklad obalů |  | 7.06 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_251 | TA | Ptv
FF | LAF | B_252 | 9252 | Sklad odpadu |  | 5.95 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_252 | TA | Ptv
FF | LAF | B_253 | 9253 | Sprcha |  | 1.65 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_253 | RAA | Ppo
FF | LAF | B_254 | 9254 | Sprcha |  | 2.43 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_254 | RAA | Ppo
FF | LAF | B_255 | 9255 | Suchý sklad |  | 6.33 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_255 | PA | Pps
FF | LAF | B_256 | 9256 | Úklid U14 |  | 1.65 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_256 | TA | Ptv
FF | LAF | B_257 | 9257 | WC |  | 1.24 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_257 | AA | PAost
FF | LAF | B_258 | 9258 | WC |  | 1.24 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_258 | AA | PAost
- | - | B_265 | 9265 | Parking - sekce 3 (CB) - 53 stání |  | 1477.75 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_265 | PA | Ppo
Y | LAF | B_309 | 9309 | Úklid - stroj P1 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_309 | TA | Ptv
Y | LAF | B_310 | 9310 | Úklid U13 |  | 1.57 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_310 | TA | Ptv
- | - | B_319 | 9319 | Rozvodna požární |  | 9.05 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_319 | TA | Ptv
Y | LAF | B_339 | 9339 | Sprcha M |  | 2.12 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 1PP | B_339 | AA | PAost
Y | LAF | B_341 | 9341 | Sprcha Ž |  | 3.04 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova | 1PP | B_341 | AA | PAost
Y | LAF | B_355 | 9355 | WC M |  | 8.78 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_355 | AA | PAost
Y | LAF | B_356 | 9356 | Předsíň hygiena Ž | 40 | 3.96 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_356 | AA | PAost
Y | LAF | B_357 | 9357 | WC Ž | 40 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_357 | AA | PAost
Y | LAF | B_358 | 9358 | Předsíň hygiena M |  | 4.55 | 0 | 0 | 0 | CB |  | 0 |  | Centrální budova | 1PP | B_358 | AA | PAost
|  | B_402 | 9402 | Zásahová plocha nemocnice |  | 607.25 |  |  |  | CB | EXT |  |  | Centrální budova | 1PP | B_402 | CA | Pk
|  | 1_265 |  | chodba |  | 6.2 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova |  |  |  | Pk
|  | 4_393 |  | Rozvodna AV techniky |  | 3.33 |  |  |  | CB |  |  |  | Centrální budova |  |  |  | Ptv
[6 empty] | 14.337 |  |  |  | BF | [5 empty] | souhrn Ptv |  | Ptv
[6 empty] | 16.95 |  |  |  | BF | [5 empty] | souhrn Ppl |  | Ppl
[5 empty] | BF | 62390.707
[5 empty] | CB | 9462.62
[5 empty] | Celkem | 71853.327