## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {b8a69ace-83ed-4a20-8b83-cbf7effc2f3f}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | PHA | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Rekonstrukce objektu UK | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Praha 1,Petrská 1180/3 | [8 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Univerzita Karlova Praha | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Ing.arch. Ovčačík | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Ing.Pavel Michálek | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | PHA
| Stavba: | [6 empty] | Rekonstrukce objektu UK
| Místo: | [6 empty] | Praha 1,Petrská 1180/3 | [6 empty] | Datum: |  | 17. 1. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Univerzita Karlova Praha | [6 empty] | Projektant: |  | Ing.arch. Ovčačík |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing.Pavel Michálek
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {b8a69ace-83ed-4a20-8b83-cbf7effc2f3f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | PHA 5 |  |  |  | SO-03-Vlastní objekt -6NP -změna | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {07f63927-934b-47ec-a7f9-a6487f5796e7} | {b8a69ace-83ed-4a20-8b83-cbf7effc2f3f} | 2

## PHA 5 - SO-03-Vlastní obj...
{07f63927-934b-47ec-a7f9-a6487f5796e7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Rekonstrukce objektu UK
Objekt:
PHA 5 - SO-03-Vlastní objekt -6NP -změna
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Praha 1,Petrská 1180/3 |  |  | Datum: | 17. 1. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Univerzita Karlova Praha |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.arch. Ovčačík |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Ing.Pavel Michálek |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu UK
Objekt:
PHA 5 - SO-03-Vlastní objekt -6NP -změna
Místo: |  |  | Praha 1,Petrská 1180/3 |  |  | Datum: | 17. 1. 2020
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova Praha |  |  | Projektant: | Ing.arch. Ovčačík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika | [5 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - M | [5 empty] | 0
| 38-M - Měření a regulace | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Rekonstrukce objektu UK
Objekt:
PHA 5 - SO-03-Vlastní objekt -6NP -změna
Místo: |  |  | Praha 1,Petrská 1180/3 |  |  | Datum: | 17. 1. 2020
Zadavatel: |  |  | Univerzita Karlova Praha |  |  | Projektant: | Ing.arch. Ovčačík
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing.Pavel Michálek
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 50.1551 |  | 42.9603 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.0222 |  | 42.5031 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 13.6419 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 3.14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 5.8953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1904842514
| VV |  | 0,57*2,3*0,64+1,515*2,3*0,45+0,65*0,49*2,3 |  | 3.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 311272031 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 10.961 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.14854 | 1.6281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760839434
| VV |  | 1,33*2,3+1,44*2,3+1,7*2,7 |  | 10.961 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 311272211 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm | m2 | 6.684 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.17351 | 1.1597 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030795035
| VV |  | 1,515*2,4+0,57*2,4+0,7*2,4 |  | 6.684 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC | m3 | 0.966 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.943 | 1.877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1175763604
| VV |  | 3,7*0,58*0,45 |  | 0.966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 15.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.05897 | 0.9388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1636001229
| VV |  | 1,7*4*2,7-0,6*1,97-0,7*1,97*3-0,8*1,97+1,65*2,7 |  | 15.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 10.086 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.07571 | 0.76361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1943473870
7 | K | 349231821 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm | m2 | 3.036 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.45432 | 1.3793 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1994627858
| VV |  | 0,68*2,3+0,64*2,3 |  | 3.036 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 27.3492 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 65.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 0.28812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1768528380
| VV |  | 6,884*2+15,92*2+10,086*2 |  | 65.78 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1914690206
10 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 65.78 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.209 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -325676504
11 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.017 | 5.78 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1517683451
| VV |  | 340,0 |  | 340 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 632441223 | Potěr anhydritový samonivelační litý C30 tl do 40 mm | m2 | 182.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.09384 | 17.1333 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305137387
| VV |  | 56,89+125,69 |  | 182.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 182.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.023735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 975101853
14 | K | 634112113 | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm | m | 191.709 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0038342 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325833263
| VV |  | 182,58*1,05 |  | 191.709 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01777 | 0.12439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 131190474
16 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 1.7668 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2030042217
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.031039 |  | 42.5031 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 182.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.023735 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 503052108
| VV |  | 125,69+56,89 |  | 182.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 182.58 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0073032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 872467840
19 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 243.061 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 31.841 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1089088830
| VV |  | 64,044+36,91+14,477+127,63 |  | 243.061 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 2.49 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.482 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1366579933
| VV |  | 0,64*0,65*3,26+0,46*0,46*3,26+0,47*0,29*3,26 |  | 2.49 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 vč. soklíků | m2 | 79.431 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 2.7801 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504880978
| VV |  | 48,16*1,1+24,05*1,1 |  | 79.431 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 978013141 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 340 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 3.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799540440
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997013154 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace | t | 42.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -229425266
| VV |  | 42,503+0,457 |  | 42.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 42.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210530617
25 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 816.24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1445734760
| VV |  | 42,96*19 |  | 816.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 42.96 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754764098
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 49.252 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400757566
| VV |  | 39,503+9,749 |  | 49.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 9.1329 |  | 0.45726 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 711191201 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 2 vrstvy vč. dodávky | m2 | 22.568 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 763505587
| VV |  | "vlhké provozy" (2,74+1,51+1,87+3,02+3,84+2,53+1,85)*1,3 |  | 22.568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158781246
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.11196 |  | 0.076835 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm | m2 | 182.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.076835 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626977582
| VV |  | 48,16+24,05+110,73 |  | 182.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 182.94 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1501616640
32 | M | 28376360 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,034 tl,30mm | m2 | 186.599 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.11196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907530680
| VV |  | 182,94*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 186.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898231154
| D | 721 | Zdravotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 721001 | D+M rozvody vniřního vodovodu a kanalizace vč. zařizovacích předmětů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518874377
| D | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 731001 | ÚT-rozvody potrubí,otopná tělesa,armatury,izolace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1872562912
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 741001 | D+M rozvody elektro vč. svítidel | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1708919973
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 742001 | D+M rozvody EPS,EZS,CCTV,EKV | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -772960087
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 751001 | D+M rozvody ,ventilace vč. chlazení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1840547504
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.8192 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 763111314 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB | m2 | 58.41 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02551 | 1.49 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627853432
| VV |  | (0,61+2,7+0,56+1,2+0,6+7,8+5,4+0,6)*3,0 |  | 58.41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 61.92 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.012384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1560755297
| VV |  | 58,41+1,68+1,83 |  | 61.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 763112312.KNF | SDK příčka mezibytová W 115 tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xWHITE (A) 12,5 TI 40+40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 62 dB | m2 | 1.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04895 | 0.082236 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2051492421
| VV |  | 0,56*3,0 |  | 1.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 763112318 | SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s dvojitou izolací EI 60 Rw do 65 dB | m2 | 1.83 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.04599 | 0.084162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 795319765
| VV |  | 0,61*3,0 |  | 1.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 160.88 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 1.9627 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554005116
| VV |  | 7,62+25,7+37,65+11,93+60,42+17,56 |  | 160.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 13.52 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 0.17022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2047070529
| VV |  | 2,74+1,51+1,87+3,02+2,53+1,85 |  | 13.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 174.4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.01744 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826869317
| VV |  | 160,88+13,52 |  | 174.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 533605391
| VV |  | 2,74+1,51+1,87+2,53+1,85 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998763403 | Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1038785742
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 766001 | D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké vč. ocelové zárubně a samozavírače vč. kování 800/2000mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72045679
| VV |  | "schema D2" 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 766002 | dtto,avšak 700/1970mm bez PO | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1881256980
| VV |  | "schema D3" 3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 766004 | D+M dveře vnitřní dřevěné plné hladké s PO EI 30 DP vč. zárubně a kování 600/2000mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1413352192
| VV |  | "schema D4" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 766005 | D+M recepční pult 1800/1200/1100mm DTD a černé lamino | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020005366
| VV |  | "schema T1" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 998766203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 981736698
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 767001 | D+M dveře 1700/2250mm s PO EI 30DP3 bez prahu hliníkový rám vč. madla a samozavírače | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718902783
| VV |  | "schema D1a" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 767002 | D+M prosklená příčka 2300/2250mm s PO EW 45 hliníkový rám | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2106959372
| VV |  | "schema D1b" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 767003 | D+M překlad z L 200/200 se zákl. nátěrem vč. kotvení | kg | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937642170
56 | K | 767004 | D+M dveře vnitřní celoskleněné bezrámové sklo bezpečnostní kalené 2200/2900mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26582904
| VV |  | "schema D5" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 767005 | dtto,avšak 900/2250mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -76905204
| VV |  | "schema D6,D7" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731696902
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2.2285 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu vč. soklíků | m2 | 72.002 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.021601 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177487343
| VV |  | (7,62+25,7+11,93+2,74+1,51+1,87+3,02+3,84+2,53+1,85)*1,15 |  | 72.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 72.002 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.32761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1475520777
61 | K | 771574112 | Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2 | m2 | 72.002 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0063 | 0.45361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2064955649
62 | M | 59761003 | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | m2 | 79.202 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.018 | 1.4256 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278553274
| VV |  | 72,002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.202 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -184096464
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.93062 |  | 0.3488 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 vč. soklíků | m2 | 121.412 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0036424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180471916
| VV |  | (37,65+60,42+17,56)*1,05 |  | 121.412 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 776141111 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm | m2 | 121.412 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00455 | 0.55242 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106079506
66 | K | 776201812 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně vč. soklíků | m2 | 116.267 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.3488 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1406405298
| VV |  | 110,73*1,05 |  | 116.267 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 776211131 | Lepení textilních pásů tkaných | m2 | 121.412 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.060706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686277534
68 | M | 69751001 | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1950g/m2 š 4m | m2 | 133.553 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00235 | 0.31385 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766425466
| VV |  | 121,412*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 133.553 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624231654
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.5845 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 78.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.023569 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625787155
| VV |  | 11,795+9,562+10,822+10,114+14,992+10,401+8,779+2,1 |  | 78.565 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 78.565 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.47139 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1815558115
72 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | 86.422 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 1.0198 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184962863
| VV |  | 78,565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 86.422 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 3.45 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.0021735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878052466
74 | M | 63465122 | zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm | m2 | 3.795 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.028462 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -113152967
| VV |  | 3,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 78.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0391 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1929793452
76 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26772607
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.018275 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.001848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1863421759
| VV |  | "zárubně" 1,2*11 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -585028239
79 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.001584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550860488
80 | K | 783826313 | Betonová stěrka na stěnách | m2 | 13.53 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.013259 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -946508715
| VV |  | (0,63+0,3*2+0,67+2,2)*3,3 |  | 13.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.43993 |  | 0.03162 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 102 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.102 | 0.00031 | 0.03162 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1666532602
| VV |  | 340,0*0,3 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 704.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.1408 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122191063
| VV |  | 61,92*2+174,4+65,78+340,0 |  | 704.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 704.02 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.19713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490723519
| D | M | M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 38-M | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 380001 | Rozvody MaR | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -293917109
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník-stavební výpomocné práce pro profese | hod | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1269042422
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 013002000 | Projektové práce-dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1412978708
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 032002000 | Vybavení staveniště-mobilní WC,sklad,kancelář,zdvihací mechanizmy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 145911446
88 | K | 033002000 | Připojení staveniště na inženýrské sítě-voda,elektro | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2037875021
89 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště-provizorní oplocení | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1479910527
90 | K | 035002000 | Pronájmy ploch, objektů | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 695484538
91 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1574846860
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
92 | K | 043002000 | Zkoušky a ostatní měření | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1463069921
93 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -665161185