Příloha č. 5 zadávací dokumentace

SEZNAM ZÁVAZNÝCH MILNÍKŮ

Zadavatel stanoví pro plnění veřejné zakázky s názvem „UK – 2.LF – Multifunkční budova (MFB), II. ETAPA“ níže uvedené časové milníky:

1.	bílá vana 							190 dnů od zahájení

2.	monolitická konstrukce (zbývající nadzemní část) 		300 dnů od zahájení

3.	retenční nádrže včetně napojení SO 01 a napojení na veřejnou kanalizaci 150 dnů

4.	stavební připravenost pro montáž odborné (zdravotní) technologie	550 dnů

Účastníci zadávacího řízení jsou povinni uvedené časové milníky zapracovat do harmonogramů a časově oddělit. Zadavatel současně upozorňuje, že nedodržení uvedených časových milníků bude sankcionováno smluvními pokutami dle smlouvy o dílo.